## Registro
Programa de trabajo del IV Trimestre
¿ Corresponde a una modificación o reprogramación del programas de trabajo ? : NO
Fecha de corte o de actualización: 09/11/2021
Nombre de la licitación: MR-I: MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA" LÍNEA 19 ZONA 5-1, REGIÓN V, HUETAR ATLANTICA
Número de la licitación: 2014LN-000016-0CV00
Nombre de Región: Huetar Atlantica
Número y nombre de zona: 5-1 Guapiles
Ingeniero encargado de CONAVI: Eddy Baltodano/Carolina Cordero
Empresa Constructora: onstructora MaryJose S.A
Administrador Vial: Suspendido
Empresa de Verificación de la Calidad: N/A
Proyecto |  |  | Ubicación | [5 empty] | Fechas planeadas |  | Fechas reales |  | Avance de la actividad |  |  |  | Avance financiero de la actividad |  |  |  |  | Observaciones generales | En caso de actividades suspendidas
(1) Actividad | (2) Descripción del trabajo | (3) Clasificación de actividad | (4) Ruta | (5) Sección de control | (6) Provincia | (7) Cantón | (8) Ubicación coloquial | (9)Ubicación coordenadas CRMT05 | (10) Fecha propuesta de inicio del actividad | (11) Fecha propuesta de fin de la actividad | (12) Fecha real de inicio de la actividad | (13) Fecha real de fin de la actividad | (14) Avance físico previsto a la fecha | (15) Avance físico real a la fecha | (16) Avance planeado para el siguiente mes | (17) Estado de la actividad | (18) Monto presupuestado aprobado | (19) Monto estimado pagado a la fecha | (20) Variaciones aprobadas | (21) Monto estimado pendiente a la fecha | (22) Monto real final | (23) Observaciones relevantes | (24) Plan de acción | (25) Acciones realizadas
M21 (E) Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | Derecho de vía | 32 | 70160 | Limón | Pococí | RN 32 |  | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 100% | 100% | 0% | Finalizado | 459200 | 0 | No hay | 1639575 | 1639575 | Contrato Feneció
M20(D)Descuaje de arboles por hora | Cortar árboles, ramas o cualquier tipo de vegetación en el derecho de vía. | Derecho de vía | 32 | 70160 | Limón | Pococí | RN 32 |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 100% | 100% | 0% | Finalizado | 229600 | 0 | No hay | 721938 | 721938 | Contrato Feneció
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0
|  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0

## Instructivo
Instructivo
(1) Actividad (obra): en esta columna se debe indicar la actividad de conservación vial que se realiza en la sección de control o se realizará a futuro (actividad programada), por ejemplo: “Demarcación horizontal con pintura termoplástica”, “Construcción de cunetas”, “Construcción de muro de gaviones”, “Mejoras en el sistema pluvial”, “Bacheo formal”, “Reparaciones en el puente sobre el río Torres”. En este espacio no es correcto apuntar el nombre de la licitación, nombre de la línea de la licitación u otros similares como, por ejemplo: “Mantenimiento rutinario con maquinaria especializada”, “Mantenimiento rutinario sin maquinaria especializada” “Mantenimiento de la red vial nacional pavimentada”, “Mantenimiento periódico” o “Mantenimiento rutinario”.
Es importante aclarar que en este espacio se requiere identificar la actividad o trabajo, por lo que no se deben indicar renglones de pago como “Hormigón estructural clase A de 225 kg/cm2”, “Acero de refuerzo Grado 40”, “Tubería de concreto reforzado Clase III - C76, diámetro 800 mm”, sino los entregables.
(2) Descripción del trabajo: brindar una descripción corta y clara de los trabajos que se van a realizar o se están realizando en la sección de control. Por ejemplo: “Demarcación horizontal con pintura termoplástica, así como la colocación de captaluces”, “Construcción de paso de aguas sobre Quebrada La Cruz con el fin de habilitar la ruta a dos carriles en ese punto”, “Construcción de cuneta revestida al lado izquierdo de la ruta en zona de relleno para evacuación de las aguas”.
(3) Clasificación: se clasifican las obras de acuerdo con las categorías que se presentan en el Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015).
Las categorías son las siguientes:
1. Derecho de vía
2. Estructuras menores
3. Pavimentos flexibles
4. Pavimentos rígidos
5. Rutas en lastre
6. Estructuras mayores
7. Componentes de seguridad vial
8. Puentes
En este caso solamente se debe seleccionar de la lista desplegable la opción que mejor se ajuste al tipo de obra que se está realizando en la sección de control.
Las obras en puentes se separaron de la categoría denominada estructuras mayores, ya que es de especial interés identificarlas para otros estudios o análisis.
(4) Ruta: esta columna corresponde al número de Ruta Nacional, se completa automáticamente al indicar el número de sección de control en la columna 5.
(5) Sección: indicar número de sección de control.
(6) Provincia: esta columna corresponde a la provincia donde se ubica la sección de control, se completa automáticamente al indicar el número de sección de control en la columna 5.
(7) Cantón: esta columna corresponde al nombre del cantón donde se ubica la sección de control, se completa automáticamente al indicar el número de sección de control en la columna 5.
(8) Ubicación coloquial: indicar un punto de referencia. En el caso de que se intervenga una sección completa de una ruta nacional, sí se puede mencionar la descripción de la sección de control como se presenta en el inventario vial o rutero.
(9) Ubicaciones coordenadas CRTM05. Indicar la ubicación de las obras por medio de coordenadas geográficas. Si se trata de una obra lineal se puede brindar un par de coordenadas en el medio de la sección o tramo.
(10) y (11) Fechas planeadas. En estas columnas se deben indicar respectivamente las fechas de inicio y fin de las actividades en la sección de control de acuerdo con la programación trimestral (o mensual). No indicar las fechas del contrato, hay una columna por aparte donde se registra la fecha de firma del contrato.
(12) y (13) Fechas reales: En esta sección se deben indicar las fechas reales de inicio y fin de los trabajos o actividades por sección de control. La fecha de fin de las obras se indica hasta que los trabajos hayan terminado.
(14) Avance físico previsto a la fecha: indicar el avance físico de las obras programado para el mes.
(15) Avance físico real a la fecha: es el avance físico real de los trabajos en la sección de control.
(16) Avance planeado para el siguiente mes: es el avance que se espera lograr en el próximo mes. Por ejemplo, si se espera terminar las obras el próximo mes se indica que se espera un avance del 100%.
Se solicita que por favor sean congruentes, si las obras ya finalizaron indicar que el avance es de 100% y que el estado del proyecto es terminado.
(17) Estado del proyecto: en el caso de los trabajos de conservación vial, se solicita solamente indicar si el trabajo está en alguno de los siguientes estados: programación, ejecución, finalizado, suspendido, el cual se puede seleccionar en la lista desplegable.
(18) Monto presupuestado aprobado: se debe indicar el presupuesto aprobado para la obra específica en la sección de control, ya sea el presupuesto trimestral o mensual.
(19) Monto pagado a la fecha: indicar cuál es el monto pagado a la fecha por las obras ejecutadas en la sección de control.
(20) Variaciones aprobadas: En caso de que se presenten variaciones en el presupuesto, indicarlo en esta columna y agregar la respectiva observación.
(21) Monto pendiente a la fecha: es la diferencia entre el monto pagado a la fecha y el monto presupuestado aprobado. La tabla ya incluye la fórmula y se completa automáticamente.
(22) Monto real final: este es el monto final real. Esta columna se completa hasta que se han terminado los trabajos en la sección de control.
(23) Observaciones relevantes: incluir las observaciones que consideren pertinentes para aclarar la información en las columnas anteriores, en especial si se trata de fechas o montos. Importante mencionar en esta columna los motivos de la suspensión de un proyecto, además indicar si es una reprogramación o modificación al programa de trabajo lo que se esta cambiado y en que afecta.
(24) Plan de acción: esta información se completa en caso de que las obras se encuentren suspendidas.
(25) Acciones realizadas: se refiere a las acciones realizadas para reactivar las obras. Esta información se completa en caso de que las obras se encuentren suspendidas.
Observaciones generales:
Se solicita remitir la información completa y no dejar columnas en blanco.
Se solicita no cambiar el formato de la tabla, ya sea, eliminar u ocultar columnas, dividir la tabla en varias hojas de Excel, cambiar el orden de las columnas o transponer las columnas con las filas.
Cada registro (renglón) de la tabla debe corresponder a una única sección de control. Es decir, se debe evitar realizar agrupaciones donde en un mismo registro, se indican los trabajos en varias secciones de control.

## Clasificación
Clasificación del proyecto | 1-1 | San José | Central
Derecho de vía | 1-2 | Puriscal | Central
Estructuras menores | 1-3 | Los Santos | Central
Pavimentos flexibles | 1-4 | Alajuela Sur | Central
Pavimentos rígidos | 1-5 | Alajuela Norte | Central
Rutas en lastre | 1-6 | San Ramón | Central
Estructuras mayores | 1-7 | Cartago | Central
Componentes de seguridad vial | 1-8 | Turrialba | Central
Puentes | 1-9 | Heredia | Central
| 2-1 | Liberia | Chorotega
| 2-2 | Cañas - Upala | Chorotega
| 2-3 | Santa Cruz | Chorotega
| 2-4 | Nicoya | Chorotega
| 3-1 | Puntarenas | Pacífico Central
| 3-2 | Quepos | Pacífico Central
| 4-1 | Pérez Zeledón | Brunca (Zona sur)
| 4-2 | Buenos Aires | Brunca (Zona sur)
| 4-3 | Río Claro | Brunca (Zona sur)
| 5-1 | Guápiles | Huetar Atlántico
| 5-2 | Limón | Huetar Atlántico
| 6-1 | Ciudad Quesada | Huetar Norte
| 6-2 | Los Chiles | Huetar Norte

## RVN
SECCION | prov | cant | RUTA
11300 | San José | Aserrí | 217
19029 | San José | Alajuelita | 105
19049 | San José | Desamparados | 207
19070 | San José | Desamparados | 209
19056 | San José | San José | 211
19083 | San José | Desamparados | 213
19058 | San José | Desamparados | 214
19113 | San José | San José | 175
10300 | San José | Escazú | 105
11141 | San José | Alajuelita | 105
11142 | San José | Alajuelita | 105
19028 | San José | Alajuelita | 105
19071 | San José | Alajuelita | 110
19034 | San José | San José | 110
19122 | San José | San José | 177
11310 | San José | Alajuelita | 217
19005 | San José | Montes de Oca | 2
19062 | San José | Curridabat | 215
10320 | San José | Curridabat | 221
10960 | San José | Curridabat | 306
11100 | San José | Montes de Oca | 306
30331 | Cartago | La Unión | 202
19103 | San José | Montes de Oca | 39
19089 | San José | Montes de Oca | 39
19004 | San José | San José | 2
19041 | San José | Goicoechea | 201
19075 | San José | Montes de Oca | 201
19043 | San José | Montes de Oca | 202
11350 | San José | Montes de Oca | 202
19044 | San José | Montes de Oca | 203
30270 | Cartago | Cartago | 218
19118 | San José | San José | 176
19102 | San José | San José | 39
19101 | San José | San José | 39
19100 | San José | San José | 39
19099 | San José | San José | 39
19098 | San José | San José | 39
19097 | San José | San José | 39
19096 | San José | San José | 39
19095 | San José | San José | 39
19094 | San José | San José | 39
19091 | San José | San José | 39
19090 | San José | San José | 39
19119 | San José | San José | 176
19002 | San José | San José | 1
19003 | San José | San José | 1
19007 | San José | San José | 3
40000 | Heredia | Heredia | 3
19015 | San José | San José | 100
19016 | San José | Tibás | 100
19018 | San José | Tibás | 101
19129 | San José | San José | 108
19038 | San José | San José | 108
19037 | San José | San José | 108
19128 | San José | Tibás | 108
19125 | San José | San José | 167
19112 | San José | San José | 175
19118 | San José | San José | 176
19121 | San José | San José | 177
19047 | San José | San José | 204
19046 | San José | San José | 204
19050 | San José | San José | 207
19053 | San José | San José | 209
19052 | San José | San José | 209
19057 | San José | San José | 213
19059 | San José | San José | 214
19127 | San José | San José | 215
19061 | San José | San José | 215
19079 | San José | San José | 215
19069 | San José | San José | 215
19063 | San José | San José | 218
19064 | San José | Goicoechea | 218
19001 | San José | San José | 2
19074 | San José | Tibás | 101
40050 | Heredia | Santo Domingo | 5
19009 | San José | Tibás | 5
19008 | San José | Tibás | 5
19011 | San José | Goicoechea | 32
19012 | San José | Tibás | 32
19017 | San José | Goicoechea | 100
19073 | San José | Tibás | 101
19019 | San José | Tibás | 102
19030 | San José | Goicoechea | 108
19035 | San José | Moravia | 117
19105 | San José | Goicoechea | 39
19104 | San José | Goicoechea | 39
19031 | San José | Goicoechea | 109
19068 | San José | Goicoechea | 109
19076 | San José | Goicoechea | 200
19048 | San José | Goicoechea | 205
10281 | San José | Goicoechea | 205
10282 | San José | Goicoechea | 205
10360 | San José | Vazquez de Coronado | 216
19065 | San José | Goicoechea | 218
10341 | San José | Goicoechea | 218
10342 | San José | Goicoechea | 218
10350 | San José | Goicoechea | 218
40020 | Heredia | Santo Domingo | 220
10410 | San José | Moravia | 307
10332 | San José | Moravia | 308
10331 | San José | Moravia | 308
40560 | Heredia | San Isidro | 112
40550 | Heredia | San Isidro | 32
19032 | San José | Moravia | 109
19040 | San José | Moravia | 200
10400 | San José | Moravia | 220
11171 | San José | Vazquez de Coronado | 307
10421 | San José | Moravia | 309
10422 | San José | Moravia | 309
19021 | San José | Moravia | 102
10950 | San José | Moravia | 32
19020 | San José | Moravia | 102
19022 | San José | Moravia | 102
10990 | San José | Vazquez de Coronado | 32
10390 | San José | Vazquez de Coronado | 102
10371 | San José | Vazquez de Coronado | 216
10372 | San José | Vazquez de Coronado | 216
10380 | San José | Vazquez de Coronado | 216
11172 | San José | Vazquez de Coronado | 307
11173 | San José | Vazquez de Coronado | 307
10512 | San José | Puriscal | 239
10092 | San José | Puriscal | 318
60510 | Puntarenas | Parrita | 318
10690 | San José | Mora | 209
11220 | San José | Acosta | 209
10700 | San José | Acosta | 209
60550 | Puntarenas | Garabito | 320
10740 | San José | Mora | 136
11250 | San José | Puriscal | 136
10822 | San José | Puriscal | 137
10821 | San José | Puriscal | 137
10511 | San José | Puriscal | 239
10502 | San José | Puriscal | 239
10501 | San José | Puriscal | 239
11180 | San José | Puriscal | 239
10901 | San José | Puriscal | 314
10902 | San José | Puriscal | 314
11190 | San José | Mora | 316
10060 | San José | Puriscal | 316
10051 | San José | Puriscal | 317
10052 | San José | Puriscal | 317
10091 | San José | Puriscal | 318
10791 | San José | Turrubares | 319
11240 | San José | Puriscal | 319
11260 | San José | Turrubares | 324
10980 | San José | Puriscal | 324
10800 | San José | Turrubares | 320
10670 | San José | Turrubares | 707
10680 | San José | Turrubares | 707
21261 | Alajuela | Atenas | 707
19123 | San José | Alajuelita | 177
19130 | San José | Alajuelita | 177
10760 | San José | Mora | 22
10870 | San José | Santa Ana | 22
10530 | San José | Mora | 121
19023 | San José | San José | 104
19039 | San José | San José | 167
19115 | San José | San José | 174
10070 | San José | Escazú | 27
10751 | San José | Escazú | 310
19013 | San José | Escazú | 27
19026 | San José | Escazú | 105
19027 | San José | Escazú | 105
10310 | San José | Escazú | 105
10520 | San José | Santa Ana | 121
10460 | San José | Escazú | 121
19082 | San José | Escazú | 167
19124 | San José | Escazú | 177
10773 | San José | Santa Ana | 310
10752 | San José | Escazú | 310
11360 | San José | Santa Ana | 27
21430 | Alajuela | Alajuela | 27
10080 | San José | Santa Ana | 27
10470 | San José | Santa Ana | 121
21330 | Alajuela | Alajuela | 147
10450 | San José | Santa Ana | 147
10440 | San José | Santa Ana | 147
10771 | San José | Santa Ana | 310
10772 | San José | Santa Ana | 310
10780 | San José | Santa Ana | 311
60591 | Puntarenas | Parrita | 301
10142 | San José | Tarrazú | 226
10970 | San José | Puriscal | 324
10172 | San José | Turrubares | 137
10171 | San José | Turrubares | 137
10160 | San José | Turrubares | 137
11230 | San José | Turrubares | 137
10811 | San José | Turrubares | 319
10812 | San José | Turrubares | 319
10813 | San José | Turrubares | 319
10792 | San José | Turrubares | 319
10480 | San José | Santa Ana | 121
21320 | Alajuela | Alajuela | 136
10492 | San José | Mora | 239
10491 | San José | Mora | 239
19093 | San José | San José | 39
19092 | San José | San José | 39
19010 | San José | San José | 27
19025 | San José | San José | 104
19024 | San José | San José | 104
19006 | San José | Curridabat | 2
10250 | San José | Curridabat | 2
30600 | Cartago | La Unión | 2
19055 | San José | Curridabat | 210
30340 | Cartago | La Unión | 221
10920 | San José | Curridabat | 251
30120 | Cartago | La Unión | 251
19067 | San José | Curridabat | 252
30552 | Cartago | Cartago | 228
60750 | Puntarenas | Puntarenas | 602
51110 | Guanacaste | Cañas | 18
50850 | Guanacaste | Abangares | 18
50860 | Guanacaste | Abangares | 133
50143 | Guanacaste | Abangares | 145
50142 | Guanacaste | Abangares | 145
50141 | Guanacaste | Abangares | 145
50341 | Guanacaste | Abangares | 601
50342 | Guanacaste | Abangares | 601
10141 | San José | Tarrazú | 226
10620 | San José | Tarrazú | 303
10631 | San José | Tarrazú | 303
10632 | San José | Tarrazú | 303
30690 | Cartago | El Guarco | 2
10130 | San José | Dota | 226
11270 | San José | Desamparados | 226
10612 | San José | Dota | 315
10152 | San José | León Cortes Castro | 226
10151 | San José | León Cortes Castro | 226
11320 | San José | León Cortes Castro | 313
10291 | San José | León Cortes Castro | 313
10292 | San José | León Cortes Castro | 313
11120 | San José | León Cortes Castro | 336
30551 | Cartago | Cartago | 228
10100 | San José | Desamparados | 406
30090 | Cartago | El Guarco | 2
10041 | San José | Desamparados | 2
10042 | San José | Desamparados | 2
11212 | San José | Acosta | 209
11211 | San José | Acosta | 209
10660 | San José | Acosta | 301
10720 | San José | Acosta | 301
10731 | San José | Acosta | 301
10732 | San José | Acosta | 301
10202 | San José | Aserrí | 209
10201 | San José | Aserrí | 209
11200 | San José | Aserrí | 209
10212 | San José | Desamparados | 209
10190 | San José | Aserrí | 222
11150 | San José | Aserrí | 304
10260 | San José | Aserrí | 312
10651 | San José | Aserrí | 313
10652 | San José | Aserrí | 313
10640 | San José | Aserrí | 313
11110 | San José | Aserrí | 336
19072 | San José | Desamparados | 105
10241 | San José | Desamparados | 206
10242 | San José | Desamparados | 206
10230 | San José | Desamparados | 206
10211 | San José | Desamparados | 209
19054 | San José | Desamparados | 210
19084 | San José | Curridabat | 211
10271 | San José | Desamparados | 212
10272 | San José | Desamparados | 212
19060 | San José | Desamparados | 214
10220 | San José | Desamparados | 217
11130 | San José | Desamparados | 222
10181 | San José | Desamparados | 222
10182 | San José | Desamparados | 222
11280 | San José | Desamparados | 226
10430 | San José | Desamparados | 304
11160 | San José | Desamparados | 304
30560 | Cartago | Cartago | 304
10710 | San José | Desamparados | 409
19114 | San José | Desamparados | 175
30630 | Cartago | Cartago | 406
30570 | Cartago | Cartago | 407
30080 | Cartago | Cartago | 222
21900 | Alajuela | Orotina | 27
20000 | Alajuela | Alajuela | 1
20131 | Alajuela | Alajuela | 3
40140 | Heredia | Belén | 111
40370 | Heredia | Belén | 122
20111 | Alajuela | San Mateo | 3
21690 | Alajuela | San Mateo | 713
20090 | Alajuela | Atenas | 3
20100 | Alajuela | Atenas | 3
21890 | Alajuela | Atenas | 27
21870 | Alajuela | Atenas | 134
20510 | Alajuela | Atenas | 135
21262 | Alajuela | Atenas | 707
21263 | Alajuela | Atenas | 707
21700 | Alajuela | Atenas | 713
21590 | Alajuela | Atenas | 716
20210 | Alajuela | Grecia | 716
20731 | Alajuela | Atenas | 720
20732 | Alajuela | Atenas | 720
21720 | Alajuela | Alajuela | 119
40310 | Heredia | Santa Bárbara | 123
20340 | Alajuela | Alajuela | 126
20010 | Alajuela | Alajuela | 1
20401 | Alajuela | Grecia | 107
21620 | Alajuela | Poás | 118
20560 | Alajuela | Poás | 120
20390 | Alajuela | Poás | 107
20150 | Alajuela | Alajuela | 118
20380 | Alajuela | Alajuela | 107
21710 | Alajuela | Poás | 130
20540 | Alajuela | Poás | 146
20573 | Alajuela | Poás | 723
20572 | Alajuela | Poás | 723
20571 | Alajuela | Poás | 723
20550 | Alajuela | Alajuela | 120
20132 | Alajuela | Alajuela | 3
20141 | Alajuela | Alajuela | 3
20142 | Alajuela | Alajuela | 3
20070 | Alajuela | Alajuela | 3
20081 | Alajuela | Alajuela | 3
20082 | Alajuela | Alajuela | 3
20200 | Alajuela | Alajuela | 111
20282 | Alajuela | Alajuela | 122
20281 | Alajuela | Alajuela | 122
20290 | Alajuela | Alajuela | 122
20310 | Alajuela | Alajuela | 123
20261 | Alajuela | Alajuela | 124
20262 | Alajuela | Alajuela | 124
20263 | Alajuela | Alajuela | 124
20264 | Alajuela | Alajuela | 124
20321 | Alajuela | Alajuela | 125
20322 | Alajuela | Alajuela | 125
20360 | Alajuela | Alajuela | 130
20370 | Alajuela | Alajuela | 130
20352 | Alajuela | Alajuela | 130
20351 | Alajuela | Alajuela | 130
20450 | Alajuela | Alajuela | 136
20460 | Alajuela | Alajuela | 136
21640 | Alajuela | Alajuela | 146
20250 | Alajuela | Alajuela | 153
21420 | Alajuela | Alajuela | 712
20300 | Alajuela | Alajuela | 718
21462 | Alajuela | Alajuela | 719
21461 | Alajuela | Alajuela | 719
21273 | Alajuela | Alajuela | 721
21272 | Alajuela | Alajuela | 721
21271 | Alajuela | Alajuela | 721
21472 | Alajuela | Alajuela | 727
21471 | Alajuela | Alajuela | 727
20032 | Alajuela | Naranjo | 1
20800 | Alajuela | Naranjo | 148
20531 | Alajuela | Naranjo | 715
20020 | Alajuela | Grecia | 1
20402 | Alajuela | Grecia | 107
21630 | Alajuela | Sarchí | 118
20170 | Alajuela | Grecia | 118
20160 | Alajuela | Grecia | 118
20421 | Alajuela | Grecia | 154
20422 | Alajuela | Grecia | 154
20481 | Alajuela | Grecia | 711
20482 | Alajuela | Grecia | 711
20470 | Alajuela | Grecia | 717
20221 | Alajuela | Grecia | 722
20222 | Alajuela | Grecia | 722
20440 | Alajuela | Naranjo | 141
20750 | Alajuela | Naranjo | 703
20892 | Alajuela | San Ramón | 704
21780 | Alajuela | Naranjo | 704
20411 | Alajuela | Naranjo | 709
20412 | Alajuela | Naranjo | 709
20413 | Alajuela | Naranjo | 709
20414 | Alajuela | Naranjo | 709
21662 | Alajuela | Naranjo | 710
20031 | Alajuela | Naranjo | 1
20600 | Alajuela | Naranjo | 141
21661 | Alajuela | Naranjo | 710
20900 | Alajuela | Sarchí | 710
20532 | Alajuela | Naranjo | 715
20850 | Alajuela | Naranjo | 725
21283 | Alajuela | Naranjo | 726
21310 | Alajuela | Naranjo | 706
21282 | Alajuela | Naranjo | 726
21281 | Alajuela | Naranjo | 726
21530 | Alajuela | Sarchí | 741
20921 | Alajuela | Sarchí | 708
20922 | Alajuela | Sarchí | 708
20923 | Alajuela | Sarchí | 708
20924 | Alajuela | Sarchí | 708
21541 | Alajuela | Grecia | 708
20040 | Alajuela | Palmares | 1
20811 | Alajuela | Palmares | 135
20812 | Alajuela | Palmares | 135
20501 | Alajuela | Palmares | 135
20502 | Alajuela | Palmares | 135
21730 | Alajuela | Palmares | 148
20330 | Alajuela | San Ramón | 169
21740 | Alajuela | Palmares | 169
20742 | Alajuela | San Ramón | 713
20432 | Alajuela | Palmares | 714
20431 | Alajuela | Palmares | 714
21680 | Alajuela | Palmares | 715
20060 | Alajuela | San Ramón | 1
60200 | Puntarenas | Esparza | 1
60601 | Puntarenas | Esparza | 742
60571 | Puntarenas | Esparza | 756
21820 | Alajuela | Grecia | 756
20620 | Alajuela | Zarcero | 141
20610 | Alajuela | Zarcero | 141
20491 | Alajuela | Zarcero | 741
20492 | Alajuela | Zarcero | 741
20493 | Alajuela | Zarcero | 741
20050 | Alajuela | San Ramón | 1
20241 | Alajuela | San Ramón | 135
20242 | Alajuela | San Ramón | 135
21450 | Alajuela | San Ramón | 156
20880 | Alajuela | San Carlos | 702
20840 | Alajuela | San Ramón | 702
20830 | Alajuela | San Ramón | 702
20820 | Alajuela | San Ramón | 702
20231 | Alajuela | San Ramón | 703
20232 | Alajuela | San Ramón | 703
20891 | Alajuela | San Ramón | 704
21512 | Alajuela | San Ramón | 705
21511 | Alajuela | San Ramón | 705
20741 | Alajuela | San Ramón | 713
20743 | Alajuela | San Ramón | 713
21670 | Alajuela | San Ramón | 725
20860 | Alajuela | San Ramón | 739
20791 | Alajuela | San Ramón | 742
20792 | Alajuela | San Ramón | 742
20782 | Alajuela | San Ramón | 742
20781 | Alajuela | San Ramón | 742
20770 | Alajuela | San Ramón | 742
10030 | San José | Dota | 2
10611 | San José | Dota | 315
30102 | Cartago | Cartago | 2
30670 | Cartago | El Guarco | 228
30660 | Cartago | Cartago | 228
30540 | Cartago | El Guarco | 228
30320 | Cartago | El Guarco | 228
30310 | Cartago | Cartago | 228
30180 | Cartago | El Guarco | 236
30301 | Cartago | Cartago | 405
30750 | Cartago | La Unión | 2
30110 | Cartago | La Unión | 2
30740 | Cartago | Cartago | 2
30730 | Cartago | Cartago | 2
30332 | Cartago | La Unión | 202
30333 | Cartago | La Unión | 202
30171 | Cartago | La Unión | 409
30172 | Cartago | La Unión | 409
30101 | Cartago | Cartago | 2
30061 | Cartago | Cartago | 10
30062 | Cartago | Cartago | 10
30040 | Cartago | Cartago | 10
30280 | Cartago | Cartago | 218
30240 | Cartago | Cartago | 219
30290 | Cartago | Cartago | 231
30260 | Cartago | Cartago | 233
30610 | Cartago | Oreamuno | 233
30051 | Cartago | Cartago | 236
30052 | Cartago | Cartago | 236
30591 | Cartago | Cartago | 401
30592 | Cartago | Cartago | 401
30710 | Cartago | Oreamuno | 401
30302 | Cartago | Cartago | 405
30500 | Cartago | Alvarado | 219
30230 | Cartago | Oreamuno | 230
30640 | Cartago | Alvarado | 230
30522 | Cartago | Oreamuno | 402
30491 | Cartago | Oreamuno | 219
30492 | Cartago | Oreamuno | 219
30250 | Cartago | Oreamuno | 219
30510 | Cartago | Oreamuno | 219
30521 | Cartago | Oreamuno | 402
30680 | Cartago | Paraíso | 2
30021 | Cartago | Paraíso | 10
30022 | Cartago | Paraíso | 10
30471 | Cartago | Alvarado | 10
30472 | Cartago | Alvarado | 10
30440 | Cartago | Paraíso | 224
30620 | Cartago | Cartago | 224
30450 | Cartago | Paraíso | 224
30461 | Cartago | Paraíso | 224
30462 | Cartago | Paraíso | 224
30463 | Cartago | Paraíso | 224
30161 | Cartago | Paraíso | 224
30162 | Cartago | Paraíso | 224
30151 | Cartago | Paraíso | 225
30152 | Cartago | Paraíso | 225
30431 | Cartago | Paraíso | 404
30432 | Cartago | Paraíso | 404
30420 | Cartago | Paraíso | 404
30720 | Cartago | Paraíso | 405
30361 | Cartago | Paraíso | 408
30362 | Cartago | Paraíso | 408
30701 | Cartago | Jiménez | 408
30200 | Cartago | Paraíso | 416
30010 | Cartago | Jiménez | 10
30141 | Cartago | Jiménez | 225
30142 | Cartago | Jiménez | 225
30143 | Cartago | Jiménez | 225
30580 | Cartago | Turrialba | 225
30210 | Cartago | Alvarado | 230
30702 | Cartago | Jiménez | 408
30703 | Cartago | Jiménez | 408
30220 | Cartago | Alvarado | 230
30530 | Cartago | Alvarado | 402
30410 | Cartago | Alvarado | 403
30761 | Cartago | Alvarado | 417
30762 | Cartago | Alvarado | 417
30771 | Cartago | Turrialba | 417
30381 | Cartago | Turrialba | 414
30382 | Cartago | Turrialba | 414
30391 | Cartago | Turrialba | 415
30392 | Cartago | Turrialba | 415
30400 | Cartago | Turrialba | 415
70431 | Limón | Siquirres | 415
30772 | Cartago | Turrialba | 417
30480 | Cartago | Turrialba | 10
30001 | Cartago | Turrialba | 10
30002 | Cartago | Turrialba | 10
30651 | Cartago | Turrialba | 230
30652 | Cartago | Turrialba | 230
30653 | Cartago | Turrialba | 230
30130 | Cartago | Turrialba | 232
30031 | Cartago | Turrialba | 411
30032 | Cartago | Turrialba | 411
30033 | Cartago | Turrialba | 411
30351 | Cartago | Turrialba | 413
30352 | Cartago | Turrialba | 413
30370 | Cartago | Turrialba | 414
40710 | Heredia | Belén | 1
40750 | Heredia | Flores | 3
40130 | Heredia | Belén | 111
40700 | Heredia | Belén | 129
40360 | Heredia | Flores | 129
40730 | Heredia | San Pablo | 5
40060 | Heredia | Santo Domingo | 5
40151 | Heredia | San Pablo | 112
40152 | Heredia | San Pablo | 112
40230 | Heredia | San Pablo | 115
40240 | Heredia | San Pablo | 503
40500 | Heredia | Santo Domingo | 32
40112 | Heredia | Santo Domingo | 103
40111 | Heredia | Santo Domingo | 103
40252 | Heredia | Santo Domingo | 116
40251 | Heredia | Santo Domingo | 116
40430 | Heredia | Santo Domingo | 117
40420 | Heredia | Santo Domingo | 117
40270 | Heredia | Santo Domingo | 220
40440 | Heredia | Santo Domingo | 308
40290 | Heredia | Santo Domingo | 308
40450 | Heredia | Santo Domingo | 308
40280 | Heredia | Santo Domingo | 504
40660 | Heredia | San Rafael | 113
40180 | Heredia | Heredia | 113
40040 | Heredia | Heredia | 1
40010 | Heredia | Heredia | 3
40740 | Heredia | Heredia | 5
40031 | Heredia | Heredia | 106
40032 | Heredia | Heredia | 106
40120 | Heredia | Heredia | 111
40610 | Heredia | Heredia | 112
40490 | Heredia | Heredia | 171
40070 | Heredia | Heredia | 126
40350 | Heredia | Santa Bárbara | 119
40620 | Heredia | Flores | 119
40630 | Heredia | Barva | 119
40590 | Heredia | Santa Bárbara | 123
40300 | Heredia | Flores | 123
40160 | Heredia | San Isidro | 112
40170 | Heredia | San Rafael | 116
40262 | Heredia | San Isidro | 116
40261 | Heredia | San Isidro | 116
40200 | Heredia | San Rafael | 113
40190 | Heredia | San Rafael | 113
40390 | Heredia | San Rafael | 502
40720 | Heredia | Barva | 113
40410 | Heredia | Barva | 114
40220 | Heredia | Barva | 114
40210 | Heredia | Barva | 114
40330 | Heredia | Santa Bárbara | 128
40340 | Heredia | Barva | 128
40380 | Heredia | Barva | 502
40080 | Heredia | Barva | 126
40400 | Heredia | Santa Bárbara | 114
40690 | Heredia | Santa Bárbara | 114
40600 | Heredia | Santa Bárbara | 126
40090 | Heredia | Santa Bárbara | 126
40322 | Heredia | Santa Bárbara | 127
40321 | Heredia | Santa Bárbara | 127
20580 | Alajuela | Alajuela | 126
40100 | Heredia | Heredia | 126
40640 | Heredia | Heredia | 120
51120 | Guanacaste | Bagaces | 1
51020 | Guanacaste | Bagaces | 6
50030 | Guanacaste | Bagaces | 1
21221 | Alajuela | Upala | 6
50391 | Guanacaste | Bagaces | 164
50392 | Guanacaste | Bagaces | 164
50400 | Guanacaste | Bagaces | 164
21231 | Alajuela | Upala | 164
50911 | Guanacaste | Bagaces | 165
50912 | Guanacaste | Bagaces | 165
50830 | Guanacaste | Bagaces | 922
51130 | Guanacaste | Liberia | 1
50082 | Guanacaste | Liberia | 21
50040 | Guanacaste | Liberia | 1
50050 | Guanacaste | La Cruz | 1
50660 | Guanacaste | Nicoya | 158
50460 | Guanacaste | Hojancha | 160
50742 | Guanacaste | Nicoya | 18
50131 | Guanacaste | Nicoya | 21
50132 | Guanacaste | Nicoya | 21
50160 | Guanacaste | Nicoya | 21
51050 | Guanacaste | Nicoya | 150
50470 | Guanacaste | Nicoya | 150
50782 | Guanacaste | Nicoya | 150
50781 | Guanacaste | Nicoya | 150
50081 | Guanacaste | Liberia | 21
50370 | Guanacaste | La Cruz | 913
50351 | Guanacaste | Liberia | 917
50352 | Guanacaste | Liberia | 917
50360 | Guanacaste | Liberia | 917
21251 | Alajuela | Upala | 917
50381 | Guanacaste | Liberia | 918
50382 | Guanacaste | Liberia | 918
21024 | Alajuela | Upala | 4
21482 | Alajuela | Upala | 732
21481 | Alajuela | Upala | 732
50300 | Guanacaste | La Cruz | 4
21025 | Alajuela | Upala | 4
21232 | Alajuela | Upala | 164
21041 | Alajuela | Upala | 170
21241 | Alajuela | Upala | 737
21242 | Alajuela | Upala | 737
21252 | Alajuela | Upala | 917
50060 | Guanacaste | La Cruz | 1
50280 | Guanacaste | La Cruz | 4
50290 | Guanacaste | La Cruz | 4
50250 | Guanacaste | La Cruz | 170
50322 | Guanacaste | La Cruz | 914
50321 | Guanacaste | La Cruz | 914
51200 | Guanacaste | La Cruz | 935
51210 | Guanacaste | La Cruz | 937
51180 | Guanacaste | La Cruz | 938
51140 | Guanacaste | La Cruz | 939
50972 | Guanacaste | Tilarán | 619
50070 | Guanacaste | Tilarán | 734
21120 | Alajuela | San Carlos | 734
50110 | Guanacaste | Cañas | 1
50900 | Guanacaste | Cañas | 6
50150 | Guanacaste | Cañas | 142
50840 | Guanacaste | Cañas | 923
51250 | Guanacaste | Cañas | 925
51260 | Guanacaste | Cañas | 927
50810 | Guanacaste | Cañas | 930
50020 | Guanacaste | Cañas | 1
60742 | Puntarenas | Puntarenas | 601
50880 | Guanacaste | Abangares | 606
50971 | Guanacaste | Tilarán | 619
50000 | Guanacaste | Abangares | 1
50330 | Guanacaste | Abangares | 601
60741 | Puntarenas | Puntarenas | 601
51010 | Guanacaste | Abangares | 602
51100 | Guanacaste | Tilarán | 606
50010 | Guanacaste | Abangares | 1
51220 | Guanacaste | Tilarán | 936
50891 | Guanacaste | Tilarán | 925
50892 | Guanacaste | Tilarán | 925
50893 | Guanacaste | Tilarán | 925
50201 | Guanacaste | Tilarán | 926
50202 | Guanacaste | Tilarán | 926
50203 | Guanacaste | Tilarán | 926
50204 | Guanacaste | Tilarán | 926
50922 | Guanacaste | Tilarán | 927
50921 | Guanacaste | Tilarán | 927
50310 | Guanacaste | Tilarán | 142
50191 | Guanacaste | Tilarán | 142
50192 | Guanacaste | Tilarán | 142
50193 | Guanacaste | Tilarán | 142
50941 | Guanacaste | Tilarán | 142
50942 | Guanacaste | Tilarán | 142
50930 | Guanacaste | Tilarán | 143
50872 | Guanacaste | Tilarán | 145
50871 | Guanacaste | Tilarán | 145
20722 | Alajuela | Los Chiles | 4
21222 | Alajuela | Upala | 6
21023 | Alajuela | Upala | 4
21021 | Alajuela | Upala | 4
21170 | Alajuela | Upala | 138
21601 | Alajuela | Río Cuarto | 138
21212 | Alajuela | Upala | 728
21211 | Alajuela | Upala | 728
21130 | Alajuela | Upala | 729
21030 | Alajuela | Upala | 730
21520 | Alajuela | Upala | 735
21022 | Alajuela | Upala | 4
21234 | Alajuela | Upala | 164
21042 | Alajuela | Upala | 170
21180 | Alajuela | Upala | 731
21233 | Alajuela | Upala | 164
50120 | Guanacaste | Santa Cruz | 21
50580 | Guanacaste | Nicoya | 160
51270 | Guanacaste | Nicoya | 920
51280 | Guanacaste | Santa Cruz | 920
50820 | Guanacaste | Nicoya | 931
50550 | Guanacaste | Santa Cruz | 909
50492 | Guanacaste | Santa Cruz | 910
50491 | Guanacaste | Santa Cruz | 910
50530 | Guanacaste | Santa Cruz | 911
51170 | Guanacaste | Santa Cruz | 911
50443 | Guanacaste | Carrillo | 911
50950 | Guanacaste | Carrillo | 920
50790 | Guanacaste | Santa Cruz | 920
50502 | Guanacaste | Santa Cruz | 928
50501 | Guanacaste | Santa Cruz | 928
50100 | Guanacaste | Santa Cruz | 21
50262 | Guanacaste | Santa Cruz | 152
50261 | Guanacaste | Santa Cruz | 152
50540 | Guanacaste | Santa Cruz | 155
50512 | Guanacaste | Santa Cruz | 155
50511 | Guanacaste | Santa Cruz | 155
50230 | Guanacaste | Santa Cruz | 160
50560 | Guanacaste | Santa Cruz | 160
50571 | Guanacaste | Santa Cruz | 160
50572 | Guanacaste | Santa Cruz | 160
50573 | Guanacaste | Santa Cruz | 160
50642 | Guanacaste | Santa Cruz | 904
50641 | Guanacaste | Santa Cruz | 904
50701 | Guanacaste | Santa Cruz | 931
50702 | Guanacaste | Santa Cruz | 931
50422 | Guanacaste | Santa Cruz | 933
50421 | Guanacaste | Santa Cruz | 933
50521 | Guanacaste | Santa Cruz | 180
50522 | Guanacaste | Santa Cruz | 180
50091 | Guanacaste | Carrillo | 21
50092 | Guanacaste | Carrillo | 21
50093 | Guanacaste | Carrillo | 21
50212 | Guanacaste | Carrillo | 151
50211 | Guanacaste | Carrillo | 151
50480 | Guanacaste | Carrillo | 155
50431 | Guanacaste | Carrillo | 159
50432 | Guanacaste | Carrillo | 159
51090 | Guanacaste | Liberia | 253
51060 | Guanacaste | Carrillo | 253
51070 | Guanacaste | Carrillo | 254
51081 | Guanacaste | Carrillo | 255
51082 | Guanacaste | Carrillo | 255
50452 | Guanacaste | Carrillo | 912
50451 | Guanacaste | Carrillo | 912
50442 | Guanacaste | Carrillo | 911
50441 | Guanacaste | Santa Cruz | 911
50800 | Guanacaste | Carrillo | 920
60761 | Puntarenas | Puntarenas | 21
60762 | Puntarenas | Puntarenas | 21
60780 | Puntarenas | Puntarenas | 21
60874 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60873 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60872 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60871 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60813 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60812 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60811 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60800 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60790 | Puntarenas | Puntarenas | 160
60921 | Puntarenas | Puntarenas | 163
60922 | Puntarenas | Puntarenas | 163
50710 | Guanacaste | Nandayure | 163
60770 | Puntarenas | Puntarenas | 621
51230 | Guanacaste | Nandayure | 623
60940 | Puntarenas | Puntarenas | 623
51240 | Guanacaste | Nandayure | 623
60860 | Puntarenas | Puntarenas | 624
50270 | Guanacaste | Nandayure | 21
50731 | Guanacaste | Nandayure | 21
50732 | Guanacaste | Nandayure | 21
50623 | Guanacaste | Nandayure | 160
50622 | Guanacaste | Nandayure | 160
50621 | Guanacaste | Nandayure | 160
50610 | Guanacaste | Nandayure | 160
51000 | Guanacaste | Nandayure | 161
50720 | Guanacaste | Nandayure | 163
51160 | Guanacaste | Hojancha | 901
50671 | Guanacaste | Nandayure | 901
50672 | Guanacaste | Nandayure | 901
51150 | Guanacaste | Hojancha | 902
50691 | Guanacaste | Nandayure | 902
50692 | Guanacaste | Nandayure | 902
50631 | Guanacaste | Nandayure | 903
50632 | Guanacaste | Nandayure | 903
50981 | Guanacaste | Nandayure | 915
50982 | Guanacaste | Nandayure | 915
50683 | Guanacaste | Hojancha | 158
50682 | Guanacaste | Hojancha | 158
50681 | Guanacaste | Hojancha | 158
50171 | Guanacaste | Nicoya | 150
50172 | Guanacaste | Nicoya | 150
50651 | Guanacaste | Nicoya | 150
50652 | Guanacaste | Nicoya | 150
50220 | Guanacaste | Nicoya | 157
50592 | Guanacaste | Nicoya | 160
50591 | Guanacaste | Nicoya | 160
50600 | Guanacaste | Nicoya | 160
50182 | Guanacaste | Nicoya | 905
50181 | Guanacaste | Nicoya | 905
50772 | Guanacaste | Nicoya | 906
50771 | Guanacaste | Nicoya | 906
50750 | Guanacaste | Nicoya | 907
51040 | Guanacaste | Nicoya | 921
50762 | Guanacaste | Nicoya | 929
50761 | Guanacaste | Nicoya | 929
51030 | Guanacaste | Nicoya | 934
50741 | Guanacaste | Nicoya | 18
21441 | Alajuela | Orotina | 27
60560 | Puntarenas | Esparza | 131
60470 | Puntarenas | Esparza | 755
60450 | Puntarenas | Esparza | 622
60602 | Puntarenas | Esparza | 742
60572 | Puntarenas | Esparza | 756
60210 | Puntarenas | Esparza | 1
60220 | Puntarenas | Puntarenas | 1
60840 | Puntarenas | Esparza | 23
60180 | Puntarenas | Esparza | 27
60440 | Puntarenas | Esparza | 622
60230 | Puntarenas | Montes de Oro | 1
60240 | Puntarenas | Puntarenas | 1
60630 | Puntarenas | Montes de Oro | 144
60830 | Puntarenas | Montes de Oro | 604
60641 | Puntarenas | Montes de Oro | 615
60642 | Puntarenas | Montes de Oro | 615
60623 | Puntarenas | Puntarenas | 17
60622 | Puntarenas | Puntarenas | 17
60621 | Puntarenas | Puntarenas | 17
60190 | Puntarenas | Puntarenas | 17
60610 | Puntarenas | Puntarenas | 23
60730 | Puntarenas | Puntarenas | 132
60720 | Puntarenas | Puntarenas | 603
60660 | Puntarenas | Puntarenas | 604
60650 | Puntarenas | Puntarenas | 604
60691 | Puntarenas | Puntarenas | 605
60692 | Puntarenas | Puntarenas | 605
60710 | Puntarenas | Puntarenas | 606
60700 | Puntarenas | Puntarenas | 606
60682 | Puntarenas | Puntarenas | 606
60681 | Puntarenas | Puntarenas | 606
60672 | Puntarenas | Puntarenas | 606
60070 | Puntarenas | Puntarenas | 619
60151 | Puntarenas | Puntarenas | 620
60152 | Puntarenas | Puntarenas | 620
60120 | Puntarenas | Parrita | 34
60113 | Puntarenas | Quepos | 34
60112 | Puntarenas | Quepos | 34
60111 | Puntarenas | Quepos | 34
60102 | Puntarenas | Quepos | 34
60462 | Puntarenas | Quepos | 235
60461 | Puntarenas | Quepos | 235
60580 | Puntarenas | Quepos | 616
60130 | Puntarenas | Quepos | 618
60082 | Puntarenas | Parrita | 34
60081 | Puntarenas | Parrita | 34
60540 | Puntarenas | Parrita | 239
60592 | Puntarenas | Parrita | 301
60500 | Puntarenas | Parrita | 607
60531 | Puntarenas | Parrita | 609
60532 | Puntarenas | Parrita | 609
60170 | Puntarenas | Garabito | 34
60162 | Puntarenas | Garabito | 34
60161 | Puntarenas | Garabito | 34
60140 | Puntarenas | Garabito | 34
20700 | Alajuela | Orotina | 3
21442 | Alajuela | Orotina | 27
21300 | Alajuela | Orotina | 34
21290 | Alajuela | Orotina | 137
20712 | Alajuela | Orotina | 757
20711 | Alajuela | Orotina | 757
20112 | Alajuela | San Mateo | 3
20120 | Alajuela | San Mateo | 131
20272 | Alajuela | San Mateo | 755
20271 | Alajuela | San Mateo | 755
60091 | Puntarenas | Osa | 34
10860 | San José | Pérez Zeledón | 331
10001 | San José | Pérez Zeledón | 2
60060 | Puntarenas | Buenos Aires | 2
60950 | Puntarenas | Buenos Aires | 610
60971 | Puntarenas | Buenos Aires | 610
60971 | Puntarenas | Buenos Aires | 610
60972 | Puntarenas | Buenos Aires | 610
60101 | Puntarenas | Quepos | 34
60480 | Puntarenas | Quepos | 243
10942 | San José | Pérez Zeledón | 243
10020 | San José | Pérez Zeledón | 2
10010 | San José | Pérez Zeledón | 2
10003 | San José | Pérez Zeledón | 2
10580 | San José | Pérez Zeledón | 242
10540 | San José | Pérez Zeledón | 242
10941 | San José | Pérez Zeledón | 243
10930 | San José | Pérez Zeledón | 243
10831 | San José | Pérez Zeledón | 244
10832 | San José | Pérez Zeledón | 244
10570 | San José | Pérez Zeledón | 321
10551 | San José | Pérez Zeledón | 322
10552 | San José | Pérez Zeledón | 322
10561 | San José | Pérez Zeledón | 322
10562 | San José | Pérez Zeledón | 322
11000 | San José | Pérez Zeledón | 323
10602 | San José | Pérez Zeledón | 325
10601 | San José | Pérez Zeledón | 325
10590 | San José | Pérez Zeledón | 325
10883 | San José | Pérez Zeledón | 326
10882 | San José | Pérez Zeledón | 326
10881 | San José | Pérez Zeledón | 326
10891 | San José | Pérez Zeledón | 327
10892 | San José | Pérez Zeledón | 327
10122 | San José | Pérez Zeledón | 328
10121 | San José | Pérez Zeledón | 328
11330 | San José | Pérez Zeledón | 328
10110 | San José | Pérez Zeledón | 328
10851 | San José | Pérez Zeledón | 329
10852 | San José | Pérez Zeledón | 329
10840 | San José | Pérez Zeledón | 330
11020 | San José | Pérez Zeledón | 332
11030 | San José | Pérez Zeledón | 332
11080 | San José | Pérez Zeledón | 333
11090 | San José | Pérez Zeledón | 333
11041 | San José | Pérez Zeledón | 334
11042 | San José | Pérez Zeledón | 334
11043 | San José | Pérez Zeledón | 334
11050 | San José | Pérez Zeledón | 334
11070 | San José | Pérez Zeledón | 335
11060 | San José | Pérez Zeledón | 335
10002 | San José | Pérez Zeledón | 2
60291 | Puntarenas | Coto Brus | 237
60981 | Puntarenas | Buenos Aires | 237
60340 | Puntarenas | Coto Brus | 237
60292 | Puntarenas | Coto Brus | 237
60350 | Puntarenas | Buenos Aires | 246
60331 | Puntarenas | Coto Brus | 612
60332 | Puntarenas | Coto Brus | 612
60333 | Puntarenas | Coto Brus | 612
60300 | Puntarenas | Coto Brus | 613
60311 | Puntarenas | Coto Brus | 613
60312 | Puntarenas | Coto Brus | 613
60313 | Puntarenas | Coto Brus | 613
60314 | Puntarenas | Coto Brus | 613
60991 | Puntarenas | Coto Brus | 617
60992 | Puntarenas | Coto Brus | 617
60051 | Puntarenas | Buenos Aires | 2
60040 | Puntarenas | Osa | 2
60030 | Puntarenas | Osa | 2
60092 | Puntarenas | Osa | 34
60093 | Puntarenas | Osa | 34
60094 | Puntarenas | Osa | 34
61000 | Puntarenas | Osa | 168
60052 | Puntarenas | Buenos Aires | 2
60982 | Puntarenas | Buenos Aires | 237
60320 | Puntarenas | Buenos Aires | 246
60391 | Puntarenas | Buenos Aires | 625
60392 | Puntarenas | Buenos Aires | 625
60393 | Puntarenas | Buenos Aires | 625
60394 | Puntarenas | Buenos Aires | 625
60435 | Puntarenas | Golfito | 245
60434 | Puntarenas | Golfito | 245
60433 | Puntarenas | Golfito | 245
60432 | Puntarenas | Golfito | 245
60431 | Puntarenas | Golfito | 245
60420 | Puntarenas | Golfito | 245
60412 | Puntarenas | Osa | 245
60002 | Puntarenas | Corredores | 2
60001 | Puntarenas | Corredores | 2
60282 | Puntarenas | Corredores | 237
60281 | Puntarenas | Corredores | 237
61030 | Puntarenas | Corredores | 238
60263 | Puntarenas | Corredores | 238
60262 | Puntarenas | Corredores | 238
60261 | Puntarenas | Corredores | 238
60371 | Puntarenas | Corredores | 608
60372 | Puntarenas | Corredores | 608
60373 | Puntarenas | Corredores | 608
60374 | Puntarenas | Corredores | 608
61010 | Puntarenas | Golfito | 611
60380 | Puntarenas | Corredores | 611
60271 | Puntarenas | Corredores | 614
60272 | Puntarenas | Corredores | 614
61041 | Puntarenas | Golfito | 238
60020 | Puntarenas | Osa | 2
60012 | Puntarenas | Golfito | 2
60251 | Puntarenas | Golfito | 14
60252 | Puntarenas | Golfito | 14
61042 | Puntarenas | Golfito | 238
61020 | Puntarenas | Golfito | 611
60011 | Puntarenas | Golfito | 2
60401 | Puntarenas | Osa | 223
60402 | Puntarenas | Osa | 223
60411 | Puntarenas | Osa | 245
40521 | Heredia | Sarapiquí | 4
40771 | Heredia | Sarapiquí | 507
40810 | Heredia | Sarapiquí | 817
70750 | Limón | Siquirres | 817
70090 | Limón | Siquirres | 32
70180 | Limón | Matina | 804
70130 | Limón | Siquirres | 32
70420 | Limón | Siquirres | 10
70432 | Limón | Siquirres | 415
70310 | Limón | Siquirres | 415
70560 | Limón | Siquirres | 804
70291 | Limón | Siquirres | 806
70292 | Limón | Siquirres | 806
70501 | Limón | Siquirres | 806
70502 | Limón | Siquirres | 806
70250 | Limón | Siquirres | 812
70343 | Limón | Siquirres | 812
70341 | Limón | Siquirres | 812
70342 | Limón | Siquirres | 812
70344 | Limón | Siquirres | 812
70141 | Limón | Guácimo | 32
70142 | Limón | Guácimo | 32
70321 | Limón | Guácimo | 248
70322 | Limón | Guácimo | 248
70350 | Limón | Guácimo | 248
70170 | Limón | Guácimo | 811
70460 | Limón | Guácimo | 811
70300 | Limón | Guácimo | 811
70680 | Limón | Guácimo | 816
70362 | Limón | Pococí | 810
70363 | Limón | Pococí | 810
70670 | Limón | Pococí | 814
70660 | Limón | Pococí | 814
70740 | Limón | Pococí | 817
70110 | Limón | Pococí | 4
70160 | Limón | Pococí | 32
70150 | Limón | Pococí | 32
70490 | Limón | Pococí | 32
70101 | Limón | Pococí | 149
70102 | Limón | Pococí | 149
70390 | Limón | Pococí | 247
70440 | Limón | Pococí | 247
70511 | Limón | Pococí | 247
70512 | Limón | Pococí | 247
70513 | Limón | Pococí | 247
70514 | Limón | Pococí | 247
70381 | Limón | Pococí | 248
70382 | Limón | Pococí | 248
70570 | Limón | Pococí | 249
70580 | Limón | Pococí | 249
70590 | Limón | Pococí | 249
70600 | Limón | Pococí | 249
70610 | Limón | Pococí | 249
70620 | Limón | Pococí | 249
70371 | Limón | Pococí | 809
70372 | Limón | Pococí | 809
70361 | Limón | Pococí | 810
70030 | Limón | Talamanca | 36
70020 | Limón | Talamanca | 36
70010 | Limón | Talamanca | 36
70002 | Limón | Talamanca | 36
70001 | Limón | Talamanca | 36
70710 | Limón | Talamanca | 256
70720 | Limón | Talamanca | 256
70202 | Limón | Talamanca | 801
70201 | Limón | Talamanca | 801
70471 | Limón | Matina | 32
70080 | Limón | Limón | 32
70070 | Limón | Limón | 32
70050 | Limón | Limón | 36
70040 | Limón | Limón | 36
70230 | Limón | Limón | 234
70410 | Limón | Limón | 240
70400 | Limón | Limón | 240
70211 | Limón | Limón | 241
70212 | Limón | Limón | 241
70223 | Limón | Limón | 802
70222 | Limón | Limón | 802
70221 | Limón | Limón | 802
70472 | Limón | Matina | 32
70330 | Limón | Matina | 803
70480 | Limón | Matina | 803
70280 | Limón | Matina | 804
70270 | Limón | Matina | 805
70520 | Limón | Matina | 805
70540 | Limón | Matina | 805
70260 | Limón | Matina | 807
70550 | Limón | Matina | 813
70190 | Limón | Matina | 813
40482 | Heredia | Sarapiquí | 126
21800 | Alajuela | Alajuela | 126
20590 | Alajuela | Alajuela | 126
21570 | Alajuela | Alajuela | 140
21560 | Alajuela | Grecia | 140
21542 | Alajuela | Grecia | 708
20952 | Alajuela | Grecia | 744
20951 | Alajuela | Grecia | 744
21410 | Alajuela | Grecia | 745
20961 | Alajuela | Grecia | 745
20962 | Alajuela | Grecia | 745
20963 | Alajuela | Grecia | 745
40460 | Heredia | Sarapiquí | 4
40522 | Heredia | Sarapiquí | 4
40481 | Heredia | Sarapiquí | 126
40572 | Heredia | Sarapiquí | 229
40571 | Heredia | Sarapiquí | 229
40511 | Heredia | Sarapiquí | 505
40512 | Heredia | Sarapiquí | 505
40850 | Heredia | Sarapiquí | 505
40840 | Heredia | Sarapiquí | 505
40470 | Heredia | Sarapiquí | 506
40761 | Heredia | Sarapiquí | 507
40762 | Heredia | Sarapiquí | 507
40820 | Heredia | Sarapiquí | 510
40763 | Heredia | Sarapiquí | 507
40772 | Heredia | Sarapiquí | 507
40830 | Heredia | Sarapiquí | 510
21402 | Alajuela | San Carlos | 745
40581 | Heredia | Sarapiquí | 745
40582 | Heredia | Sarapiquí | 745
21011 | Alajuela | San Carlos | 4
20661 | Alajuela | San Carlos | 140
20662 | Alajuela | San Carlos | 140
20931 | Alajuela | San Carlos | 140
20932 | Alajuela | San Carlos | 140
20870 | Alajuela | San Carlos | 250
20671 | Alajuela | San Carlos | 250
20672 | Alajuela | San Carlos | 250
20673 | Alajuela | San Carlos | 250
20674 | Alajuela | San Carlos | 250
21770 | Alajuela | San Carlos | 744
21050 | Alajuela | San Carlos | 745
21401 | Alajuela | San Carlos | 745
20970 | Alajuela | San Carlos | 746
21101 | Alajuela | San Carlos | 747
21102 | Alajuela | San Carlos | 747
20941 | Alajuela | San Carlos | 748
20942 | Alajuela | San Carlos | 748
20943 | Alajuela | San Carlos | 748
21380 | Alajuela | San Carlos | 749
21390 | Alajuela | San Carlos | 750
20992 | Alajuela | San Carlos | 751
20993 | Alajuela | San Carlos | 751
20994 | Alajuela | San Carlos | 751
21370 | Alajuela | San Ramón | 702
21750 | Alajuela | San Ramón | 702
21910 | Alajuela | San Ramón | 936
21200 | Alajuela | Los Chiles | 139
21352 | Alajuela | San Carlos | 4
20721 | Alajuela | Los Chiles | 4
21112 | Alajuela | Los Chiles | 733
21111 | Alajuela | Los Chiles | 733
21810 | Alajuela | Río Cuarto | 139
21161 | Alajuela | Los Chiles | 143
21162 | Alajuela | Los Chiles | 143
21163 | Alajuela | Los Chiles | 143
21583 | Alajuela | San Carlos | 739
21581 | Alajuela | San Carlos | 739
20991 | Alajuela | San Carlos | 751
21141 | Alajuela | San Carlos | 752
21142 | Alajuela | San Carlos | 752
21143 | Alajuela | San Carlos | 752
21091 | Alajuela | San Carlos | 753
21092 | Alajuela | San Carlos | 753
21960 | Alajuela | San Carlos | 761
21971 | Alajuela | San Carlos | 761
21351 | Alajuela | San Carlos | 4
21012 | Alajuela | San Carlos | 4
21081 | Alajuela | Río Cuarto | 35
21072 | Alajuela | San Carlos | 35
21071 | Alajuela | San Carlos | 35
21060 | Alajuela | San Carlos | 35
20650 | Alajuela | San Carlos | 35
20640 | Alajuela | San Carlos | 35
20980 | Alajuela | San Carlos | 141
20682 | Alajuela | San Carlos | 141
20681 | Alajuela | San Carlos | 141
21341 | Alajuela | San Carlos | 142
21342 | Alajuela | San Carlos | 142
21490 | Alajuela | San Carlos | 142
21191 | Alajuela | San Carlos | 227
21192 | Alajuela | San Carlos | 227
21193 | Alajuela | San Carlos | 227
21760 | Alajuela | San Carlos | 702
21360 | Alajuela | San Carlos | 734
20690 | Alajuela | San Carlos | 738
21582 | Alajuela | San Carlos | 739
21972 | Alajuela | San Carlos | 761
21920 | Alajuela | San Carlos | 936
21083 | Alajuela | Río Cuarto | 35
21860 | Alajuela | Río Cuarto | 35
21602 | Alajuela | Río Cuarto | 138
21082 | Alajuela | Río Cuarto | 35
21611 | Alajuela | Río Cuarto | 138
21612 | Alajuela | Río Cuarto | 138
21150 | Alajuela | Río Cuarto | 733
21930 | Alajuela | Río Cuarto | 760
21940 | Alajuela | Río Cuarto | 760
21950 | Alajuela | Río Cuarto | 760
21880 | Alajuela | Río Cuarto | 761
70730 | Limón | Talamanca | 257
21490 | Alajuela | San Carlos | 142
21002 | Alajuela | San Carlos | 4
40540 | Heredia | Sarapiquí | 4
20760 | Alajuela | Naranjo | 35
21550 | Alajuela | San Carlos | 141
21550 | Alajuela | San Carlos | 141
20630 | Alajuela | San Carlos | 141
20630 | Alajuela | San Carlos | 141
21001 | Alajuela | Grecia | 4
60671 | Puntarenas | Puntarenas | 606
40780 | Heredia | Sarapiquí | 507
61050 | Puntarenas | Quepos | 34
61060 | Puntarenas | Quepos | 34
61070 | Puntarenas | Quepos | 34
61080 | Puntarenas | Quepos | 34
20520 | Alajuela | Atenas | 135
20190 | Alajuela | Naranjo | 141
20180 | Alajuela | Naranjo | 118
19676 | San José | San José | 10123
19532 | San José | Goicoechea | 10803
19525 | San José | Goicoechea | 10801
19727 | San José | Moravia | 11403
49800 | Heredia | San Pablo | 40901
49801 | Heredia | San Pablo | 40902
49802 | Heredia | San Pablo | 40903
19682 | San José | Tibás | 11307
49151 | Heredia | Santo Domingo | 40302
49152 | Heredia | Santo Domingo | 40303
49154 | Heredia | Santo Domingo | 40305
49000 | Heredia | Heredia | 40101
49001 | Heredia | Heredia | 40102
19533 | San José | Montes de Oca | 10803
19200 | San José | San José | 10101
19201 | San José | San José | 10102
19202 | San José | San José | 10103
19203 | San José | San José | 10104
19204 | San José | San José | 10105
19205 | San José | San José | 10106
19206 | San José | San José | 10107
19207 | San José | San José | 10108
19208 | San José | San José | 10109
19209 | San José | San José | 10110
19210 | San José | San José | 10111
19213 | San José | San José | 10114
19216 | San José | San José | 10116
19219 | San José | San José | 10119
19220 | San José | Curridabat | 11807
19221 | San José | Montes de Oca | 11512
19222 | San José | San José | 10117
19223 | San José | San José | 10120
19224 | San José | San José | 10121
19225 | San José | San José | 10122
19301 | San José | Escazú | 10202
19302 | San José | Escazú | 10203
19350 | San José | Desamparados | 10301
19353 | San José | Desamparados | 10304
19354 | San José | Desamparados | 10304
19526 | San José | Moravia | 11402
19527 | San José | Goicoechea | 10802
19528 | San José | Goicoechea | 11507
19529 | San José | Goicoechea | 11506
19531 | San José | Goicoechea | 10804
19600 | San José | Alajuelita | 11001
19675 | San José | Tibás | 10105
19681 | San José | Tibás | 11306
19725 | San José | Moravia | 11401
19726 | San José | Goicoechea | 11402
19775 | San José | Montes de Oca | 10102
19777 | San José | Montes de Oca | 11501
19778 | San José | Montes de Oca | 11502
19779 | San José | Montes de Oca | 11513
19781 | San José | Montes de Oca | 11504
19782 | San José | Montes de Oca | 11505
19783 | San José | Montes de Oca | 11506
19784 | San José | Montes de Oca | 11507
19785 | San José | Montes de Oca | 11508
19786 | San José | Montes de Oca | 11509
19787 | San José | Montes de Oca | 11510
19788 | San José | Montes de Oca | 11511
19789 | San José | San José | 11512
19875 | San José | Curridabat | 11801
19876 | San José | Curridabat | 11802
19878 | San José | Curridabat | 11804
19879 | San José | Curridabat | 11805
19880 | San José | Curridabat | 11806
19881 | San José | San José | 11807
19882 | San José | Curridabat | 10104
29360 | Alajuela | San Carlos | 21010
39000 | Cartago | Paraíso | 30201
39001 | Cartago | Cartago | 30101
39002 | Cartago | Cartago | 30102
39003 | Cartago | Cartago | 30103
39005 | Cartago | Cartago | 30105
39006 | Cartago | Cartago | 30106
39007 | Cartago | Cartago | 30107
39008 | Cartago | Cartago | 30108
39105 | Cartago | Paraíso | 30703
39125 | Cartago | La Unión | 30301
39126 | Cartago | La Unión | 30302
39225 | Cartago | Oreamuno | 30701
39226 | Cartago | Oreamuno | 30702
39227 | Cartago | Oreamuno | 30703
39250 | Cartago | El Guarco | 30105
39251 | Cartago | El Guarco | 30108
22010 | Alajuela | San Carlos | 35
21650 | Alajuela | Naranjo | 141
21500 | Alajuela | Naranjo | 141
21990 | Alajuela | Zarcero | 35
21980 | Alajuela | San Ramón | 35
22000 | Alajuela | San Carlos | 35
39252 | Cartago | El Guarco | 30801
49150 | Heredia | Santo Domingo | 40301
49287 | Heredia | Belén | 40713
69280 | Puntarenas | Corredores | 61006
59302 | Guanacaste | La Cruz | 51002
89100 | Limón | Pococí | 70201
29001 | Alajuela | Alajuela | 20101
49285 | Heredia | Belén | 40711
49286 | Heredia | Belén | 40712
49012 | Heredia | Heredia | 40112
49011 | Heredia | Heredia | 40111
19215 | San José | San José | 10116
21350 | Alajuela | San Carlos | 21001
31351 | Alajuela | San Carlos | 21002
31352 | Alajuela | San Carlos | 21003
19776 | San José | Montes de Oca | 10104
19790 | San José | Montes de Oca | 10117
39004 | Cartago | Cartago | 30104
29004 | Alajuela | San Carlos | 21011
29003 | Alajuela | Zarcero | 20201
29002 | Alajuela | San Ramón | 20201
49803 | Heredia | Heredia | 40904
19884 | San José | Curridabat | 11809
19883 | San José | Curridabat | 11808
19877 | San José | Curridabat | 11803
19228 | San José | San José | 10124
19226 | San José | San José | 10124
19227 | San José | San José | 10124
19229 | San José | San José | 10124
19211 | San José | San José | 10112
19230 | San José | San José | 10125
29005 | Alajuela | San Carlos | 21001

## Estado del Proyecto
Estados
Programación
Ejecución
Finalizado
Suspendido