## Hoja1
PLAN DE INVERSIÓN , DEL AÑO 2021 TRIMESTE III
LICITACIÓN PÚBLICA No 2014LN-000016-0CV00
CONTRATISTA Constructora Inversiones Solano y Camacho S.A
NOMBRE DE LA LICITACIÓN, LÍNEA 3, ZONA 1-3, Los Santos
[9 empty] | MES 1 DEL 2021 |  | MES 2 DEL 2021 |  | MES 3 DEL 2021 |  | AÑO 2021
[8 empty] | TOTALES MONTOS | 19072005.03 |  | 19487862.2 |  | 18342572.3 |  | 56902439.53
HITO | RUTA | SECCIÓN DE CONTROL | DESCRIPCIÓN | ESTACIONAMIENTO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD MES 1 | MONTO MES 1 | CANTIDAD MES 2 | MONTO MES 2 | CANTIDAD MES 3 | MONTO MES 3 | MONTO ACUMULADO POR ITEM | OBSERVACIONES
1 | 222 | 10190/11130/30080/10181/10182 | TARBACA(R.209)-LTE CANT.ASERRÍ/DESAMPARADOS(R.313)-FRAILES(IGLESIA)-LA SIERRA(R.2) | 26+891 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 | 54 | 1456720.2 |  |  |  |  | 1456720.2
| 313 | 10651/10652/10640/11320/10291/10292 | LA FILA(R.222)-MONTERREY(ESCUELA)-SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 32+421 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 | 75 | 2023222.5 |  |  |  |  | 2023222.5
| 315 | 10612 | SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 14+971 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  | 100 | 2697630 |  |  | 2697630
| 228 | 30551/30552 | PRINCIPAL TABLÓN)-CORRALILLO(IGLESIA)-CORRALILLO(IGLESIA)-SANTA ELENA(R.222) | 14+100 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  | 28 | 755336.4 |  |  | 755336.4
| 406 | 10100/30630 | CASAMATA(R.2)-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN CRISTÓBAL)-SANTA | 9+800 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  | 22 | 593478.6 |  |  | 593478.6
| 304 | 10430/11150/11160/30560 | HIGUITO(R.206)-LTE-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.ALUMBRE)-RIO CONEJO(R.222) | 15+125 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  |  |  | 30 | 809289 | 809289
| 407 | 30570 | SAN JUAN NORTE(R.304)-COPALCHÍ(R.228) | 6+911 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  |  |  | 14 | 377668.2 | 377668.2
| 209 | 19070/10211/10212/11200/10201/10202/11211/11212/10700 | LTE CANT.SAN JOSÉ/DESAMPARADOS(R.TIRIBÍ)-CHIRRACA(QUEB.CHIRRACA)-PALMICHAL(ENTRADA PRINCIPAL) | 38+101 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  |  |  | 31 | 836265.3 | 836265.3
| 226 | 11270/10130/10141/10142/10152/11280 | LA GUARIA(R.2)-LTE CANT.DESAMPARADOS/DOTA(QUEB.YUGO)-LTE CANT.LEÓN CORTÉS/DESAMPARADOS(R.TARRAZÚ)-SAN CRISTÓBAL SUR(R.222) | 38+800 | M21 (F) | Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas | u | 26976.3 |  |  |  |  | 31 | 836265.3 | 836265.3
2 | 222 | 10190/11130/30080/10181/10182 | TARBACA(R.209)-LTE CANT.ASERRÍ/DESAMPARADOS(R.313)-FRAILES(IGLESIA)-LA SIERRA(R.2) | 26+891 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 | 27 | 271552.5 |  |  |  |  | 271552.5
| 313 | 10651/10652/10640/11320/10291/10292 | LA FILA(R.222)-MONTERREY(ESCUELA)-SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 32+421 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 | 38 | 382185 |  |  |  |  | 382185
| 315 | 10612 | SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 14+971 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 | 15 | 150862.5 |  |  |  |  | 150862.5
| 228 | 30551/30552 | PRINCIPAL TABLÓN)-CORRALILLO(IGLESIA)-CORRALILLO(IGLESIA)-SANTA ELENA(R.222) | 14+100 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 | 14 | 140805 |  |  |  |  | 140805
| 406 | 10100/30630 | CASAMATA(R.2)-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN CRISTÓBAL)-SANTA | 9+800 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 | 11 | 110632.5 |  |  |  |  | 110632.5
| 304 | 10430/11150/11160/30560 | HIGUITO(R.206)-LTE-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.ALUMBRE)-RIO CONEJO(R.222) | 15+125 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 |  |  |  |  | 16 | 160920 | 160920
| 407 | 30570 | SAN JUAN NORTE(R.304)-COPALCHÍ(R.228) | 6+911 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 |  |  |  |  | 7 | 70402.5 | 70402.5
| 209 | 19070/10211/10212/11200/10201/10202/11211/11212/10700 | LTE CANT.SAN JOSÉ/DESAMPARADOS(R.TIRIBÍ)-CHIRRACA(QUEB.CHIRRACA)-PALMICHAL(ENTRADA PRINCIPAL) | 38+101 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 |  |  |  |  | 31 | 311782.5 | 311782.5
| 226 | 11270/10130/10141/10142/10152/11280 | LA GUARIA(R.2)-LTE CANT.DESAMPARADOS/DOTA(QUEB.YUGO)-LTE CANT.LEÓN CORTÉS/DESAMPARADOS(R.TARRAZÚ)-SAN CRISTÓBAL SUR(R.222) | 38+800 | M21 (E) | Limpieza de cunetas revestidas de manera manual | m3 | 10057.5 |  |  |  |  | 41 | 412357.5 | 412357.5
3 | 175 | 19114 | LTE CANT.SAN JOSÉ/DESAMPARADOS(R.TIRIBÍ)-SAN RAFAEL ARRIBA(R.209) |  |  | Chapea | m2 | 30.9 | 12000 | 370800 |  |  |  |  | 370800
4 | 222 | 10190/11130/30080/10181/10182 | TARBACA(R.209)-LTE CANT.ASERRÍ/DESAMPARADOS(R.313)-FRAILES(IGLESIA)-LA SIERRA(R.2) | 26+891 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 | 54 | 1212532.2 |  |  |  |  | 1212532.2
| 313 | 10651/10652/10640/11320/10291/10292 | LA FILA(R.222)-MONTERREY(ESCUELA)-SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 32+421 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 | 75 | 1684072.5 |  |  |  |  | 1684072.5
| 228 | 30551/30552 | PRINCIPAL TABLÓN)-CORRALILLO(IGLESIA)-CORRALILLO(IGLESIA)-SANTA ELENA(R.222) | 14+100 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 | 28 | 628720.4 |  |  |  |  | 628720.4
| 315 | 10612 | SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 14+971 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 |  |  | 100 | 2245430 |  |  | 2245430
| 406 | 10100/30630 | CASAMATA(R.2)-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN CRISTÓBAL)-SANTA | 9+800 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 |  |  | 22 | 493994.6 |  |  | 493994.6
| 304 | 10430/11150/11160/30560 | HIGUITO(R.206)-LTE-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.ALUMBRE)-RIO CONEJO(R.222) | 15+125 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 |  |  | 30 | 673629 |  |  | 673629
| 407 | 30570 | SAN JUAN NORTE(R.304)-COPALCHÍ(R.228) | 6+911 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 |  |  |  |  | 14 | 314360.2 | 314360.2
| 209 | 19070/10211/10212/11200/10201/10202/11211/11212/10700 | LTE CANT.SAN JOSÉ/DESAMPARADOS(R.TIRIBÍ)-CHIRRACA(QUEB.CHIRRACA)-PALMICHAL(ENTRADA PRINCIPAL) | 38+101 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 |  |  |  |  | 62 | 1392166.6 | 1392166.6
| 226 | 11270/10130/10141/10142/10152/11280 | LA GUARIA(R.2)-LTE CANT.DESAMPARADOS/DOTA(QUEB.YUGO)-LTE CANT.LEÓN CORTÉS/DESAMPARADOS(R.TARRAZÚ)-SAN CRISTÓBAL SUR(R.222) | 38+800 | M20 (D) | Descuaje de arboles | h | 22454.3 |  |  |  |  | 62 | 1392166.6 | 1392166.6
5 | 222 | 10190/11130/30080/10181/10182 | TARBACA(R.209)-LTE CANT.ASERRÍ/DESAMPARADOS(R.313)-FRAILES(IGLESIA)-LA SIERRA(R.2) | 26+891 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 | 56 | 1292099.2 |  |  |  |  | 1292099.2
| 313 | 10651/10652/10640/11320/10291/10292 | LA FILA(R.222)-MONTERREY(ESCUELA)-SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 32+421 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 | 132 | 3045662.4 |  |  |  |  | 3045662.4
| 315 | 10612 | SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 14+971 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 | 132 | 3045662.4 |  |  |  |  | 3045662.4
| 406 | 10100/30630 | CASAMATA(R.2)-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN CRISTÓBAL)-SANTA | 9+800 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 |  |  | 38 | 876781.6 |  |  | 876781.6
| 304 | 10430/11150/11160/30560 | HIGUITO(R.206)-LTE-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.ALUMBRE)-RIO CONEJO(R.222) | 15+125 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 |  |  | 132 | 3045662.4 |  |  | 3045662.4
| 209 | 19070/10211/10212/11200/10201/10202/11211/11212/10700 | LTE CANT.SAN JOSÉ/DESAMPARADOS(R.TIRIBÍ)-CHIRRACA(QUEB.CHIRRACA)-PALMICHAL(ENTRADA PRINCIPAL) | 38+101 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 |  |  | 162 | 3737858.4 | 100 | 2307320 | 6045178.4
| 226 | 11270/10130/10141/10142/10152/11280 | LA GUARIA(R.2)-LTE CANT.DESAMPARADOS/DOTA(QUEB.YUGO)-LTE CANT.LEÓN CORTÉS/DESAMPARADOS(R.TARRAZÚ)-SAN CRISTÓBAL SUR(R.222) | 38+800 | MP-50 (A) | Brigada Limpieza puentes | h | 23073.2 |  |  |  |  | 262 | 6045178.4 | 6045178.4
6 | 222 | 10190/11130/30080/10181/10182 | TARBACA(R.209)-LTE CANT.ASERRÍ/DESAMPARADOS(R.313)-FRAILES(IGLESIA)-LA SIERRA(R.2) | 26+891 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 | 18.6778 | 438371.73 |  |  |  |  | 438371.73
| 313 | 10651/10652/10640/11320/10291/10292 | LA FILA(R.222)-MONTERREY(ESCUELA)-SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 32+421 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 | 45 | 1056789 |  |  |  |  | 1056789
| 315 | 10612 | SAN ISIDRO(IGLESIA)-SAN PABLO(R.226) | 14+971 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 | 45 | 1056789 |  |  |  |  | 1056789
| 228 | 30551/30552 | PRINCIPAL TABLÓN)-CORRALILLO(IGLESIA)-CORRALILLO(IGLESIA)-SANTA ELENA(R.222) | 14+100 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 | 15 | 352263 |  |  |  |  | 352263
| 406 | 10100/30630 | CASAMATA(R.2)-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.SAN CRISTÓBAL)-SANTA | 9+800 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 | 15 | 352263 |  |  |  |  | 352263
| 304 | 10430/11150/11160/30560 | HIGUITO(R.206)-LTE-LTE PROV.SAN JOSÉ/CARTAGO(R.ALUMBRE)-RIO CONEJO(R.222) | 15+125 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 |  |  | 45 | 1056789 |  |  | 1056789
| 407 | 30570 | SAN JUAN NORTE(R.304)-COPALCHÍ(R.228) | 6+911 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 |  |  | 10 | 234842 |  |  | 234842
| 209 | 19070/10211/10212/11200/10201/10202/11211/11212/10700 | LTE CANT.SAN JOSÉ/DESAMPARADOS(R.TIRIBÍ)-CHIRRACA(QUEB.CHIRRACA)-PALMICHAL(ENTRADA PRINCIPAL) | 38+101 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 |  |  | 131 | 3076430.2 |  |  | 3076430.2
| 226 | 11270/10130/10141/10142/10152/11280 | LA GUARIA(R.2)-LTE CANT.DESAMPARADOS/DOTA(QUEB.YUGO)-LTE CANT.LEÓN CORTÉS/DESAMPARADOS(R.TARRAZÚ)-SAN CRISTÓBAL SUR(R.222) | 38+800 | M-21(H) | Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales | h | 23484.2 |  |  |  |  | 131 | 3076430.2 | 3076430.2
[8 empty] | TOTALES | 19072005.03 |  | 19487862.2 |  | 18342572.3 |  | 56902439.53