## Catalogo (hidden)
Estado del servicio de la auditoría
1- Atendida
2- Parcialmente atendida
3- Pendiente (Sin ninguna gestión)
¿SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO?
SI
NO
RIESGO DE NO IMPLEMENTARSE
4- EXTREMO
3- ALTO
2- MODERADO
1- BAJO
Nivel de Importancia (4 el mas importante, 1 el menos importante)
4
3
2
1

## Recomend
No.de Informe | Título del Informe | Nº recomendación | Descripción Recomendación | Destinatario | Responsable del cumplimiento | Plazo cumplimiento (fecha inicio y fecha final) | Acciones de cumplimiento por parte de la Administración | Documento que Evidencia el cumplimiento de la Administración (Acuerdo, Oficio, correo, circular, procedimiento, minuta, acta, informe, etc.) |  | Estado de la recomendación (Atendida, Parcialmente atendida, Pendiente -Sin ninguna gestión) | Observaciones (Ejemplo: Falta cronograma, otros)
[8 empty] | N° | Fecha
AUIC-06-2022-0002 | Informe sobre razonabilidad de precios de obras públicas para el período 2020-2021 | 4.1 | 4.1 Coordinar con la Unidad de Control Interno, la definición y oficialización de la valoración de riesgos del Departamento de Costos, con la finalidad de mitigar el impacto ante eventuales materializaciones de riesgos, en los procesos de evaluación de las memorias de cálculo que presentan las empresas ofertantes y la valoración de razonabilidad de precios de obra pública. Lo anterior, para minimizar los posibles riesgos de administración de la información y riesgo legal externo. | Ingeniero Andrés Barquero Hernández, en calidad de Jefe del Departamento de Costos, o quien en su lugar ocupe el cargo. Andrés Barquero Hernández / Andrés Barquero Hernández | Ingeniero Andrés Barquero Hernández, en calidad de Jefe del Departamento de Costos, o quien en su lugar ocupe el cargo. Andrés Barquero Hernández / Andrés Barquero Hernández | 2022-09-01 | Certificación GCTT-CERT-01-2023-0002 de cumplimiento, ya que mediante las coordinaciones con la Unidad de Control Interno a través del oficio No. DCVP-13-2023-0067 de fecha 31 de enero del 2023; así también, por medio del Proceso de Gestión y Valoración de Riegos (SEVRI) que se lleva a cabo en la Dirección de Costos a través de la matriz “M-1” en la cual se identifican los riesgos y la matriz “M-2” en la cual se estableció el plan de acción y se dió el debido seguimiento, | GCTT-CERT-01-2023-0002 | 2023-05-17 | 1- Atendida
|  | 4.3 | 4.3 Coordinar con Análisis Administrativo la revisión y actualización de los procedimientos de análisis de memorias de cálculo y de análisis de razonabilidad de precios (procedimientos CÓDIGO 03.02.01-11 V1 Revisión integral de memorias de cálculo y estructuras de costos y 03.02.01.03-v5 Análisis de razonabilidad de precios), tomando en cuenta que a partir de diciembre de 2022 empezará a regir la nueva Ley General de Contratación Pública No. 9986, con el fin de incluir las modificaciones pertinentes; con la finalidad de disminuir el riesgo de administración de la información y riesgo de cambio legislativo y regulatorio. | Ingeniero Edgar Salas Solís, en su calidad de Gerente de Contratación Vial, o quien en su lugar ocupe el cargo. GCTT - Ana Yancy Paniagua Cascante | Ingeniero Edgar Salas Solís, en su calidad de Gerente de Contratación Vial, o quien en su lugar ocupe el cargo. GCTT - Ana Yancy Paniagua Cascante | 2022-09-01 | Mediante oficio DCVP 04-2022-0533 se coordina con Análisis Administrativo la revisión y actualización de los procedimientos de análisis de memorias de cálculo y de análisis de razonabilidad de precios | DCVP 04-2022-0533 | 2022-10-28 | 1- Atendida
|  | 4.4 | 4.4 Solicitar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos la revisión del apartado 017 del procedimiento Código 03.02.01-v4 “Actualización de costos y cálculo de precios unitarios”, con la finalidad que se emita un criterio de su legalidad. Además, en caso que se determine que la política es contraria a la norma, coordinar con la Unidad de Análisis Administrativo la modificación de la política 017 del procedimiento de cita. Lo anterior, con el propósito de disminuir el riesgo de administración de la información y riesgo de legalidad y responsabilidad pública y legal. |  |  | 2022-09-01 | Certificación GCTT-CERT-01-2023-0003 de cumplimiento de la recomendación que indica que la Gerencia de Contratación Vial, a través de la Dirección de Costos de Vías y Puentes ha llevado a cabo la consulta según el oficio No. DCVP-13-2023-0068 de fecha 31 de enero del 2023 y la respuesta por parte de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos mediante oficio No. GAJ-08-2023-0300 (819) de fecha 10 de marzo del 2023. | GCTT-CERT-01-2023-0003 | 2023-05-17 | 1- Atendida
AUIC-15-20-0003 | Informe de Auditoría sobre el pago de viático vial efectuados en el primer semestre del año 2019 | 4.1 | 4.1. Revisar y gestionar ante las instancias respectivas la actualización del Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial, de acuerdo a las nuevas necesidades de cada uno de los participantes del proceso, considerando las observaciones indicadas en el apartado 2.1 Sobre el ambiente de control, en procura de la promoción de los valores compartidos y la cultura ética institucional. | Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que instruya a: Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto. DIE- Mauricio Batalla Otárola / Hellen Barrantes Cordoba CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas GCTR - Pablo Camacho Salazar / Julian Rueda Segura RRHH - Randall Mora Rojas / Nathalie Obando Cordero AAA - Daniel Rodríguez Salas / Karen Hernández Murillo | Al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo, o quien ocupe este puesto, a que instruya a: Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes, Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano, en Coordinación con Jorge Vásquez Rodríguez; Jefe de la Unidad De Análisis Administrativo, o quienes ocupen este puesto. DIE- Mauricio Batalla Otárola / Hellen Barrantes Cordoba CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas GCTR - Pablo Camacho Salazar / Julian Rueda Segura RRHH - Randall Mora Rojas / Nathalie Obando Cordero AAA - Daniel Rodríguez Salas / Karen Hernández Murillo | Por parte del Departamento de Análisis Administrativo se concluyó en el 2021. Inicio: 04/03/2021 Fin: 15/05/21 | AAA: Se envía oficio AAA-197-04-2021-(128) Seguimiento y atención de los requerimientos del informe. Se queda a la espera de la valoración y aceptación de las medidas realizadas para atender el requerimiento. GCTR: Se recibió la instrucción mediante el oficio No. DIE-08-2021-0208 del 18 de febrero de 2021, por tanto la acción será: Revisar el Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad y el procedimiento 06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial y hacer llegar a la Dirección de Gestión del Recurso Humano y al Departamento Análisis Administrativo, las modificaciones que se consideren pertinentes, debido a que ellos son las unidades organizaciones competentes para concretar dichas labores. GRH: La Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, dió respuesta a la consulta efectuada por la DGRH sobre la procedencia del pago del rubro salarial de viático vial, declarando según su criterio legal, el pago del mismo como improcedente, lo cual le fue comunicado verbalmente a la DE, por lo cual, tras recopilar la información solicitada por la señora Andrea Soto, se enviará una solicitud de reunión para que el señor Mauricio Batalla tome una decisión al respecto. DIE: Tenemos lo siguiente, esta Dirección por correo electrónico del 11 de noviembre solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, informar sobre las gestiones que se encuentra realizando con respecto a la Propuesta de Modificación al Reglamento de Viático Vial, sin embargo, en respuesta con lo solicitado, se recibe por parte de esa Dirección lo siguiente: 1. El pasado martes 08 de los corrientes, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el equipo de esta Dirección, en la cual se efectuó un exhaustivo análisis de las observaciones recibidas por parte de las personas funcionarias de la Gerencia de Conservación y Vías y Puentes y de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. En esa sesión y tras dicho análisis se logró determinar la conveniencia o no de cada una de las observaciones efectuadas, para lo cual se preparó un cuadro en excel, en el que contempló el texto actual del artículo/inciso, el texto propuesto y la justificación de la factibilidad o no de aplicar la observación planteada. 2. Según lo externado por don Randall en conversación con su persona, considera esta Dirección, indispensable que en razón de haber determinado la existencia de diversos pronunciamientos de la Contraloría General de República y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República relacionados con el tema del Viático Vial o Viático Corrido como es conocido también, es la Gerencia de Asuntos Jurídicos quien debe realizar un análisis profundo de la existencia de estos documentos y determinar si a la fecha es factible la vigencia de Reglamentos internos que regulen el concepto de Viático Vial. En virtud de ello, estamos coordinado con el señor Carlos Vega Gerente de Asuntos Jurídicos a.i, la programación de una reunión, en la cual podamos compartir con él, el trabajo realizado por esta Dirección y todos los pronunciamientos y criterios existentes para que pueda proceder con lo que corresponda a esa Gerencia. Lo anterior, en por cuanto el proceso de revisión efectuado por Asuntos Jurídicos se efectuó con las modificaciones planteadas en la primera propuesta y no con los cambios que actualmente se estarían incorporando.” | AAA: AAA-197-04-2021-(128) GCTR: CERT-48-0046-2021 GCTR-48-21-0216 (323) GCTR-48-21-500 (114) GCTR-14-18-0557(0114) GRH: GAJ-04-2023-0086 (0710) DIE: DIE-05-2023-0149(0159) Correo A Randall Mora sobre el Seguimiento del Viático Víal | AAA: 15/12/2021 GCTR: 5/8/2021 04/3/21 11/5/21 21/6/2018 GRH: 24-01-2023 DIE: 11/11/2022 31/07/2023 | 1- Atendida | GCTR: 1) Se cuenta con plazo de respuesta hasta el 05 de marzo de 2021, sin embargo, el documento se remitió a las Gerencias hasta el 18 de febrero mediante oficio DIE-08-2021-0208 (0094). 2) El informe mencionado ya se cumplió en su totalidad en cuanto a las responsabilidades de la Gerencia, se emitió certificación de cumplimiento y en repetidas ocasiones se han enviado las evidencias e indicaciones de que se ha cumplido a cabalidad, por lo que no hemos reiterado lo que ya se ha indicado. 3) Se indica como fecha de inicio el 04/03/21, ya que fue en esta fecha por medio del oficio GCTR-48-21-0216, en donde se indicó el programa de trabajo a seguir (cronograma).
|  | 4.3 | 4.3. Realizar por medio de la metodología del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) la valoración del proceso actual “06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial”, con el fin de generar insumos importantes para la adecuada gestión de los riesgos. | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto. CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas GCTR - Pablo Camacho Salazar / Julian Rueda Segura | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, o quienes ocupen este puesto. CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas GCTR - Pablo Camacho Salazar / Julian Rueda Segura | Inicio: 04/03/2021 Fin: 31/7/2021 | GCTR: Someter al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) las acciones llevadas a cabo dentro de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, cumpliendo con el actual procedimiento “06.08.02.29 Aprobación y pagos de viático vial”. | GCTR: CERT-48-0046-2021 GCTR-48-21-0216 (323) | GCTR: 5/8/2021 04/3/21 | 1- Atendida | GCTR: 1) Se cuenta con plazo de respuesta hasta el 05 de marzo de 2021, sin embargo, el documento se remitió a las Gerencias hasta el 18 de febrero mediante oficio DIE-08-2021-0208 (0094). 2) El informe mencionado ya se cumplió en su totalidad en cuanto a las responsabilidades de la Gerencia, se emitió certificación de cumplimiento y en repetidas ocasiones se han enviado las evidencias e indicaciones de que se ha cumplido a cabalidad, por lo que no hemos reiterado lo que ya se ha indicado. 3) Se indica como fecha de inicio el 04/03/21, ya que fue en esta fecha por medio del oficio GCTR-48-21-0216, en donde se indicó el programa de trabajo a seguir (cronograma).
|  | 4.5 | 4.5. Establecer e implementar los mecanismos de control que evidencien y garanticen la aplicación de las medidas de control interno, utilizadas en la verificación del cumplimiento del bloque legalidad que rige la materia. En procura de la promoción de los valores compartidos y la cultura ética institucional. | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto. CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas RRHH - Randall Mora Rojas / Nathalie Obando Cordero | Edgar Meléndez Cerda; Gerente de Conservación de Vías y Puentes y a Pablo Contreras Vásquez; Gerente de Construcción de Vías y Puentes, y a Nora García Arias; Directora de Gestión del Recurso Humano o quienes ocupen este puesto. CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas RRHH - Randall Mora Rojas / Nathalie Obando Cordero | 2021-03-04 | GRH: Dicha recomendación había sido ya atendida, lo cual le fue informado a la Auditoría Interna de la siguiente forma: "Se incluyó dentro del reglamento remitido a la DE, requerimientos para que el personal brinde mayor información, tales como la obligación de presentar el contrato de alquiler en la zona, así como la factura de pago de alquiler mensualmente. Además, se incluirá dentro de las medidas de control, una verificación presencial para determinar que el funcionario habita en el lugar y que no ha trasladado a su familia.", no obstante, dado lo expuesto en la recomendación 4.1, debe mantenerse la misma como pendiente hasta tanto la DE tome una decisión al respecto. | GRH: GAJ-04-2023-0086 (0710) | GRH: 24-01-2023 | 2- Parcialmente atendida
AUIC-06-19-0004 | Informe sobre Estructura de Estados Financieros Conforme a las NICSP, para el Período 2018-2019 | 2. | 2. Presentar la información de los Estados Financieros por segmentos de servicios o bien por segmentos geográficos, según NICSP18 y en atención a la Directriz de la Contabilidad Nacional (CN-001-2019). Lo anterior para que dichos documentos sean una herramienta más útil para la toma de decisiones de la alta jerarquía. | Lic. Sergio Rainold Quirós, Jefe del Departamento de Contabilidad, o quien en su lugar ocupe el cargo CON -Douglas Calvo Sánchez / Douglas Calvo Sánchez | Lic. Sergio Rainold Quirós, Jefe del Departamento de Contabilidad, o quien en su lugar ocupe el cargo CON -Douglas Calvo Sánchez / Douglas Calvo Sánchez | 2019-11-12 | Las gestiones que se han realizado es incluir en cumplir con lo indicado por la DCN, en cuanto al código de segmento asignado al CONAVI, el cual es el 2.1, lo cual se refleja en el balance de comprobación y se han completado las notas contables donde se indica que la NICSP 18 no le aplica al CONAVI. | 12584T12022 Estado Balance Comprobación 12584T12022 Estado Notas Contables
|  | 3. | 3. Instruir para que se haga una valoración a los inventarios de puentes Bailey propiedad del CONAVI, que se lleva en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Lo anterior para su incorporación en la cuenta “1.2.5.04. Bienes de Infraestructura y de beneficios y uso público en servicio” y reflejar un valor monetario más razonable de los activos a cargo del CONAVI. |  |  |  | Las gestiones que se han realizado para justificar que no se pueda incluir los puentes baileys en una cuenta contable de los estados financieros del CONAVI son el oficio conjunto de la DGABCA y DCN del 2014, así como el oficio de la DCN-UAEE-1521-2015 donde la Contabilidad Nacional le responde a la DGABCA sobre los bienes demaniales e indica que los puentes son bienes demaniales. Asimismo, se incluye lo indicado en el Manual Funcional de Cuentas Contables versión 2021 el cual define la cuenta 1.2.5.04 Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio (o sea, bienes demaniales). Lo indicado por su persona de solicitar un documento donde se indique que los puentes bailey son bienes demaniales, no se considera procedente, toda vez que se cuenta con oficios y el manual funcional que aclara lo indicado. En caso que desee que se consulte, favor indicar a quién desea que se le consulte y que remita su consulta puntual para trasladarla. Se estuvo realizando un trabajo en conjunto con Tecnologías de la Información, Análisis Administrativo, Proveeduría, la Gerencia de Conservación de vías y puentes, la Dirección Ejecutiva y Contabilidad, para realizar una valoración y un nuevo levantamiento de activos de puentes Bailey ya que esto es un tema institucional y no de un solo departamento, sin embargo al trabajo no se le siguio dando continuidad. Asimismo, es importante indicar que cuando se compra un puente Bailey, este se registra en una cuenta transitoria, para posteriormente dar de baja y donárselo al MOPT, tal y como lo indica oficio DGABCA-CS-805-2014 /DCN-589-2014 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y la Dirección de Contabilidad Nacional, los bienes demaniales por ser activos que deben aparecer dentro del total del inventario del MOPT, deben trasladarse como un traspaso de los mismos para que aparezcan en los estados financieros del Poder Ejecutivo, ya que al ser bienes demaniales al CONAVI no le corresponde el registro de ese bien, por esta razón es que no se pueden registrar a la cuenta 1.2.5.04. Es importante indicar que si bien es cierto no se pueden registrar contablemente como un activo de la institución, se desarrolló un software para el registro y control de estos puentes, con el fin de llevar el registro de cada una de las piezas, los traslados, la ubicación, el costo, entre otros. | 12584T12022 Estado Notas Contables DGABCA-CS-805-2014/DCN-584-2014 DCN-UAEE-1521-2015 Manual Funcional de Cuentas Contables versión 2021 Foto de charla DCN con definición qué es un bien demanial (05-05-2021 por parte del Sub Contador Nacional Jesús Araya)
|  | 5. | 5. Hacer los ajustes contables necesarios para reflejar la parte de las provisiones de pasivos contingentes de largo plazo que estén para resolver en un lapso de tiempo más pequeño, para reflejarlos como provisiones de corto plazo. Para mejorar la presentación del Estado de Situación Financiera. |  |  |  | Se remitió oficio a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CONAVI para obtener la información de cuáles procesos judiciales son de corto y cuáles son de largo plazo y se recibió respuesta que no es procedente obtener ese dato por cuanto depende de los despachos judiciales y que esa información ya le fue brindada a los auditores externos cuando lo han solicitado. | CON-01-2019-0253 (1103) Correo del 30-10-2019 la Licda. Gabriela Trejos 12584T12021 Estado Notas Contables
AUIF-11-2021-0001 | Informe detallado N°36 de acuerdo con el PTA 2021 Auditoría de Cáracter Especial acerca de la Gestión de Verificación de Calidad en Proyectos de Conservación de Vías y Puentes | 7.11 | 7.11 Analizar, diseñar y desarrollar en conjunto con la Dirección de Tecnologías de Información una herramienta informática que permita revisar el monitoreo y seguimiento de los resultados correspondientes al factor de pago, desde su reporte inicial hasta la verificación del rebajo aplicado cuando corresponda. | Al Ingeniero Julio Carvajal Saborío, jefe del Departamento de Verificación de Calidad, o a quién ocupe su cargo. DVC - Julio Carvajal Saborío / Julio Carvajal Saborío | Al Ingeniero Julio Carvajal Saborío, jefe del Departamento de Verificación de Calidad, o a quién ocupe su cargo. DVC - Julio Carvajal Saborío / Julio Carvajal Saborío | 2022-07-01 | Oficio DVCS-01-2023-0179 donde se adjunta un programa de trabajo para implementar la herramienta solicitada y se menciona una reunión el 21-06-2023 cuya conclusión es que la herramienta Se Suite es la que resulta más apta para cumplir con lo solicitado por Auditoría Interna. | Certificación DVCS-01-2022-0308. Oficio DVCS-01-2022-0228. Oficio DVCS-01-2022-0258. Oficio DVCS-01-2022-0275. Oficio DVCS-01-2023-0179 (1005) | 08-12-2022 06-09-2022 22-09-2022 17-10-2022 26-06-2023 | Parcialmente atendida
AUIF-11-20-0002 | Verificación del Cumplimiento de los Requisitos y Ejecución de los Programas de Trabajo Trimestrales a Cargo de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes para el III Trimestre del 2019 en las Zonas 1-1, 1-5, 1-7 Y 3-1 Cumplimiento de requisitos y ejecución de los programas de trabajo. | 4.1 | 4.1. Diseñe e inicie la implementación de una estrategia con acciones concretas que permita exigir el cumplimiento de los requisitos que conforman la estructura y contenido de los programas de trabajo establecidos en las normas técnicas del Instructivo 40.8.4, CR-2010, Tomo de Disposiciones y los carteles de licitación correspondientes, de forma que se minimice la afectación de la planificación de los proyectos con respecto a costo, alcance y tiempo, así como el correcto desarrollo del ciclo de los mismos. Dichas acciones deben de incluir al menos lo siguiente: a. Herramientas informáticas en un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos (optimización de SIGEPRO u otras soluciones). | Gerente de Conservación de Vías y Puentes CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas | Gerente de Conservación de Vías y Puentes CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas
AUIF-10-19-0002 | Informe de gira realizada el 22 de noviembre del 2018 al proyecto "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón". | 2.ii | 2. ii. Presentar el programa de trabajo para la etapa constructiva actualizado conforme al fiel cumplimiento de los requerimientos del contrato y normativa técnica correspondiente, así como la presentación de informes gerenciales mensuales conforme a la disposición PP-02-2001. | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | 2019-01-15 | ACA 1-19-64 ACA 1-19-165 ACA 1-19-338 ACA 1-19-479 ACA 1-19-431 ACA-1-19-517 ACA 01-22-301 ACA 01-22-318 ACA 01-22-354 ACA 1-2023-0233 ACA 1-2023-0262 | ACA 1-19-64 ACA 1-19-165 ACA 1-19-338 ACA 1-19-479 ACA 1-19-431 ACA-1-19-517 ACA 01-22-301 ACA 01-22-318 ACA 01-22-354 ACA 1-2023-0233 ACA 1-2023-0262
AUIF-15-19-0010 | Informe técnico sobre el Grado de Avance de la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). | I | I ) Analizar los aspectos técnicos y legales de la cuenta “cuenta por cobrar” del Ministerio de Hacienda para que se efectué las gestiones administrativas correspondientes, en coordinación con la “Gerencia de de Asuntos Jurídicos” y con quienes corresponda. | Sergio Dennis Rainold Quirós Departamento de Contabilidad Douglas Calvo Sánchez / Douglas Calvo Sánchez | Sergio Dennis Rainold Quirós Departamento de Contabilidad Douglas Calvo Sánchez / Douglas Calvo Sánchez | 2019-03-06 | Con el oficio CON-01-2021-0129 (0031) del 01-07-2021 se solicitó a la Sra. Jeannette Solano García, Contadora Nacional, la confirmación del saldo de la “Cuenta por cobrar” al Ministerio de Hacienda por impuestos recaudados al amparo de las leyes 7798 y 8114 y no trasladados al CONAVI, el cual fue recibido por la Contabilidad Nacional (CN) vía correo electrónico el 01-07-2021 y a la fecha de cierre de los Estados Financieros no se recibió respuesta. En relación con esta Cuenta por Cobrar es importante agregar lo siguiente: La Contabilidad Nacional en su oficio Nº DCN-1055-2016 del 10-08-16, responde a nuestra solicitud de confirmación de saldos de la Cuenta por Cobrar al Ministerio de Hacienda por impuestos de destino específico recaudados y no trasladados al CONAVI y aplicación del devengo según Directriz CN-005-2010, e indica que “…no hay ninguna “Cuenta por Cobrar” que deba confirmársele al CONAVI.”. Dada la trascendencia de eliminar esta “Cuenta por Cobrar”, se consultó a la Dirección Ejecutiva y a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI con el oficio Nº CON-01-2016-260 (0563) del 18-08-16, sobre la procedencia legal de eliminar tal cuenta considerando lo indicado por el Sr. Soto Arroyo en el oficio Nº DCN-1055-2016 el cual no está por encima de la legislación vigente que establece que esos impuestos que dan origen a la “Cuenta por cobrar” son con destino específico y constituyen una de las fuentes de financiamiento del CONAVI, ni de las regulaciones dadas por la CN vía Decreto Ejecutivo de que el CONAVI debe llevar una Contabilidad por devengo. Con el oficio CON-01-216-300 (0031) del 30-09-16 este Departamento de Contabilidad consultó a la CN sobre el registro contable de “Ingresos por devengo” y la eliminación de la “Cuenta por Cobrar al Ministerio de Hacienda”, por concepto de ingresos recaudados por ese Ministerio y no trasladados en su totalidad al CONAVI por impuestos establecidos en las Leyes Nº 7798 de Creación del CONAVI y Nº 8114 de Simplificación Tributaria, consultas que no han sido atendidas a la fecha. Vía correo electrónico del 29-06-17 se remitió al Sr. Cristian Pérez Arias, Contador Nacional de ese entonces, el oficio CON-01-216-300 (0031), para su atención. Con el oficio DCN-UAEE-1042-2017 del 03-07-17 la Sra. Jeannette Solano García, Sub-Contadora Nacional nos indica respecto a nuestro oficio CON-01-2016-300 (0031) “…que esta dirección está realizando el estudio que el caso amerita, con la finalidad de confeccionar el criterio adecuado. En cuanto tengamos el oficio correspondiente le será comunicado.” La Gerencia de Asuntos Jurídicos del CONAVI en oficio GAJ-03-17-1076 (1038) del 23-08-17 atendió nuestro oficio CON-01-2016-260 del 18-08-16 y nos indica después de una larga argumentación que lo indicado por el Contador Nacional de ese entonces, Sr. Ricardo Soto, en oficio DCN-1055-2016 del 10-08-16 no es de recibo. En oficio CON-01-2017-220 (0031) del 28-08-17 el Departamento de Contabilidad del CONAVI solicita nuevamente a la CN la atención a nuestro oficio CON-01-2016-300 (0031) del 30-09-16 y el fundamento para desconocer el reconocimiento público del adeudo al CONAVI que esa CN consignó en el oficio DCN-794-2015 del 20-07-15, con base en lo recomendado en oficio GAJ-03-17-1076 (1038) del 23-08-17 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del CONAVI. En el oficio DCN-244-2018 del 03-04-18, el Sr. Luis Paulino Calderón Lobo, como Contador Nacional comunica al Lic. Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo de ese entonces y a la Licda. Leda Vargas Camacho, Jefa de Contabilidad, ambos del CONAVI, que esa CN concluye con base en las argumentaciones dadas que: “… En virtud de lo anterior, y desde el punto de vista contable y dado que este Ministerio ha venido presupuestando y girando la totalidad de la transferencia establecida en la Ley de Presupuesto de la República, no podría registrar la cuenta por cobrar, por lo que deberá proceder a ajustar sus Estados Financieros. Por parte de este Ministerio tampoco se está en la obligatoriedad de reconocer esas cuentas por pagar como un devengo, ya que está sujeto a la Ley 8131 y al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa.” Como respuesta al oficio DCN-244-2018 se remite a la CN el oficio DIE-0718-1537 (0037) del 14-06-18 del Lic. Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo de ese entonces y la Licda. Leda Vargas Camacho, Jefa de Contabilidad, ambos del CONAVI, en el cual se da el fundamento legal para argumentar y justificar la procedencia de la “Cuenta por Cobrar” al Ministerio de Hacienda, considerando que: los ingresos devengados que generan esa “Cuenta por Cobrar” son ingresos con destino específico según las leyes Nº 7798 y Nº 8114 y las Resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ampliamente citadas en este oficio, lo indicado en los oficios GAJ-03-17-1076 (1038) del 23-08-17 de la Dirección Jurídica del CONAVI, y el oficio DGPN-SD-0298-2017 del 18-12-17 del Sr. José Luis Araya Alpizar, Sub-Director de Presupuesto Nacional, el registro de los ingresos por devengo según Decretos Ejecutivos Nº 34460-H y Nº 36961 y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Mediante el correo electrónico del Sr. Jesús Gerardo Araya Zúñiga del 15 de julio del 2019 nos remite el oficio DGCN-DCN-UAEE-ARP-089-2019 de fecha 15 de febrero de 2019 en respuesta a los oficios CON-01-018-234 (0031) del 01-10-2018 y DIE-07-18-1537 (0037) del 14-06-2018 donde, con base en la argumentación brindada, indican que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna cuenta por pagar al CONAVI ni debe reconocer como devengo alguna suma no girada por concepto de recaudación de impuestos. Al respecto, mediante correo del 16-07-2019 se les solicita copia de los oficios DVME-0084-2018 del 15-10-2018 y DJMH-2730-2018 del 16-10-2018, los cuales son el sustento mencionado en el oficio DGCN-DCNUAEE-ARP-089-2019. Asimismo, vía correo electrónico del 06-09-19 se le remite los documentos al Ing. Mario Rodríguez, a la Licda. Gabriela Trejos y al MBA. Carlos Solís para que se pronuncien al respecto de lo indicado por la Contabilidad Nacional. Vía correo del mismo día, el MBA Solís contesta sin girar instrucción específica al respecto y la Licda. Gabriela Trejos responde e indica que se valore primeramente por la Dirección Financiera y la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas y que se eleve una recomendación al Director Ejecutivo. Considerando que a la fecha de cierre de los Estados Financieros no se cuenta con una posición de la Dirección Ejecutiva, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Adquisiciones y Finanzas y Dirección Financiera del CONAVI y con base en las leyes 8114 y 7798, el principio de “transparencia” y de una “contabilidad de devengo” que debe llevar el CONAVI según las NICSP que empezaron a regir a partir del 01-01-17, se mantiene registrada en nuestros Estados Financieros al 30-06-2021 la “Cuenta por Cobrar al Ministerio de Hacienda”. | CON-01-2019-0064 (0691) DGCN-DCN-UAEE-ARP-089-2019 Cartel de auditoría 2019 y 2020 (6.2.1.19) CON-01-2021-0129 (0031)
|  | II | II ) Valorar la Elaboración de un proyecto de inversión para el cambio del método de valuación de inventario de Promedio Ponderado a PEPS (Primeras en entrar primeras en salir), con el fin de que sea incluido en el ejercicio presupuestario 2020, que será sometido a revisión de la Comisión de Presupuesto Institucional, y con esto acatar la política contable número 89.3 dictada por el Órgano Rector referente a este tema, en coordinación con la “Dirección Financiera” y “Dirección Financiera de Tecnologías de Información”, A ese tenor, las unidades técnicas involucradas, deben valorar en su propuesta el costo / beneficio de la solución técnica a implementar para la atención de la “NICSP 12 Inventarios” para la toma de decisiones. |  |  |  | Se solicitó a la Contabilidad Nacional con el oficio CON-01-2017-242 (556) del 19-09-17, reconsiderar la autorización para continuar utilizando el método de valoración de inventarios de Promedio Ponderado por cuanto hay que incurrir en una inversión de aproximadamente ¢10.000.000 para desarrollar un nuevo requerimiento en el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO) para el desarrollo del método de Primero en Entrar Primero en Salir (PEPS). Cabe indicar que a la fecha, el Gobierno ha establecido medidas para contener el gasto y ha priorizado las inversiones, adicionalmente cuando se desarrollo e implementó el SIFCO en el CONAVI en el año 2010, no se habían emitido las Políticas Contables por parte de la CN y las NICSP Nº 12 establece que se puede utilizar tanto el método PEPS como el PP. Se está a la espera de la respuesta de la CN. De conformidad con la reunión sostenida con personeros de la Contabilidad Nacional y funcionarios de esta contabilidad, se externó por parte de la jefatura de la Unidad de Consolidación de Cifras que la Contabilidad Nacional no ha otorgado excepción a ninguna institución para utilizar el método de valoración de inventarios diferente a PEPS; por lo que mantienen el criterio que se debe realizar el ajuste en el CONAVI para pasar de PP a PEPS. A la fecha, el Consejo Nacional de Vialidad está buscando los recursos presupuestarios para contratar el desarrollo del método de valoración de inventarios PEPS con la empresa SOIN (Soluciones Integrales), debido a que, para el ejercicio presupuestario 2018, 2019, 2020 y 2021 se había incluido presupuesto para desarrollar este método de valuación; sin embargo, en la revisión y recorte presupuestario, dicha partida fue eliminada completamente y para el 2021 no hay recursos presupuestados, toda vez que ya pasamos a formar parte del presupuesto del MOPT. Es materialmente imposible aplicar la recomendación aunque no se tenga la contratación de la empresa SOIN, lo anterior debido a que el SIFCO es un sistema integrado que se encuentra totalmente parametrizado y sincronizado cada uno de los módulos, por lo que, el mismo sistema se encarga de actualizar los costos, llevar el control de existencias con base en los saldos iniciales, más las compras, menos las requisiciones y confecciona los registros contables de cada uno de esos tipos de registros. Por lo anterior, para implementar dicha recomendación sin la intervención de SOIN, deberíamos dejar de llevar los inventarios en el SIFCO, para lo cual se debería realizar a través de hojas de cálculo en Excel; lo que aumentaría el riesgo de posible errores y posibilidades de que se cometan ilícitos en el manejo de los inventarios, por lo que es improcedente dicha solicitud. Las gestiones que se han realizado para intentar cumplir con esta recomendación ha sido el envío de oficios a la DCN a solicitar autorización para mantenernos en PP y la inclusión en los presupuestos de recursos para contratar a SOIN para el desarrollo del método PEPS. Se adjuntan algunas pruebas documentales. El día 26 de enero y 30 de abril 2021 se habían recibido correos de Francisco Escobar con el seguimiento de recomendaciones y se había remitido la información. El día 20-07-2021 se remitió correo a la Dirección de Tecnologías de Información y Gerencia de Adquisiciones consultado por el grado de avance en la actualización del CORE del SIFCO, con lo cual, se solventaría esta recomendación. Para este año 2022 se realizó la adjudicacion a la empresa SOIN, para que se realice la contratación del nuevo CORE del SIFCO, solo se quedaria a la espera de la nueva implementación de dicho sistema y asi con esto poder cumplir con lo indicado en la recomendacion, ya que dcho sistema utiliza el metodo PEPS para llevar inventarios, se tiene previsto que para este año 2023 quede implementado. | CON-01-2017-109 (0556) CON-01-2017-242 (0565) CON-01-2017-263 (0556) Presupuesto 2020 y 2021 CON-01-2019-0064 (0691) CON-01-2019-0182 Correos octubre 2020 Presentación de COSEVI de CORE Correo 20-07-2021
AUIF-03-19-0011 | Confidencial | 5.1.1 | 5.1.1. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con la Gerencia de Asuntos Jurídicos valoren los hechos denunciados que no son competencia de la Dirección de Auditoría. | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | 2019-11-29 | ACA 1-19-248 ACA 01-19-249 | ACA 1-19-248 ACA 01-19-249
|  | 5.1.2 | 5.1.2. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con quien corresponda, valoren las políticas, los procedimientos y actividades de control para la asesoría que se requiere para el proceso de atención de denuncias de la Administración Activa. En ese sentido, valorar la conformación de un expediente que trate los hechos denunciados, así como, las respectivas resoluciones, dictámenes con los cuales se resuelven.
|  | 5.1.3 | 5.1.3. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y con quien corresponda, elaboren un informe técnico donde se efectúe la reseña, el análisis y valoración de los ensayos y pruebas de laboratorio requeridas para las actividades de demarcación, con el fin de que la administración activa cuente con los insumos necesarios para la toma de decisión en salvaguarda de los fondos públicos.
|  | 5.1.4 | 5.1.4. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con la Gerencia de Adquisición y Finanzas, Proveeduría Institucional y con quien corresponda, elaboren un informe donde se analicen las líneas 2, 3, 4 y 6 de la Licitación Pública 2014LN-000018-0CV00, en los siguientes términos: a) Los registros financieros de las actividades de señalamiento vial para determinar la ejecución económica, la existencia de reajustes según corresponda y eventuales multas acreditadas. b) Dictamen de la existencia de los subcontratos y si se ha efectuado la retención de los mismos.
|  | 5.1.5 | 5.1.5. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y con quien corresponda, soliciten a la empresa contratista de las obras, brinde un informe sobre las actividades de demarcación, su personal a cargo y sub contrataciones. En ese sentido, se debe valorar consignar al menos los siguientes aspectos: a) Personal ofertado. b) Subcontratación. c) Ensayo o pruebas de laboratorio. d) Actividades de Fiscalización. e) Facturación de los ítems, incluyendo la existencia de reajustes según corresponda.
|  | 5.1.8 | 5.1.8. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con quien corresponda, valorar el costo – beneficio, para los ítems de la actividad demarcación se efectúe a través de una Contratación según demanda y por contratistas especializados.
|  | 5.1.9 | 5.1.9. Instruir al Director Ejecutivo en coordinación con quien corresponda, valore la preparación de instructivos y cursos de capacitación destinados a los fiscalizadores de proyectos en materia de demarcación vial.
AUIF-05-19-0017 | Informe Técnico de Gira de Inspección de Trabajos de Conservación Vial en Ruta de Travesía 40902, “TOPIC” PAR VIAL LA PUEBLA | 5.1.1 | 5.1.1 Un procedimiento que permita validar los insumos que se utilizan en los estudios que soportan los diseños de pavimentos, para minimizar el riesgo de “Estudios requeridos”12. | Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo Sr. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes Análisis Administrativo Gerencia de Contratación de Vías y Puentes DIE - Mauricio Batalla Otárola / Hellen Barrantes Cordoba CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas AAA - Daniel Rodríguez Salas / Karen Hernández Murillo | Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo Sr. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes Análisis Administrativo Gerencia de Contratación de Vías y Puentes DIE - Mauricio Batalla Otárola / Hellen Barrantes Cordoba CGSV - Jeison Pérez Anchía / Paola Sánchez Vargas AAA - Daniel Rodríguez Salas / Karen Hernández Murillo | Enero 2023 -Junio 2023 | AAA: Cronograma y programación con las Unidades organizativas relacionadas | AAA: 02.01.01.09-v1 Informes de recomendación de intervención y priorización de pavimentos. 05.03.01.07 v3 – Supervisión de la instalación de los puentes modulares. 05.03.01.11 v2 – Extracción, solicitud y traslado de material de producto de perfilado de pavimentos para colocación en sitio. 05.03.01.25-v1. Elaboración, programación y seguimiento de planes de inversión para el mantenimiento y conservación de activos viales. | AAA: 12-05-2023 18-07-2023 18-07-2023 24-02-2023 | 2- Parcialmente atendida | AAA: Concluidos y publicados en la Intranet institucional: https://conavi.go.cr/group/guest/normas-y-procedimientos Procedimiento en revisión por la Dirección Ejecutiva: CODIGO 01.02.01.20. v-1. Aval de los diseños gestionados y realizados por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Se encuentran pendientes de atención los procedimientos de: • Revisión y verificación de resultados sobre trabajos en campo aplicados a vías y puentes. • Revisión de resultados control calidad.
|  | 5.1.2 | 5.1.2 Elaborar un procedimiento para el diagnóstico de las características de la estructura de pavimento existente antes de ejecutar las obras de rehabilitación, cuyos resultados puedan integrarse a las valoraciones técnicas cuando se define el paquete estructural, lo anterior para reducir el riesgo de “Estudios requeridos”14 y, direccionar los ante proyectos hacia un uso razonable de los recursos públicos.
|  | 5.1.3 | 5.1.3 Un procedimiento de revisión de criterios técnicos en la aplicación de bases estabilizadas, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos disponibles y, se incentive un proceso de integración de criterios técnicos que no han sido instaurados, pero que, corresponden a buenas prácticas de la técnica.
AUIF-09-17-0085 | Informe técnico sobre el contenido del inciso 21 del artículo 108, Decreto N.° 30941-MOPT “Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad”. | 5.3 | 5.3) Instruir al Director Ejecutivo para que coordine, con quien corresponda la revisión integral del “Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad” y el “Código de Ética del Servidor del Consejo Nacional De Vialidad”, con el objeto de actualizar la normativa para la aplicación buenas prácticas. | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | 2017-04-03 | ACA 01-17-0343 ACA 01-19-339 | ACA 01-17-0343 ACA 01-19-339
AUIF-09-17-0280 | Informe técnico producto del seguimiento a la documentación presentada confidencialmente y sus gestiones derivadas. | 6.5 | 6.5) Como seguimiento al comunicado de acuerdo N.° ACA-01-17-0343 que dispone “Instruir al Director Ejecutivo para que, coordine con quien corresponda, la revisión integral del “Reglamento Autónomo de Servicios del Consejo Nacional de Vialidad” (…), con el objeto de actualizar la normativa para la aplicación buenas (sic) prácticas.”. Valorar en esa revisión la inclusión de la figura “permiso con goce de salario deducible de vacaciones” como norma interna, a la luz del encabezado del artículo 33 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración Ministro / Magally Mora Solís | 2017-09-19 | ACA 01-17-0770 | ACA 01-17-0770
AUOS-04-2022-0001 | Seguimiento de las Recomendaciones del Informe AUOF-04-2021-0323(232) “USO DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS” | 3.3 | 3.3. Atender y cumplir las recomendaciones emitidas en el informe AUOF-04-2021-0323 (232) “Uso del Sistema de Compras Públicas (SICOP) en las Instituciones Públicas”, de acuerdo con el cronograma establecido por la Gerencia de Adquisición y Finanzas, en el oficio GAF-01-2021-185 (1050). | Dirección Ejecutiva DIE - Mauricio Batalla Otárola / Hellen Barrantes Cordoba | Dirección Ejecutiva DIE - Mauricio Batalla Otárola / Hellen Barrantes Cordoba |  | CERTIFICACIÓN N° 01-044-2023 Certificación de cumplimiento de recomendación, Información que se comunicó mediante oficio PRO-17-2023-0141 (0890) y se custodia digitalmente en la carpeta compartida de la Proveeduría, en la carpeta Programación y Control, subcarpeta Expediente Auditoría denominado AUOS-04-2022-001, bajo custodia de la funcionaria Adriana Duarte López. Asimismo, certifico que conozco mi responsabilidad de velar por la continuidad de las acciones correctivas, con el fin de no se repitan las situaciones que motivaron las observaciones, recomendaciones y advertencias, incluidas en el servicio de auditoría. Oficio AUOF-04-2023-0081; Seguimiento de las recomendaciones del informe AUOS-04-2022-0001 SICOP. | CERTIFICACIÓN N° 01-044-2023 DIE-05-2023-0480 (0159) | 8/5/2023 12/5/2023
AUOS-15-2022-0002 | Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna Mediante El Oficio DFOE-IFR-0420 Puentes Modulares | 4.1 | 4.1 Atender y cumplir la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 y las recomendaciones 4.3 y 4.4 emitidas en el informe AUOS-15-2021-0002 del 28/9/2021. | Consejo de Administración CA- Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA- Ministro / Magally Mora Solís | 2021-09-29 | ACA 1-21-433 ACA 2-22-459 | ACA 1-21-433 ACA 2-22-459
|  | 4.2 | 4.2 Remita a la Dirección de Auditoría Interna y al Consejo de Administración, en un plazo de 10 días hábiles, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento a la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 y a las recomendaciones establecidas en el informe AUOS-15-2021-0002.
|  | 4.3 | 4.3 Asigne un funcionario como contacto oficial con la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. Dicha asignación deberá comunicarse formalmente a la persona que asumirá el rol de enlace y, a la Auditoría Interna, deberá remitirse el nombre y el puesto en un plazo que se define hasta 10 días hábiles, posterior al recibo de este informe.
|  | 4.4 | 4.4 Asignar un responsable para que conforme y custodie el expediente de cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. En este expediente debe considerarse la incorporación del presente informe y la documentación que se genere para su atención. La asignación del responsable, deberá comunicarse formalmente a la persona y, a la Auditoría Interna, deberá informarse el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de la persona; para ello, se define un plazo de hasta 10 días hábiles, posterior al recibo de este informe.
AUOS-15-2022-0003 | Informe de Seguimiento de la Auditoría Ética Institucional Presentada en el 2022 | 4.1 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Girar instrucción a la Dirección Ejecutiva para que: 4.1 Asignar un responsable para que conforme y custodie el expediente de cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. En este expediente debe considerarse la incorporación del presente informe y la documentación que se genere para su atención. La asignación del responsable, deberá comunicarse formalmente a la persona y, a la Auditoría Interna, deberá informarse el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de la persona; para ello, se define un plazo de hasta 10 días hábiles, posterior al recibo de este informe. | Consejo de Administración CA- Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA- Ministro / Magally Mora Solís
|  | 4.2 | 4.2 Asigne un funcionario como contacto oficial con la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. Dicha asignación deberá comunicarse formalmente a la persona que asumirá el rol de enlace y, a la Auditoría Interna, deberá remitirse el nombre y el puesto en un plazo que se define hasta 10 días hábiles, posterior al recibo de este informe.
|  | 4.3 | 4.3 Remita a la Dirección de Auditoría Interna y al Consejo de Administración, en un plazo de 10 días hábiles, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones “En Proceso” mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva.
AUOS-15-2022-0004 | Informe de Seguimiento a las recomendaciones contenidad en los informes: "Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) Informe de Resultados 2018-2019" "Informe General de Resultados de la Valoración y Gestión de Riesgos Resultados a Mayo de 2020" | 4.1 | Instruir al Director Ejecutivo, la ejecución y el seguimiento del cumplimiento de las siguientes tareas: 4.1 Elaborar por parte de la Unidad de Control Interno de un inventario de riesgos a nivel de Conavi, de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector Público, así como la normativa complementaria establecida por el Conavi, para un apropiado control de los riesgos identificados. | Consejo de Administración CA- Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA- Ministro / Magally Mora Solís
|  | 4.2 | 4.2 Desarrolar por parte de la Unidad de Control Interno y el Departamento de Análisis Administrativo, del procedimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, que apoye la metodología vigente de valoración de riesgo.
|  | 4.3 | 4.3 Remitir a la Dirección de Auditoría Interna y al Consejo de Administración, en un plazo de 10 días, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva.
|  | 4.4 | 4.4 Asignar un funcionario como contacto oficial de la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. Dicha asignación deberá comunicarse formalmente a la persona que asumirá el rol de enlace y, a la Auditoría Interna, deberá remitirse el nombre y el puesto en un plazo que se define hasta 10 días habíles, posterior al recibo de este informe.
|  | 4.5 | 4.5 Asignar un responsable para que conforme y costodie el expediente de cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. En este expediente debe considerarse la incorporación del presente informe y la documentación que se genere para su atención. La asignación del responsable, deberá comunicarse formalmente a la persona y, a la Auditoría Interna, deberá i nformarse en nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de la persona; para ello, se define un plazo de hasta 10 días hábiles, posterior al recibo de este informe.
AUOS-16-2022-0005 | Seguimiento de las recomendaciones contratación 020CD-000058-0006000001: “Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad” | 4.1 | De conformidad con los resultados obtenidos, esta Auditoría Interna considera que la Administración, debe coordinar las acciones necesarias para atender y cumplir las siguientes recomendaciones. Al Consejo de Administración: 4.1 Completar el cronograma emitido mediante oficio TIF-01-2021-0095(0155), detallando los aspectos solicitados mediante, AUOF-16-2021-0418 (221), de la Auditoría Interna de fecha 03/11/2021, con la finalidad de atender y dar cumplimiento a las recomendaciones de los informes emitidos por la Auditoría Externa: “Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad." Lo anterior, para minimizar la posibilidad que se materialicen los riesgos establecidos en dicho estudio. El plazo para remitir el cronograma completo es de 15 días hábiles, después de conocido por el Consejo de Administración, el presente informe. | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís
|  | 4.2 | 4.2 Asignar un responsable para que conforme y custodie el expediente de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa “Servicios profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del consejo nacional de vialidad”. En el expediente debe considerarse la incorporación del presente informe y la documentación que se genere para su atención. La asignación del responsable, deberá comunicarse formalmente a la persona y, a la Auditoría Interna, señalando el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de la persona; para ello, se define un plazo de hasta diez días hábiles, después de conocido por el Consejo de Administración, el presente informe.
|  | 4.3 | 4.3 Asignar un funcionario como contacto oficial con la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones del servicio de auditoría “Servicios profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Vialidad”; lo anterior, deberá comunicarse formalmente a la persona que asumirá el rol de enlace y, a la Auditoría Interna. El plazo para asignar y comunicar el contacto oficial es de 10 días hábiles, después de conocido por el Consejo de Administración, el presente informe.
|  | 4.4 | 4.4 Solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información, un informe detallado de los posibles riesgos que pudieran materializarse durante el plazo de implementación de las normas Micitt, con la finalidad de garantizar razonablemente la continuidad del negocio y la protección de la información. El plazo para la presentación del informe es de 20 días hábiles, después de conocido por el Consejo de Administración, el presente informe.
AUOS-15-2021-0002 | Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna Mediante El Oficio DFOE-IFR-0420 Puentes Modulares | 4.1 | 4.1 Instruir a la Dirección Ejecutiva, la implementación de la recomendación 4.12 del informe DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014, realizado por la CGR. | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | 2021-09-28 | ACA 1-21-433 ACA 2-22-459 | ACA 1-21-433 ACA 2-22-459
|  | 4.2 | 4.2 Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en conjunto con: la Contabilidad Institucional, Proveeduría Institucional y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, establezcan e implementen un mecanismo de comunicación que les permita tener conocimiento oportuno de las compras y contrataciones para la construcción, suministro y colocación de estructuras modulares en la Red Vial Nacional.
|  | 4.3 | 4.3 Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en conjunto con: la Contabilidad Institucional, Proveeduría Institucional y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, concilien y actualicen la información incluida en el “Módulo adicional en el SIFCO para el registro de las estructuras metálicas modulares de puentes”, con el fin de contar con información veraz y oportuna.
|  | 4.4 | 4.4 Instruir a la Dirección Ejecutiva para que ordene a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, la actualización de las partes remanentes de los puentes modulares (después de ser colocados), en el “Módulo adicional en el SIFCO para el registro de las estructuras metálicas modulares de puentes”, con el fin de contar con información veraz y oportuna.
|  | 4.5 | 4.5 Instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita a la Dirección de Auditoría Interna, con copia al Consejo de Administración, en un plazo de diez días hábiles, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las mismas.
AUOS-10-19-0005 | Informe de Seguimiento del Estado de Cumplimiento de la Implementación de las Recomendaciones Emitidas en el Informe AUIF-10-18-0432 (219), Denominado “Informe de Gira Realizada el 27 de Setiembre del 2018 al Proyecto “Estudios, Diseño y Construcción del Puente Binacional Sobre el Río Sixaola y Panamá” | 4.5 | 4.5). Elaborar un informe con vista en las estimaciones presentadas por UNOPS, en relación al cumplimiento contractual del personal provisto por la empresa desde el inicio del proyecto a la actualidad. | Gerente de la Unidad Ejecutora Río Sixaola Depende del criterio Jurídico de la Auditoría Interna solicitado a don Reynaldo AUME-10-2021-0004 de 16/02/2021, AUME-11-2021-044 y AUME-10-2022-026 / Berny Quirós | Gerente de la Unidad Ejecutora Río Sixaola Depende del criterio Jurídico de la Auditoría Interna solicitado a don Reynaldo AUME-10-2021-0004 de 16/02/2021, AUME-11-2021-044 y AUME-10-2022-026 / Berny Quirós | [5 empty] | El Sr. Julio Chavez Abogado de la Auditoría Interna indicó que el seguimiento esta concluido, por lo que no se es necesario darle seguimiento a ese informe
AUIG-15-2021-0004 | Informe de Resultados Sobre la Auditoría de la Ética Institucional del Conavi -2020 | 4.1 | Al Consejo de Administración: 4.1. Instruir al Director Ejecutivo o a quien ocupe su puesto, y en coordinación con la Dirección de Gestión del Recurso Humano y del encargado del Proceso Ético o a quienes corresponda, la elaboración e implementación de: Políticas para la estrategia del programa ético, regulaciones sobre la previsión y el manejo de conductas antiéticas, referidas a discriminación, acoso, represalias, difusión de información confidencial y similares, mecanismos sistemáticos para dar seguimiento a las actuaciones individuales de todos sus funcionarios y a la detección de condiciones que puedan afectar negativamente la cultura ética. | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | 2021-08-04 | ACA 2-21-325 ACA 1-21-388 | ACA 2-21-325 ACA 1-21-388
|  | 4.3 | 4.3. Instruir al Director Ejecutivo o a quien ocupe su puesto, y en coordinación con el Departamento de Análisis Administrativo o a quien corresponda, gestionar la aprobación de la modificación del Manual de Organización y Funciones Institucional con el fin de incluir el Proceso de Gestión de la Ética, dentro de la estructura organizativa de la Dirección de Gestión de Recurso Humano.
AUIG-15-19-0007 | Informe de Resultados sobre la Auditoría de la Ética Institucional del CONAVI -2019 | 4.2 | 4.2. Instruir a la Comisión de Valores Éticos y al encargado del Proceso Ético, elaborar un programa ético institucional que considere, el desarrollo de al menos: • Políticas y procedimientos para la atención de casos que involucre: Discriminación, acoso, represalias, difusión sobre información confidencial, falsificación de documentos y tráfico de influencias. • Actividades de sensibilización. • Herramientas de evaluación de las actividades de sensibilización. • Indicadores de gestión de ética. | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | Consejo de Administración CA - Ministro / Magally Mora Solís | 2020-01-31 | ACA 1-20-83 ACA 1-20-169 ACA 01-20-250 ACA 01-20-251 ACA 1-20-561 | ACA 1-20-83 ACA 1-20-169 ACA 01-20-250 ACA 01-20-251 ACA 1-20-561
|  | 4.4 | 4.4. Agilizar la aprobación de la modificación del Manual de Organización y Funciones Institucional con el fin de incluir el Proceso de Gestión de la Ética, dentro de la estructura organizativa de la Dirección de Gestión de Recurso Humano.
Ciberseguridad | Fase 1 Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguiridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBITS y las emitidas por la Contraloría General de la República. | Fase 1 | Información sensible 70 recomendaciones | Consejo de Administración Dirección de Tecnologías de la Información. CA - Ministro / Magally Mora Solís TI - Seyris Solís García / Sistemas: Roberto Artavía Marís Redes: Carlos Aguilar Nuñez | Consejo de Administración Dirección de Tecnologías de la Información. CA - Ministro / Magally Mora Solís TI - Seyris Solís García / Sistemas: Roberto Artavía Marís Redes: Carlos Aguilar Nuñez | 2020-12-16 | ACA 1-21-204 ACA 01-22-269 ACA 1-21-480 ACA 02-22-223 ACA-01-2023-0047 ACA-01-2023-0158 ACA-01-2023-0181 ACA-01-2023-0200 | ACA 1-21-204 ACA 01-22-269 ACA 1-21-480 ACA 02-22-223 ACA-01-2023-0047 ACA-01-2023-0158 ACA-01-2023-0181 ACA-01-2023-0200
Ciberseguridad | Fase 2 Validación y análisis de la estrategia y procesos actuales de la modalidad de trabajo remoto en la Institución. | Fase 2 | Información sensible 64 recomendaciones
Ciberseguridad | Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidad existentes en la infraestructura expuesta a internet. | Fase 3 | Información sensible 24 recomendaciones
Ciberseguridad | Fase 4 Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio | Fase 4 | Información sensible 10 recomendaciones

## AUIF-11-2023-0001
No.de Informe | Título del Informe | Recomendación | Plazo cumplimiento | Destinatario | Acciones de cumplimiento por parte de la Administración | Documento que Evidencia el cumplimiento de la Administración (Acuerdo, Oficio, correo, circular, procedimiento, minuta, acta, informe, etc.) |  | Estado de la recomendación (Atendida, Parcialmente atendida, Pendiente -Sin ninguna gestión) | Observaciones (Ejemplo: Falta cronograma, otros)
[6 empty] | N° | Fecha
AUIF-11-2023-0001 | Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión del Conavi para reanudar el Proyecto "Mejoramiento de la Ruta Nacional N°606, Sección: Guacimal-Santa Elena" a partir del año 2019. | 8.1 Definir, oficializar y ejecutar un plan para la implementación de la "Guía para la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial del Conavi", donde se especifiquen los roles y responsabilidades de los actores involucrados de las unidades sustantivas vinculadas, y se considere como mínimo la elaboración de los siguientes elementos: a. Matriz integral de gestión de riesgos a nivel de proyecto. b. Catálogo de riesgos en proyectos. c. Gestión documental de todas las etapas de la valoración de riesgos y su resguardo en un sistema de información integral. d. Plan de actualización y de mejora continua de la matriz integral de gestión de riesgos y su periodicidad. | 2023-07-17 | Al Ing. Mauricio Batalla Otárola, o a quién se encuentre a cargo como Director Ejecutivo del Conavi. | Programación adjunta. Informe DFOE-IFR-IF-000012-2020, disposición 4.11 Matriz de riesgos en proyectos. Actualización. | DIE-02-2023-0751 (0068) | 2023-07-17 | Pendiente
|  | 8.2 Definir, oficializar y ejecutar un plan de implementación para la "Metodología de Administración de Proyectos", divulgada mediante el oficio DIE-06-2021-0385(94) del 05 de abril de 2021, que evidencie al menos lo siguiente: a. Definir y establecer la estrategia para dar seguimiento a la correcta implementación de la "Metodología de Administración de Proyectos del Conavi", por parte de las unidades sustantivas e involucradas en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. b. Coordinar la definición y diseño de las herramientas, formularios o documentación de control de uso obligatorio para cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto de obra vial, para que las mismas funjan de respaldo técnico para el sistema de control interno institucional, así como de contribución para el adecuado seguimiento y control de los proyectos. c. Instruir a los Gerentes de Contratación, Construcción y Conservación de Vías y Puentes, definir y ejecutar en coordinación con la Dirección de Gestión del Recurso Humano, un plan de capacitación para la implementación de la "Metodología de Administración de Proyectos", divulgada mediante el oficio DIE-06-20210385(94) del 05 de abril de 2021. Para acreditar el cumplimiento de este punto de la recomendación se requiere realizar las siguientes acciones: i. Conformar un equipo interno de administración de proyectos en cada una de las gerencias designadas, que coordine y brinde seguimiento a la correcta implementación de esa metodología en cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto. ii. Implementar las herramientas, formularios o documentación de control de uso obligatorio para cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto de obra vial, definidas por la Dirección Ejecutiva y, que funjan de respaldo técnico para el sistema de control interno institucional, así como de contribución para el adecuado seguimiento y control de los proyectos. iii. Elaborar un informe de resultados producto de la implementación de la metodología de administración de proyectos del Conavi, remitido a la Dirección Ejecutiva para la toma de decisiones, con la finalidad de evaluar sus resultados, identificar oportunidades de mejora, establecer las acciones respectivas y realizar la divulgación a la población institucional. | 2023-06-20 | Al Ing. Mauricio Batalla Otárola, o a quién se encuentre a cargo como Director Ejecutivo del Conavi. | CERTIFICA: que, la copia del oficio DIE-05-2023-00631 que incluye las acciones de seguimiento al informe de Auditoria AUIF-11-2023-0001, emitidas por parte de esta Dirección Ejecutiva, es una reproducción fiel y exacta del documento en SIGEDO en la carpeta VU2023-000000159-DIE, Se extiende la presente certificación a solicitud de la Auditoria Interna del CONAVI, a los 23 días del mes de mayo de 2023. . Recomendación 8.2 del informe AUIF-11-2023-0001 “Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión del Conavi para reanudar el proyecto "Mejoramiento de la Ruta Nacional N°606, Sección: Guacimal-Santa Elena" a partir del año 2019”. . Respuesta al oficio N.° AUOF-11-2023-0184, solicitud de certificación de avance y cumplimiento parcial de la recomendación 8.2 del informe AUIF-11-2023-0001. | DIE-CERT 05-2023-0009-AUIF-11-2023-0001-firmado DIE-05-2023-0631 (0159) DIE-05-2023- 0635 (0159) | 2023-06-20 | En proceso
|  | 8.3 Definir, oficializar e implementar normativa interna, en la cual se definan parámetros para determinar a nivel administrativo, legal y técnico, la elaboración de los estudios de preinversión requeridos, según sea la complejidad de un proyecto. Se requiere considerar como mínimo las siguientes referencias de MIDEPLAN: a. Normas Técnicas de Inversión Pública, 2022. b. Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, 2022. c. Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - Etapa de Perfil del Proyecto, 2022. d. Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - Etapa de Prefactibilidad del Proyecto, 2022. e. Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - Etapa de Factibilidad del Proyecto, 2022. f. Decreto N°43251-PLAN “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 2021. | 2023-08-31 | Al Ing. Rolando Arias Herrera, Director de Planificación Institucional del Conavi o a quién se encuentre a cargo: | Se recibió la propuesta del Manual de Procedimientos de Preinversión remitida a la Dirección Ejecutiva para su revisión. Observaciones: Se solicitó la certificación de avance y cumplimiento parcial de las acciones programadas, según oficio PLI-01-2023-0176. Se recibió la propuesta del Manual de Procedimientos de Preinversión remitida a la Dirección Ejecutiva (borrador). *Oficio PLI-01-2023-0224 con fecha 23-06-2023 donde se remite el Manual del Procedimiento de la Gestión de Preinversión de Infraestructura Vial. *Circular PLI-01-2023-0003-C con fecha 14-07-2023 sobre Obligatoriedad de aplicar e implementar el reglamento No. 43251-PLAN o “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”, MIDEPLAN. Se anexa el procedimiento Código 02.02.01.05-V2 de Análisis de preinversión. *Correo del 14-07-2023 donde se comunica circular PLI-01-2023-0003-C. | PLI-01-2023-0224 PLI-01-2023-0176 PLI-01-2023-0003-C | 23/6/2023 14-07-2023
|  | 8.4 Emitir un informe de resultados que permita acreditar la implementación de la metodología de administración de proyectos de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, instruida mediante la Circular GCSV-0-2022-001-C del 11 de enero de 2023, para analizar y validar su eficacia y valor agregado en la gestión, seguimiento y control de los proyectos por parte de las ingenierías de proyecto de la Gerencia de Conservación. Para lo anterior, deberá considerar lo siguiente: a. Emisión de una certificación correspondiente de las acciones implementadas de un proyecto de conservación por cada dirección regional del Conavi, es decir, un proyecto de la Región Central, un proyecto de la Región Huetar Atlántica, un proyecto de la Región Huetar Norte, un proyecto de la Región Pacífico Central, un proyecto de la Región Brunca y un proyecto de la Región Chorotega. b. Cada proyecto de conservación vial escogido deberá ser de alguna tipología de proyectos de mantenimiento periódico específico, es decir, de superficie de ruedo en lastre, de sobrecapas de proyección superficial en asfalto; proyectos de rehabilitación e imprevisibilidad que sean de la naturaleza de proyectos mencionada. c. Informe(s) de resultados con la información estandarizada y aplicada de la metodología de administración de proyectos, así como una conclusión acerca de la experiencia de la aplicación de la misma en materia de gestión de proyectos; lo anterior, por parte de cada dirección regional del Conavi. d. Remitir a la Dirección de Auditoría Interna las certificaciones respectivas y el informe de resultados en el plazo máximo de ocho (8) meses calendario (30 noviembre 2023) a partir de la fecha de remisión del informe final del servicio. | 2023-11-15 | Al Ing. Jason Pérez Anchía, o a quién se encuentre en su cargo como Gerente de Conservación de Vías y Puentes. | Para el cumplimiento del punto 8.4 , la Gerencia realiza un conograma de funciones para el desarrollo que cada uno de los puntos mencionados. los cuales se se atenderán en el lapso de tiempo hasta el 30 de noviembre de 2023 1. Emisión de una certificación correspondiente de las acciones implementadas de un proyecto de conservación por cada dirección regional del Conavi, es decir, un proyecto de la Región Central, un proyecto de la Región Huetar Atlántica, un proyecto de la Región Huetar Norte, un proyecto de la Región Pacífico Central, un proyecto de la Región Brunca y un proyecto de la Región Chorotega. 2. Cada proyecto de conservación vial escogido deberá ser de alguna tipología de proyectos de mantenimiento periódico específico, es decir, de superficie de ruedo en lastre, de sobrecapas de proyección superficial en asfalto; proyectos de rehabilitación e imprevisibilidad que sean de la naturaleza de proyectos mencionada. 3. Informe(s) de resultados con la información estandarizada y aplicada de la metodología de administración de proyectos, así como una conclusión acerca de la experiencia de la aplicación de la misma en materia de gestión de proyectos; lo anterior, por parte de cada dirección regional del Conavi. 4. Remitir a la Dirección de Auditoría Interna las certificaciones respectivas y el informe de resultados en el plazo máximo de ocho (8) meses calendario (30 noviembre 2023) a partir de la fecha de remisión del informe final del servicio. Instrucción de la Gerencia para implementar la metodología de administración de proyectos para proyectos de mantenimiento periódico en lastre y asfalto mediante la circular GCSV-01-23-001-C. Creación procedimiento CODIGO 05.03.01.25-v1. Elaboración, programación y seguimiento de planes de inversión para el mantenimiento y conservación de activos viales. Observaciones: En julio se solicitará la certificación de acciones correspondientes al mes de junio 2023. | GCSV-0-2022-001-C GCSV-01-2023-0699 GCSV-01-2023-0037 | 11/1/2023 12-05-2023 11-01-2023 | En proceso
|  | 8.5 Remitir a la Dirección de Auditoría Interna en un plazo de 20 días hábiles (24 de abril inclusive), a partir del recibido del presente documento, un cronograma de trabajo y un plan de acción que especifique las gestiones por realizar y el plazo estimado para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la identificación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. | 2023-05-31 | Al Ing. Mauricio Batalla Otárola, o a quién se encuentre a cargo como Director Ejecutivo del Conavi, al Ing. Jason Pérez Anchía, o a quién se encuentre en su cargo como Gerente de Conservación de Vías y Puentes, al Ing. Rolando Arias Herrera, o a quién se encuentre a cargo como Director de Planificación Institucional. | *Se emite el plan de acción mediante oficio PLI-01-2023-0176 y su anexo con fecha 16-05-2023. 25/4/2023 Se les instruye para que remitan a la Auditoría Interna con copia a esta Dirección, a más tardar el viernes 28 de abril, el cronograma de trabajo y el plan de acción para la implementación de las recomendaciones que se encuentran bajo su responsabilidad, con la identificación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las mismas, según referencia oficio AUOF-11-2023-0075, y ajustando a los siguientes plazos máximos de cumplimiento: Dirección de Planificación Institucional: 15 de diciembre de 2023. • Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: 30 de noviembre de 2023 (según establece la disposición 8.4.). DIE-05-2023-0405 (0079): 25/4/2023 | DIE-02-2023-0410 PLI-01-2023-0176 y su anexo GCSV-01-2023-0699 | 26-04-2023 16/5/2023 12-05-2023 | Cumplido