## Sumario
No. | INSTITUCIÓN | PROGRAMA | FINANCIAMIENTO | LICITACIÓN | PROYECTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA / CONSULTOR | MONTO CONTRATO | Presupuesto hasta la Conclusión (BAC) (mill) | Valor Planeado (PV) (mill) | Costo Real (AC) (mill) | Valor Ganado (EV) (mill) | PV% = PV / BAC | EV% = EV / BAC | AC% = AC / BAC | Desviación del Cronograma SV = EV – PV (mill) | Desviación del Costo CV = EV – AC (mill) | Desviación del Cronograma SV% = SV / PV | Desviación del Costo CV% = CV / EV | Índice desempeño cronograma SPI = EV / PV | Índice desempeño Costo CPI = EV / AC | Índice desempeño para completar TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) | Tiempo estimado al completamiento EACt = (BAC / SPI) / (BAC / días) | ORDEN DE INICIO | PLAZO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMINACIÓN (AUTORIZADA) | ESTADO | ORDEN DE MODIFICACIÓN COSTO | MONTO AUTORIZADO FINAL (Contrato + OM) | REAJUSTES | MONTO FINANCIERO FINAL (Contrato + OM + Reaj) | PAGADO | AVANCE PLAZO | EVENTOS COMPENSABLES | ORDEN DE MODIFICACIÓN PLAZO | PLAZO FINAL | PLAZO EJECUTADO | PLAZO RESTANTE | OBSERVACIONES | UBICACIÓN | ÚLTIMA SUSPENSIÓN | PLAZO SUSPENSIÓN | MONTO PENDIENTE DE PAGO
1 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2012LA-000056-0DI00 | Ruta No. 106 - Diseño y Contrucción de estructura de paso sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya (Ruta Nacional N° 111) - Barreal. | Obra | El presente proyecto consiste en realizar la construcción de un Puente y sus accesos, los cuales tendrán 2 carriles (uno por sentido) | 2013-06-25 | Puente Prefa | 338677626.77 | 425.9032 | 425.9032 | 392.7363 | 392.7363 | 100% | 92.21% | 92.21% | -33.1669 | 0 | -7.787% | 0% | 0.92213 | 1 | 1 | 381.1609 | 2019-09-02 | 144 | 2021-03-08 | Finalizado | 87225576.4 | 425903203.17 | 28657807.33 | 454561010.5 | 392736306.09 | 35.34% | 225 | 30 | 399 | 141 | 258 | Finiquito fue presentado el 26/9/2022. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto se encuentra finalizado. | Heredia, Ulloa, Barreal-Cenada | 2021-03-08 | 98 | 0
2 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2012LN-00009-0DI00 | Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en la Ruta Nacional N° 121, sección: San Rafael de Escazú - Ciudad Colón (Línea N° 2). | Obra | Construcción de 6 pasos transversales alcantarillas abovedadas (Corrogres, Uruca, Azul, Cubillo, Oro, Caraña); conformados por arcos prefabricados; la cimentación de la esta estructuras son placa de cimentación aislada. | 2014-02-19 | MECO S.A. | 2109578074.35 | 2016.1567 | 2016.1567 | 1912.2529 | 1912.2529 | 100% | 94.85% | 94.85% | -103.9038 | 0 | -5.154% | 0% | 0.94846 | 1 | 1 | 601.5367 | 2019-07-15 | 562 | 2021-03-02 | Finalizado | -93421397.17 | 2016156677.18 | 90526792.18 | 2106683469.36 | 1912252880.6 | 97.99% | 9 | 25 | 596 | 584 | 12 | Construcción de 15 puentes, desglosados: Línea 1: 4 Puentes (0%) Línea 2: 6 Puentes (100%) Línea 3: 5 Puentes (100%) No se puede realizar el Finiquito, ya que esta contratación tiene como objeto contractual, la construcción de 15 puentes. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra finalizado. | San José, Santa Ana, Piedades | 2021-02-26 | 650 | 0
3 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2014LA-000005-0DI00 | Diseño y Construcción de puente peatonal sobre Río Santa Clara, Ruta Nacional N° 810. | Obra | Puente modular de 91,4 m de largo, formado por dos luces de 45,7 m. La estructura corresponde a un puente metálico modular lanzable con capacidad de 41Ton; un carril de 4,2 m y una acera de 1,2 m. | 2014-09-22 | Puente Prefa Ltda. | 279377709.36 | 454.5182 | 454.5182 | 397.5931 | 397.5931 | 100% | 87.48% | 87.48% | -56.9251 | 0 | -12.52% | 0% | 0.87476 | 1 | 1 | 338.4872 | 2018-04-10 | 185 | 2021-09-09 | Finalizado | 175140495.63 | 454518204.99 | 13702265.65 | 468220470.64 | 397593119.85 | 58.97% | 127 | 0 | 312 | 184 | 128 | El finiquito fue procesado el 11/8/2022. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto se encuentra finalizado. | Limón, Pococí, JIménez y Roxana. | 2021-09-09 | 914 | 0
4 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2014LN-000002-0DI00 | Instalación de Puentes Metálicos Modulares Lanzables en la Ruta Nacional No. 245. Sección: Puerto Jiménez - Carate. | Obra | Suministro, traslado y colocación de 5 puentes modulares para ríos y quebradas entre las localidades de Puerto Jiménez - Carate. | 2014-12-01 | MECO S.A. | 1486421327.21 | 2016.1756 | 2016.1756 | 1411.5944 | 1411.5944 | 100% | 70.01% | 70.01% | -604.5812 | 0 | -29.99% | 0% | 0.70013 | 1 | 1 | 320.6651 | 2021-03-02 | 179 | 2021-10-31 | Finalizado | 529754222.95 | 2016175550.16 | 78503506.06 | 2094679056.22 | 1411594399 | 57.43% | 65 | 59 | 303 | 174 | 129 | Meco entro 25 de enero a iniciar reparaciones de pintura, fueron finalizados. Pendiente respuesta de GAJ sobre OM2 de reajuste por método analítico. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra finalizado. | Provincia Puntarenas, Canton Golfito, Distrito Puerto Jiménez, Secciones de Control 60433, 60434 y 60435. | - | 59 | 0
5 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2018LN-000003-0006000001 | Contrucción, sumunistro y colocación de cercha de acero galvanizado sobre el Río General Viejo, Ruta Nacional N° 321 (puente nuevo). | Obra | Construcción de puente de cercha de acero galvanizado de una longitud de 121.5 metros de largo. | 2019-10-31 | MECO S.A. | 3714305213.71 | 3714.3052 | 3714.3052 | 3617.4248 | 3617.4248 | 100% | 97.39% | 97.39% | -96.8804 | 0 | -2.608% | 0% | 0.97392 | 1 | 1 | 404.7753 | 2019-11-19 | 365 | 2021-02-27 | Finalizado | 0 | 3714305213.71 | 0 | 3714305213.71 | 3617424820.43 | 92.15% | 30 | 0 | 395 | 364 | 31 | Se remitió a empresa reajustes por método analítico, la misma solicito el análisis de facturas asociadas dentro del calculo para el método analítico, en reunión del 20 de abril del 2023, la empresa MECO se compromete a atender los oficios de la Administración y presentar el descargo de la información de reajustes para el método analítico. Empresa MECO se retraso con los trabajos del puente del rio General, se iniciaran labores a partir del mes de mayo 2023. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra finalizado. | Provincia: San José; Cantón: Pérez Zeledón; Distrito: El General | 2019-11-19 | 69 | 0
6 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2018LN-000002-0006000001 | Construcción de tres puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo, Ruta Nacional No. 160, sección Garza - Nosara. | Obra | El presente proyecto consiste en realizar la construcción de tres Puentes (Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo) de 2 carriles. | 2019-10-23 | CODOCSA S.A. | 1291327558.91 | 1934.3768 | 1934.3768 | 1418.4991 | 1934.3768 | 100% | 100% | 73.33% | 3.007e-05 | 515.8777 | 1.555e-06% | 26.67% | 1 | 1.3637 | -5.8289e-08 | 543 | 2019-11-13 | 300 | 2023-08-01 | En Ejecución | 643049227.08 | 1934376785.99 | 248835538.9 | 2183212324.89 | 1418499094.05 | 52.43% | 243 | 75 | 618 | 324 | 294 | Contrato activo. Rempujo: Construcción de aceras y cordón y caño Esperanza: Construcción de escolleras, losa de aproximación Sube y Baja: Construcción de rellenos de aproximación, colocación de tuberías. Se tiene pendiente por parte de Jurídicos la revisión del reclamo administrativo enviado el 01 de diciembre de 2021 mediante oficio GCTI-15-21-1209 (0736) y la certificación presupuestaria por parte de la Gerencia de Construcción | Provincia: Guanacaste Cantón: Nicoya Distrito: Nosara Sección de control: 50592 | 2023-04-03 | 737 | 62368857.83
7 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2015LA-000037-0GCTT | Diseño y construcción de las obras de estabilización del talud en las cercanías del Río Balsa, Ruta Nacional N° 739 | Obra | Estabilización de un talud de aproximadamente 5000 M2, por medio de terraceo, pantalla anclada de concreto, y obras de drenaje | 2016-12-22 | Consorcio G-TRES | 343124893.54 | 707.3945 | 707.3945 | 672.7359 | 696.798 | 100% | 98.5% | 95.1% | -10.5965 | 24.0621 | -1.498% | 3.453% | 0.98502 | 1.0358 | 0.30574 | 462.0074 | 2018-05-22 | 132 | 2023-01-19 | Finalizado | 364269574.6 | 707394468.14 | 24062064.87 | 731456533.01 | 672735895.22 | 38.38% | 328 | 82 | 542 | 208 | 334 | Al proyecto se le realizó la recepción definitiva el pasado 19 de enero del 2023. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto se encuentra finalizado. | San Carlos | 2022-06-16 | 1352 | 0
8 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2019LN-000012-0006000001 | Mejoramiento del drenaje pluvial de las Rutas Nacionales N° 218 y N° 219, Loyola - Colegio Seráfico. | Obra | Mejoramiento del drenaje pluvial de las Rutas Nacionales 218 y 219. | 2021-12-21 | Montedes S.A. | 1228021054.039 | 1617.2437 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-21 | 250 | 2024-02-02 | En Ejecución | 389222608.32 | 1617243662.359 | 0 | 1617243662.359 | 0 | 4.558% | 31 | 70 | 351 | 16 | 335 | En ejecución. | Cartago, Cartago, San Nicolás | 2022-12-15 | 356 | 0
9 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2012LN-000009-0DI00 | Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en la Ruta Nacional N° 121, sección: San Rafael de Escazú - Ciudad Colón (Línea N° 1). | Obra | El proyecto se basa en la construcción de 4 pasos transversales alcantarillas abovedadas; conformados por arcos prefabricados; la cimentación de la esta estructuras son placa de cimentación aislada. | 2014-02-19 | MECO S.A. | 1657975496.53 | 1702.4515 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 450 | 2024-10-19 | Sin Iniciar | 44475965.73 | 1702451462.26 | 0 | 1702451462.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | Construcción de 15 puentes, desglosados: Línea 1: 4 Puentes (0%) Línea 2: 6 Puentes (100%) Línea 3: 5 Puentes (100%) El AYA y el ICE están analizando las modificaciones de Cruz y agres respectivamente para dar el aval a estas y continuar con el trámite de la modificación integral de los planos. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto se encuentra suspendido, en virtud a un rediseño. Motivo por el cual no se ha ejecutado ningún monto. | San José, Escazú, San Rafael | - | - | 0
10 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2019LN-000004-0006000001 | Mejoramiento de la Ruta Ncional N° 117, Río Virilla‐Río Ipís, incluye sustitución de ambos puentes y sus accesos | Obra | Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 117, tramo: Río Virilla-Río Ipís, incluye sustitución del Puente sobre Río Ípis y Puente sobre Río Virilla, así como los accesos y el paso provisional para el Puente sobre R. Virilla. | 2022-09-15 | CODOCSA | 1351479212.46 | 1351.4792 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 179 | Pendiente | Suspendido | 0 | 1351479212.46 | 0 | 1351479212.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | A la espera del planteamiento de la ubicación del puente sobre el río Ipís por parte de la Gerencia de Contrataciones, para que sea remitido a la Dirección de puentes del MOPT y continúen con el ajuste del puente. Pendiente la respuesta por parte de la Dirección de Diseño respecto a la solicitud realizada por Coopelibertad sobre el muro de contención y la colocación del cabezal de desfogue hacia el río Ipís Virilla. Pendiente dar seguimiento al Acuerdo de Voluntades para continuar con el acuerdo para el paso provisional. Pendiente el Decreto de Conveniencia Nacional, por no contar con el análisis costo beneficio. Proceso de Acuerdo de Voluntades (archivado), pendiente cartas de anuencia. Se envió el replanteo topográfico de las márgenes del río Ipís, límites de propiedades, localización de cimentaciones de la tubería del AYA. En conjunto con la Gerencia de Contrataciones, se en reunión del 27/04/23, se acordó remitir la información al Ing. Antonio Romero para su consideración en el replanteo del diseño del puente sobre el río Ipís. Pendiente la solicitud de inclusión en el POI y en MIDEPLAN (en trámite)Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido | Provincia: San José / Heredia; Cantón: Moravia / Santo Domingo, Distrito: San Vicente / San Miguel; respectivamente | 2023-02-24 | 870 | 0
11 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2015LN-000006-0GCTT | Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en las Rutas Nacionales N° 112 y 503, sección La Suiza - Uriche - Bermúdez | Obra | Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial que recoja las aguas pluviales que aportan unos tramos de las Rutas Nacionales No. 112 y 503 hasta el río Bermúdez. | 2017-03-21 | MECO S.A. | 761764259.92 | 951.0659 | 951.0659 | 700.2066 | 700.2066 | 100% | 73.62% | 73.62% | -250.8593 | 0 | -26.38% | 0% | 0.73623 | 1 | 1 | 345.7397 | 2017-09-04 | 150 | 2023-04-12 | Cierre Contractual | 189301684.93 | 951065944.85 | 46959245.13 | 998025189.98 | 700206644.82 | 56.2% | 142 | 55 | 347 | 195 | 152 | El día 02 de abril de 2023 se finalizaron las obras constructivas. Se realizó la recepción definitiva del proyecto el día 28 de abril de 2023, en presencia del Contratista (Director Técnico e Ingeniera Residente) y funcionarios del CONAVI (representantes de Construcción y Conservación) Se estarán realizando las gestiones respectivas para el cierre del proyecto. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra finalizado. | Heredia, San Pablo, San Pablo. | 2023-04-03 | 1700 | 4565485.25
12 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2012LN-000016-0DI00 | Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí, Ruta Nacional N° 4, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí. | Obra | Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí (longitud: 100m). Actividades constructivas de reforzamiento y/o sustitución de elementos estructurales. | 2013-07-29 | MECO S.A. | 930192988.98 | 1021.122 | 582.71 | 582.7065 | 582.7065 | 57.07% | 57.07% | 57.07% | -0.0035062 | 0 | -0.0006017% | 0% | 0.99999 | 1 | 1 | 397.0012 | 2013-11-15 | 200 | Pendiente | Suspendido | 90929020 | 1021122008.98 | 16140386 | 1037262394.98 | 582706493.79 | 14.93% | 197 | 45 | 442 | 66 | 376 | El Consejo de Administración -mediante acuerdo ACA-01-2023-0129, del 17 de marzo de 2023- ordenó la recisión contractual del proyecto. Mediante el oficio GCTI-05-23-0295, del 12 de abril de 2023, se le trasladó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) el reclamo presentado por el Contratista; esto, con el objetivo de que la GAJ inicie formalmente las gestiones de rescisión contractual. Se ha generado la OS 17, gestión solicitada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, para suspender el contrato y seguir el proceso de rescisión. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido. | Puerto Viejo, Sarapiquí, Heredia | 2013-11-19 | 3495 | 0
13 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2019LA-000032-0006000001 | Construcción del Puente sobre el Río Tures y sus Accesos de Aproximación, Ruta Nacional N° 116 | Obra | El presente proyecto consiste en realizar la construcción de un Puente y sus accesos, los cuales tendrán 2 carriles (uno por sentido) | 2020-11-10 | CODOCSA S.A. | 481417997.855 | 481.418 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 120 | Indefinida | Suspendido | 0 | 481417997.855 | 0 | 481417997.855 | 0 | 0% | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Suspensión total desde el 04 de enero de 2021, por modificación en los planos del puente y aproximaciones (se mantiene en prorroga el contrato hasta el 4 de julio de 2023). Se r emite los planos del rediseño por parte de la Dirección de Puentes del MOPT, el 22 de setiembre del 2022, el el 22 de diciembre se nos envió el DWG con las curvas de nivel actualizadas y unificadas con la información de la topografía nuestra, lo cual se remitió tanto a la Gerencia de Contrataciones para el rediseño de las aproximaciones, mediante correo del 22 de diciembre así como a la empresa para revisión y continuidad de acuerdos pendientes mediante correo del 09 de enero del 2023. Una vez se tenga el rediseño de las aproximaciones se realizara los tramites necesarios para una OM así como el reinicio de las obras proyectada para el jueves 30 de noviembre del 2023. Se está la espera del convenio que permita el préstamo de un puente peatonal, para que se tome en cuenta y se pueda cumplir con el plan de manejo de transito así como el análisis de las memorias de calculo entregadas por la empresa para incluir los costos asociados al PMT a una OM de aumento. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido, por lo cual no se ha ejecutado presupuesto. | Heredia, Santo Domingo, Tures. | 2021-01-04 | 892 | 0
14 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2019LN-000008-0006000001 | Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional N° 107 | Obra | Puente de 45 m de longitud, con una pasarela peatonal, con una superestructura de losa de rodamiento y losa de aproximación en concreto reforzado, soportadas por 4 cerchas de acero cuyos elementos serán elaborados con uniones empernadas, que se apoyan en bastiones de concreto reforzado y cimentación profunda en su margen derecha, y con accesos de aproximación al puente en estructura de pavimento asfáltico de aproximadamente 76 m de longitud. | 2020-08-14 | CODOCSA S.A. | 940552331.32 | 940.5523 | 0 | 3.6617 | 0 | 0% | 0% | 0.3893% | 0 | -3.6617 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 2020-09-04 | 180 | Indefinida | Suspendido | 0 | 940552331.32 | 0 | 940552331.32 | 3661740.59 | 1.111% | 0 | 0 | 180 | 2 | 178 | Proyecto suspendido, en elaboración de la orden de modificación. A la espera de la razonabilidad de precios solicitada mediante oficio GCTI-32-22-0884 (1138) del 07/11/23. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido, por lo cual no se ha ejecutado presupuesto. | Provincia: Alajuela Cantones: Alajuela y Poás Distritos: Sabanilla (Alajuela) y San Pedro (Poás) Secciones de control: 20380 y 20390 | 2022-10-07 | 998 | 0
15 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2017LA-000027- 0006000001 | Contrucción Rampa de Acceso a la Ruta Nacional N° 1 en la Ribera de Belén | Obra | Construcción de Rampa de Acceso a la Ruta Nacional 1 con sus respectivos sistemas de drenaje . | 2019-04-04 | H Solís | 357976911.93 | 357.9769 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-05-13 | 75 | Indefinida | Suspendido | 0 | 357976911.93 | 0 | 357976911.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | Suspensión El proyecto Cuenta con: Empresa constructora adjudicada (Constructora H Solis). Servicios de apoyo adjudicados (IMSA). La expropiación requerida a nombre del Estado. Pendiente Encuentra de la ultima versión de los planos constructivos por parte del diseñador Transvial, con las correcciones solicitadas por la Gerencia de Contratación. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido, por lo cual no se ha ejecutado presupuesto. | La Ribera, Cantón Belén, Provincia Heredia. | 2019-05-13 | 1494 | 0
16 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2020LN-000002-0006000001 | Rehabilitación del puente sobre el Río Barranca, Ruta Nacional N° 23 | Obra | Sustitución de la losa de superestructura. Reforzamiento de las vigas principales mediante cables de presfuerzo externos, cambio de apoyos de neopreno, Reforzamiento de conexión superestructura-subestructura, topes sísmicos, juntas de expansión, reforzamiento de las placas de fundación de pilas (ensanchamiento y la colocación de pilotes). | 2021-11-02 | Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U. | 2870041740.04 | 2870.0417 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-17 | 330 | Indefinida | Suspendido | 0 | 2870041740.04 | 0 | 2870041740.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | Aprobada la propuesta técnica planteada por el contratista. Se dio la orden de iniciar con el diseño de la nueva metodología constructiva (GCTI-47-23- 0034 (1193), 20/01/23) Se revisaron los planos y memoria de cálculo de nueva metodología. La Dirección de Diseño del Conavi, observaciones y comentarios por subsanarse, mediante oficio DVP-38-2023-0227 del 12/05/2023, atendiendo a la solicitud de revisión. Pendiente de respuesta por parte del Contratista. Pendiente el análisis costo-beneficio (modificado sin mangle, se solicitó la actualización del inventario forestal (entregado13/03/23), para reanudar el trámite del DCN) Invasión al derecho de vía en PK 0+350-0380 MD. Ya fue notificado por parte del Departamento de Inspección y Demoliciones del MOPT el 19 de agosto de 2022 Pendiente la solicitud de inclusión en el POI y en MIDEPLAN (en trámite) Servicio de apoyo adjudicado, pero pendiente de contrato. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido, por lo cual no se ha ejecutado presupuesto. | Provincia: Puntarenas; Cantón: Esparza, Distrito: Espíritu Santo; respectivamente; Ruta Nacional No. 23. | 2023-01-12 | 480 | 0
17 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | N/A | Obras complementarias para concluir con la Rehabilitación del Puente sobre el Río Sarapiquí, RN N°4, Sección: Las Vueltas de Horquetas – Puerto Viejo de Sarapiquí. | Obra | Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí (longitud: 100m). Actividades constructivas de reforzamiento y/o sustitución de elementos estructurales. | Pendiente | MECO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La contratación es producto de la autorización brindadn por la CGR; no obstante, a la fecha el contrato noha podido ser formalizado. Se trabaja en la recesión del proyecto. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard. | Puerto Viejo, Sarapiquí, Heredia | - | - | 0
18 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2011CD-000016-0CV00 | Taludes y rehabilitción Ruta Nacional N° 209, secciones de control 10201 y 10202, Aserrí (Iglesia) - Tarbaca – Limite cantonal Aserrí – Acosta | Obra | Contrucción de estructuras de contención en diferentes zonas de deslizamientos a lo largo de la Ruta Nacional No.209 entre Aserrí y Acosta. | 2011-08-12 | Ajima | 248000000 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-03-05 | 150 | Pendiente | Suspendido | 0 | 248000000 | 0 | 248000000 | 0 | 3.333% | 0 | 0 | 150 | 5 | 145 | Se está preparando un informe para recisión del contrato. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto técnicamente se encuentra suspendido, por lo cual no se ha ejecutado presupuesto. | Ruta entre Aserrí y Tarbaca | - | - | 0
19 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2017LA-000021-0006-000001 | Diseño y Construcción de la estructura de drenaje mayor sobre la Quebrada La Fuente, Ruta Nacional N° 122 | Obra | Construcción de un paso transversal de alcantarilla de cuadro y construcción de sus aproximaciones. | 2018-11-11 | MECO S.A. | 375065031.34 | 375.065 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 180 | Indefinida | Sin Iniciar | 0 | 375065031.34 | 0 | 375065031.34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | Se realizó la reunión pre contrucción el 23 de mayo, definiendo la fecha de inicio para el 12 de Junio de 2023. Se está trabajando la revisión de documentos y en la reubicación de Servicios Públicos. Se cuenta con permiso de cierre de vías el cual se dió para 24 horas y hasta el 26 de noviembre. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. Aun se mantiene en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. | San Rafael, Alajuela, Alajuela | - | - | 0
20 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2017LA-000002-006000001 | Diseño y Construcción de la estructura de drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde Ruta Nacional N° 717 | Obra | Drenaje Mayor Tipo Alcantarilla Abovedada de 6 metros de ancho por 14.6 metros de longitud y construcción de sus aproximaciones. | 2018-10-08 | MECO S.A. | 213504346.06 | 213.5043 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | Pendiente | 175 | Indefinida | Sin Iniciar | 0 | 213504346.06 | 0 | 213504346.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | La Gerencia de Contratación Traslada el Proyecto a la Gerencia de Construcción El proyecto cuenta con: Empresa constructora adjudicada (Constructora Meco) Certificación de fondos por el monto total requerido para la ejecución del proyecto, Certificación N°23-071 de Financiero de Conavi Certificación de presupuesto CERT-11-0005-2023 emitida por el Gerente de Construcción Permiso de obra en cause (MINAE) Pendientes: Autorización del cierre de vías por parte de la DGIT. Aprobación del PMT por parte de la DGIT. Adjudicación de los servicios de apoyo, se encuentra en proceso verificación de las condiciones por parte de la Proveeduría. Elaboración del informe de estudio del adjudicatario por parte de la Gerencia de Contratación (Servicios de Apoyo). Elaboración del contrato de los Servicios de Apoyo por parte de Proveeduría. Contrato de acuerdo de voluntades de los vecinos involucrados en el proyecto por parte de Jurídicos. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido iniciado de manera formal. | Puente de Piedra, Grecia, Alajuela | - | - | 0
21 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2020LA-000006-0006000001 | Diseño y Construcción de la estructura de drenaje mayor sobre los Ríos Jabonal y Barranquilla, Ruta Nacional N° 742 | Obra | Diseño y construcción de las estructuras de drenaje mayor sobre los ríos Jabonal y Barranquilla. Dos Carriles | 2021-09-10 | Puente Prefa Limitada | 1079551152.136 | 1079.5512 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | Pendiente | 300 | Indefinida | Etapa de Diseño | 0 | 1079551152.136 | 0 | 1079551152.136 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se consultó sobre el avance de la etapa de diseño, se informó que se encuentra en etapa de revisión de informes, y que aún no se tiene fecha prevista para la finalización del proceso; sin embargo, se esperaría que sea trasladado en el mes de diciembre. Se visitó la zona del proyecto, en compañía de funcionarios de Diseño y el Contratista, el día 15 de febrero de 2023, esto con el fin de conocer la zona y dialogar con los vecinos. Se está en proceso de formulación de términos de referencia para servicios de apoyo.Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. Aun se mantiene en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. | Puntarenas, Esparza / San Ramón, San Jeónimo / Piedades Sur | - | - | 0
22 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2017LA-000017-0006000001 | Diseño y Construcción de la estructura de drenaje mayor sobre el Río Torres Ruta Nacional N° 108, sección Tournón - Barrio Iglesias Flores. | Obra | El presente proyecto consiste en realizar la construcción de un Puente y sus accesos, los cuales tendrán 4 carriles (dos por sentido). | 2018-08-03 | MECO S.A. | 911460365.64 | 911.4604 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | Pendiente | 200 | Indefinida | Etapa de Diseño | 0 | 911460365.64 | 0 | 911460365.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | Se encuentra en etapa de diseño a cargo de la Gerencia de Contratación de Vías y puentes se proyecta el inicio de esta contratación para el miércoles 30 de noviembre del 2023 Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. Aun se mantiene en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. | 1 San José; Cantón: 13 Tibás; Distrito: 02 Cinco Esquinas. | - | - | 0
23 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2018LA-000016-0006000001 | Diseño y construcción de la estructura de drenaje mayor sobre El Rio Birris, Ruta Nacional N° 402 | Obra | Puente con vigas de acero con losa de concreto, Longitud del Puente: 35 metros, Ancho del Puente: 6.60 metros, Números de carriles: 1 carril | 2019-09-02 | MECO S.A. | 556173913.9 | 556.1739 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | Pendiente | 150 | Indefinida | Sin Iniciar | 0 | 556173913.9 | 0 | 556173913.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | La Gerencia de Contratación Traslada el Proyecto a la Gerencia de Construcción El proyecto cuenta con: Empresa constructora adjudicada (Constructora Meco) Aprobación de los planos constructivos por el Departamento de Diseño de la Gerencia de Contratación. Certificación de fondos por el monto total requerido para la ejecución del proyecto, Certificación N°23-064 de Financiero de Conavi Certificación CERT-11-0004-2023 emitida por el Gerente de Construcción. Autorización del cierre de vías por parte de la DGIT, oficio DVT-DGIT-ED-2023-0429. Aprobación del PMT por parte de la DGIT, oficio DVT-DGIT-ED-2022-1364. Decreto de Conveniencia para la corta de árboles (Decreto Ejecutivo N° 43908) se público en la Gaceta el 01 de marzo del 2023. Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT emite criterio forestal y brinda las recomendaciones para la reforestación. Servicios de Apoyo fecha del Contrato 25-05-2023 . Pendientes: Revisión y firma de la OS-22 (OS-1 construcción) por parte de Meco Revisión y firma de la OS-1 (Servicios de Apoyo) por parte de CACISAPara el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que para el proyecto no se le ha dado orden de inicio. | Cartago, Cantones Oreamuno - Alvarado | - | - | 0
24 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2019LN-000014-0006000001 | Diseño y Construcción del paso a desnivel en el cruce "La Galera", Ruta Nacional N° 2 y 251 | Obra | Construcción de la estructura, con sus respectivas protecciones y muros de retención y confinamiento de taludes (en caso de requerirse), los accesos de aproximación, señalamiento y demarcación vial, reubicación de servicios públicos, aceras que permitan el acceso a la estructura a los peatones que utilizan la vía, limpieza del sitio de trabajo de cualquier tipo de escombro y todas las demás correctas prácticas de la ingeniería para lograr un proyecto eficaz, eficiente y de bajo impacto ambiental. | 2020-11-20 | Consorcio TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA | 1907624524.55 | 1907.6245 | 0 | 0 | 233.5058 | 0% | 12.24% | 0% | 233.5058 | 233.5058 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 360 | 2024-10-20 | En ejecución | 0 | 1907624524.55 | 0 | 1907624524.55 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 360 | 120 | 240 | El proyecto dio orden de inicio el 31 de enero de 2023. Se realizará en un Fast Track, Se dio orden de Adelanto del inicio de la Etapa II: Construcción (31-01-23), ejecutando de manera paralela diseño y "obras iniciales" Proyecto se encuentra en Etapa 2, aprobados los Informes N°1 y N°2. Informe N° 3 en proceso. Pendiente la solicitud de inclusión en el POI y en MIDEPLAN (en trámite). En virtud a la curva s, la presente se conforma mediante una proyección, ya que aún no se tiene toda la información. En las próximas entregas se estaría actualizando dicha información. | San José, Curridabat, Curridabat/Sánchez. | - | - | 233505813.99
25 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Pendiente | Mejoramiento Ruta Nacional N° 239 | Obra | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | En Contratación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adjudicación declarada desierta. Proveduría Institucional. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. Aun se mantiene en la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. | Pendiente | - | - | 0
26 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Plan de Inversión de la Tormenta NATE (Decreto de Emergencia) | 2020IS-000001-0006000001 | Atención de varios sitios de vulnerabilidad en la sección Sabalito - Las Mellizas de la Ruta Nacional N° 613. | Obra | La contratación de estudios preliminares, diseño y construcción para seis inestabilidades en la Ruta Nacional N° 613 (estaciones: 7+000, 7+200, 7+500, 8+900, 11+098 y 16+860) | 2020IS-000001-0006000001 | CONSORCIO ALSO-DGEO | 1202955050.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | 180 | Indefinida | En Contratación | 0 | 1202955050.46 | 0 | 1202955050.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto ya se encuentra adjudicado. TdR para Servicios de apoyo fue remitido a la Gerencia de Contratación (se remitió mediante oficio GCTI-38-22-0714 de fecha 16 de setiembre 2022). Rosa Madrigal de planificación institucional se retrasó con el avance del perfil del proyecto por atención de recursos de amparo en contra de la institución. Se remite oficio de respuesta de a Previsión Vial ing. Mario Vega sobre derechos de vía para determinar acciones a tomar con respecto a arboles a talar. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha culminado su proceso dentro de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. | Sabalito, Coto Brus, Puntarenas | - | - | 0
27 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | Sin Asignar | Construcción del puente sobre el Río Grande de Orosi, Ruta Nacional N° 224 | Obra | El proyecto consiste en la construcción de subestructura y superestructura que implica el lanzamiento de la cercha de acero galvanizado de un solo tramo de 121,50 metros de longitud sobre el Río Grande de Orosi, en la RN N°224. | Pendiente | Sin Asignar | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | En Contratación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En elaboración de términos de referencia y planos a cargo de la Gerencia de Contratación de Vías y puentes. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Palomo de Orosi, Paraíso, Cartago | - | - | 0
28 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | Licitación Abreviada 2020LA-000010-0006000001 | Sustitución Puente Río Zapote Ruta Nacional N° 180 (Brasilito) | Obra | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo puente sobre el río Zapote en Cabo Velas de Santa Cruz Guanacaste, con un ancho total de 10,60m y una longitud entre bastiones de 25,00m en la sección de control 50521 de la Ruta Nacional No.180. La nueva estructura deberá incluir bastiones de concreto reforzado, con vigas de acero y losa de rodamiento en concreto reforzado, baranda New Jersey a ambos lados, dos carriles para vehículos de 3,65m de ancho y dos pasarelas peatonales de 1,20m de ancho, con baranda metálica a ambos lados como protección, con el fin de eliminar el congestionamiento vial y dar seguridad vial a los usuarios, en aras de potencializar el desarrollo turístico, de servicios, productivo, pesca y comercial, de la comunidad de Brasilito y el área de influencia. | 2022-06-27 | Constructora MECO S.A. | 458018394.6 | 657.1981 | 0 | 64.9978 | 418.0403 | 0% | 63.61% | 9.89% | 418.0403 | 353.0424 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.40385 | 0 | 2022-07-25 | 180 | 2023-08-26 | En Ejecución | 199179729.18 | 657198123.78 | 0 | 657198123.78 | 64997831.61 | 0% | 6 | 22 | 208 | 115 | 93 | Proyecto activo. Construcción de bastiones, escolleras, cordón y caño | Provincia: Guanacaste Cantón: Santa Cruz Distrito: Cabo Velas Zona de control: 50521 | 2022-07-26 | 190 | 52114513.36
29 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Plan de Inversión de la Tormenta NATE (Decreto de Emergencia) | 2020IS-000002-0006000001 | Construcción del Puente sobre el Río Pacuar en Ruta Nacional N° 243 | Obra | Contratación de estudios preliminares, diseño y reconstrucción del puente sobre el Río Pacuar. Sustitución de la estructura modular temporal existente. Dos carriles | 2020IS-000002-0006000001 | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. | 1494474968.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | 230 | Indefinida | En Contratación | 0 | 1494474968.33 | 0 | 1494474968.33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AyA indica que realizara movilización de tubería antes de finalizar etapa de diseño, a la fecha no ha indicado algún costo económico en contra de la Administración, se realiza visita 9 mayo a sitio y se remite consulta vía correo electrónico nuevamente a AyA sobre estado de dicha gestión. Se consulta a la ing. Mónica Moreira vía correo electrónico (9-3-2023) estado de contratación de servicios de apoyo, sin obtener respuesta a la fecha. Se remite oficio de respuesta de Previsión Vial al ing. Mario Vega para determinar situación de arboles a talar. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | La Palma, Pérez Zeledón, San José | - | - | 0
31 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | 2019LN-000019-0006000001 | Diseño y Construcción de las estructuras para el Paso Elevado Vehicular tipo Viaducto, calles marginales, paso interior y rampas de aceleración y desaceleración en Hatillo 4, intersección calle Costa Rica y Ruta Nacional N°39 | Obra | Estructura para el paso elevado vehicular tipo viaducto, calles marginales, paso inferior y rampas de aceleración y desaceleración en Hatillo 4, intersección calle Costa Rica y Ruta Nacional No. 39. | 2019LN-000019-000600001 | MECO S.A. | 4550896475.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | 360 | Indefinida | En Contratación | 0 | 4550896475.775 | 0 | 4550896475.775 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en etapa de diseño, informe de avance 1 y 2 aprobados, informe de Avance No. 3, fue entregado por el contratista el 3 de marzo 2023 para revisión. Por lo cual no se adjunta hoja de resumen. | Central, Hatillo. | - | - | 0
32 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | 2016LN-0000015-0006000001 | Diseño y Construcción de las estructuras para el paso vehicular y puente peatonal entre los Hatillos 7 y 8, Ruta Nacional N° 39 | Obra | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | Contrato Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proveduría Institucional. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Pendiente | - | - | 0
33 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Pendiente | Diseño y construcción de las obras de estabilización del Talud en el KM 21, Ruta Nacional N°606. | Obra | Diseño y construcción de las obras de estabilización del talud en el KM21, Ruta Nacional N° 606. | 2022LA-000004-0006000001 | Pendiente | 1119952350.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | En Contratación | 0 | 1119952350.79 | 0 | 1119952350.79 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso de Contratación. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Puntarenas, Monteverde, Santa Elena | - | - | 0
34 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | 2019LN-000016-000600001 | Hatillos 2, 3, 5 y 6; Diseño y Construcción del paso a desnivel ubicado en la intersección de la Ruta de travesía N° 10124 con la Ruta Nacional N° 39 | Obra | Estructura de paso a desnivel con sus respectivos accesos de aproximación y el carril de aceleración paralelo a la Ruta de Circunvalación Ruta Nacional No 39 en el sentido sur-norte. | 2019LN-000016-000600001 | MECO S.A. | 2850027345.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | 300 | Indefinida | En Contratación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en etapa de diseño, según la ultima estimación realizada por la Gerencia de Contratación, el proyecto podría estar llegando a la Gerencia de Construcción el segundo semestre del 2023. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | San José, San José, Hatillo | - | - | 0
35 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2020IS-000003-0006000001 | Obras de Estabilización en la Ruta Nacional N° 1 (San Ramón- Barranca) | Obra | La contratación de estudios preliminares, diseño y construcción de 2 soluciones técnicas a las inestabilidades sobre la Ruta Nacional N° 1, en las estaciones 63+700 y 65+600, Cambronero. | 2022-08-25 | Consorcio ALSO-D'GEO | 612263380.35 | 697.79 | 697.79 | 160.6322 | 123.0457 | 100% | 17.63% | 23.02% | -574.7442 | -37.5865 | -82.37% | -30.55% | 0.17634 | 0.76601 | 1.07 | 2438.5219 | 2022-12-01 | 430 | 2023-08-07 | Suspendido | 85526573.88 | 697789954.23 | 0 | 697789954.23 | 160632247.47 | 27.44% | 0 | 0 | 430 | 118 | 312 | Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto se encuentra suspendido. | Alajuela, San Ramón, Santiago. | 2023-03-29 | 78 | 0
36 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | Pendiente | Construcción del puente sobre el Río Barranca, Ruta Nacional N° 1 | Obra | Sustitución de la estructura actual de puente, con un paso provisional que mantenga constante el paso de usuarios. Se cuenta con un Recurso de Amparo que establece un tiempo de 36 meses para ejecutar a partir del 30 de agosto de 2021. | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | Pendiente de Adjundicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | “La Dirección de Diseño de Vías y Puentes lo incluyó en el decreto de riesgo inminente por lo que el mecanismo de ejecución varía incluyendo que el proyecto deba esperar la conformación de una Unidad Ejecutora para su concreción, así también que mediante un plan de inversión se solicitó a la CNE comprar las estructuras de cercha utilizando el contrato de actual de CONAVI, mediante un convenio.” Está en trámite el Documento de Requerimientos, el cual se ha trabajado en conjunto con la Gerencia de Contratación, Construcción y el proveedor Waagner Biro, incluyendo especificaciones y demandas espaciales requeridas para lanzar el puente. En proceso de confección los Términos de Referencia, por parte de la Gerencia de Contratación. En coordinación con AYA, ICE y RECOPE, para la construcción del puente de servicios, cuyo diseño va a estar incluido en la licitación del proyecto, no así la reubicación. Pendiente información por parte de las instituciones. Se encuentra incluido en el POI 2021 y en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN Se realizó una contratación por imprevisibilidad para trabajar las estabilidad de las pilas. Oficio DRPC-15-2022-0198. Pausados trabajos de conservación. Pendiente actualizar el cronograma de ejecución, solicitado a la Gerencia de Contratación. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Puntarenas, Esparza, Espiritu Santo. RN 1. | - | - | 0
37 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | 2020IS-000004-0006000001 | Puente Río Guacimal, Ruta Nacional N° 606 | Obra | Contratación de estudios preliminares, diseño y reconstrucción del puente sobre el Río Guacimal. Sustitución de la estructura modular temporal existente. Dos carriles | 2022-12-23 | CODOCSA | 1590810.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | 375 | Indefinida | En Contratación | 0 | 1590810.16 | 0 | 1590810.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución de diseño. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Pendiente | - | - | 0
38 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Pendiente | Construcción del puente sobre el Río Tortuguero, Ruta Nacional N° 247 | Obra | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | Pendiente de Adjundicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presupuesto insuficiente para iniciar su contratación. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Pendiente | - | - | 0
39 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Pendiente | Construcción de los puentes sobre el Río Desenredo y Perla, Ruta Nacional N° 249 | Obra | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No tiene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | Pendiente de Adjundicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de 2 puentes. Presupuesto insuficiente para iniciar su contratación.Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Pendiente | - | - | 0
40 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Pendiente | Construcción de los puentes sobre el Río Penitencia y Zapota 2, Ruta Nacional N° 247 | Obra | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No tiene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | Pendiente de Adjundicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de 2 puentes. Presupuesto insuficiente para iniciar su contratación. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Pendiente | - | - | 0
41 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Pendiente | Pendiente | Construcción del puente sobre el Río Turrialba, Ruta Nacional N° 415 | Obra | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | Pendiente | Indefinida | Pendiente de Adjundicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presupuesto insuficiente para iniciar su contratación. Conlleva expropiaciones. Para el presente proyecto, no se presenta dashboard, ya que el proyecto no ha sido asignado de manera oficial a la Gerencia. | Pendiente | - | - | 0
42 | CONAVI | G. CONSTRUCCIÓN | Fondo Vial | 2021LN-000002-0006000001 | Construcción del mejoramiento pluvial sobre las Rutas Nacional Nos. 119 y 123. | Obra | Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial que recoja las aguas pluviales que aportan unos tramos de las Rutas Nacionales No. 119 y 123. | 2023-03-15 | CONSORCIO RUTAS 119 Y 123 FLORES | 1542371383.29 | 1542.3714 | 1542.3714 | 0 | 56.1078 | 100% | 3.638% | 0% | -1486.2636 | 56.1078 | -96.36% | 100% | 0.036378 | 0 | 0.96362 | 4952.1011 | 2023-05-05 | 180 | 2023-11-07 | En Ejecución | 0 | 1542371383.29 | 0 | 1542371383.29 | 0 | 13.04% | 4 | 0 | 184 | 24 | 160 | En conjunto con la Municipalidad de Flores el 4 de mayo se tuvo un acercamiento con los vecinos de la comunidad; además, el 10 de mayo se conversó con los comerciantes de la zona, esto con el fin de atender dudas. La Municipalidad de Flores no está anuente a ejecutar el proyecto de forma paralela. Se está en formulación de la Orden de Modificación No.2. En los próximos meses se actualizará la curva S. | San Joaquín / Barrantes | - | - | 51620411.82

## 6. Garza Nosara
6
2018LN-000002-0006000001
Construcción de tres puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo, Ruta Nacional No. 160, sección Garza - Nosara. | [12 empty] | Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente): | [9 empty] | Valor Ganado |  |  |  |  | Avance de las últimas tres quincenas
100% |  | 73.33% |  | 100% |  | 1934.3768 | 3.007e-05 | 515.8777 | 543 | 1 | 1.3637 | -5.8289e-08 | Tabla: Avance Financiero |  |  |  |  | Tabla: Flujo de desembolsos
[13 empty] | Mes | Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | Financiero ejecutado (mill) | Físico ejecutado (mill) | Mes | (12) Línea base | (13) Autorizado (mill) | (14) Desembolsado | (15) Físico ejecutado | Mes | SPI | CPI | TCPI | EAC | Mes | (12) Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | (14) Financiero ejecutado (mill) | (15) Físico ejecutado (mill)
PV |  | AC |  | EV |  | BAC | SV | CV | EAC | SPI | CPI | TCPI | 2022-11-19 | 30.48 | 8.72 | 0 | 0 | 2022-11-19 | 30.48 | 8.72 | 0 | 0 | 2022-11-19 |  |  |  |  | 2023-03-23 | 0 | 1934.37 | 1161.67 | 1323.49
[13 empty] | 2022-12-19 | 176.52 | 30.11 | 0 | 19.59 | 2022-12-19 | 146.04 | 21.39 | 0 | 19.59 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 2023-04-23 | 0 | 1934.37 | 1237.51 | 1373.49
PLAZO | Orden de Inicio |  | 2019-11-13 |  | 52.43% | [7 empty] | 2022-01-20 | 267.92 | 56.67 | 0 | 66.75 | 2022-01-20 | 91.4 | 26.56 | 0 | 47.16 | 2022-01-20 |  |  |  |  | 2023-05-23 | 0 | 1934.37 | 1313.35 | 1423.49
| Plazo contractual (PC) |  | 300 | días | [8 empty] | 2022-02-20 | 482.28 | 77.03 | 0 | 106.33 | 2022-02-20 | 214.36 | 20.36 | 0 | 39.58 | 2022-02-20
| Eventos compens. (EC) |  | 243 | días | [8 empty] | 2022-03-20 | 597.45 | 83.55 | 66.75 | 122.02 | 2022-03-20 | 115.17 | 6.52 | 66.75 | 15.69 | 2022-03-20
| Plazo por suspensión (PS) |  | 737 | días | [8 empty] | 2022-04-20 | 927.31 | 83.55 | 122.02 | 122.02 | 2022-04-20 | 329.86 | 0 | 55.27 | 0 | 2022-04-20
| Plazos OM (POM) |  | 75 | días | [8 empty] | 2022-05-20 | 1025.66 | 83.55 | 122.02 | 122.02 | 2022-05-20 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-20
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 618 | días | [8 empty] | 2022-06-20 | 1219.23 | 83.55 | 122.02 | 122.02 | 2022-06-20 | 193.57 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20
| Última suspensión |  | 2023-04-03 | [9 empty] | 2022-07-20 | 1246.03 | 91.31 | 122.02 | 129.78 | 2022-07-20 | 26.8 | 7.76 | 0 | 7.76 | 2022-07-20
| Plazo utilizado |  | 324 | días | % Avance | [7 empty] | 2022-08-20 | 1291.32 | 91.31 | 122.02 | 129.78 | 2022-08-20 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-20
| Fecha de Finalización |  | 2023-08-01 | [9 empty] | sep-20 |  | 91.31 | 129.78 | 129.78 | sep-20 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | sep-20
[13 empty] | 2022-10-20 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20
COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 1291327558.91 |  | 64.97% | [7 empty] | 2022-11-20 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-20
| Orden Modificación (OM) |  | 643049227.08 | [9 empty] | 2022-12-20 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-20
| Reajustes (R) |  | 248835538.9 | [9 empty] | 2022-01-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-21
| Monto total (MO+OM+R) |  | 2183212324.89 | [9 empty] | 2022-02-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-21
| Financiero Ejec. |  | 1418499094.05 |  | % Ejec. | [7 empty] | 2022-03-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-21
| Pendiente de pago (PP) |  | 62368857.83 | [9 empty] | 2022-04-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-21
[13 empty] | 2022-05-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-21
Fuente Financiamiento |  | Fondo Vial | [10 empty] | 2022-06-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-21
Contratista/Supervisora |  | CODOCSA S.A. | [10 empty] | 2022-07-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-21
[13 empty] | 2022-08-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-21
Fotografía |  |  |  |  | Consideraciones relevantes | [7 empty] | sep-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | sep-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | sep-21
|  |  |  | Contrato activo. Rempujo: Construcción de aceras y cordón y caño Esperanza: Construcción de escolleras, losa de aproximación Sube y Baja: Construcción de rellenos de aproximación, colocación de tuberías. Se tiene pendiente por parte de Jurídicos la revisión del reclamo administrativo enviado el 01 de diciembre de 2021 mediante oficio GCTI-15-21-1209 (0736) y la certificación presupuestaria por parte de la Gerencia de Construcción | [8 empty] | 2022-10-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-21
[13 empty] | 2022-11-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-21
[13 empty] | 2022-12-21 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
[13 empty] | 2022-01-22 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-22
[13 empty] | 2022-02-22 | 0 | 91.31 | 129.78 | 129.78 | 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22
[13 empty] | 2022-03-22 | 0 | 123.45 | 129.78 | 191.01 | 2022-03-22 | 0 | 32.14 | 0 | 61.23 | 2022-03-22
[13 empty] | 2022-04-22 | 0 | 291.5 | 129.78 | 265.88 | 2022-04-22 | 0 | 168.05 | 0 | 74.87 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2022-05-22 | 0 | 503.72 | 129.78 | 374.04 | 2022-05-22 | 0 | 212.22 | 0 | 108.16 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2022-06-22 | 0 | 679.99 | 191.01 | 491.65 | 2022-06-22 | 0 | 176.27 | 61.23 | 117.61 | 2022-06-22 | 1 | 1.3637 | -5.8289e-08 | 543
[13 empty] | 2022-07-22 | 0 | 912.84 | 191.01 | 701.98 | 2022-07-22 | 0 | 232.85 | 0 | 210.33 | 2022-07-22 | 1.61 | 1.96 | 0.9 | 204.75
[13 empty] | 2022-08-22 | 0 | 1176.61 | 374.04 | 817.39 | 2022-08-22 | 0 | 263.77 | 183.03 | 115.41 | 2022-08-22 | 4.43 | 1.38 | 0.76 | 96.65
[13 empty] | sep-22 | 0 | 1452.67 | 701.98 | 920.58 | sep-22 | 0 | 276.06 | 327.94 | 103.19 | sep-22 | 5.64 | 1.76 | 0.5 | 82.22
[13 empty] | 2022-10-22 | 0 | 1734.43 | 701.98 | 1001.08 | 2022-10-22 | 0 | 281.76 | 0 | 80.5 | 2022-10-22 | 0.77 | 2.12 | 0.36 | 418.33
[13 empty] | 2022-11-22 | 0 | 1934.37 | 817.39 | 1091.21 | 2022-11-22 | 0 | 199.94 | 115.41 | 90.13 | 2022-11-22 | 0.77 | 1.82 | 0.4 | 500.33
[13 empty] | 2022-12-22 | 0 | 1934.37 | 920.58 | 1161.67 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 103.19 | 70.46 | 2022-12-22 | 1 | 2.1 | 0 | 411
[13 empty] | 2023-01-23 | 0 | 1934.37 | 1091.21 | 1193.68 | 2023-01-23 | 0 | 0 | 170.63 | 32.01 | 2022-01-23 | 1 | 1.66 | 0 | 411
[13 empty] | 2023-02-23 | 0 | 1934.37 | 1161.67 | 1237.51 | 2023-02-23 | 0 | 0 | 70.46 | 43.83 | 2022-02-23 | 1 | 1.56 | 0 | 419
[13 empty] | 2023-03-23 | 0 | 1934.37 | 1161.67 | 1323.49 | 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 85.98 | 2022-03-23 | 1 | 1.56 | 0 | 419
[13 empty] | 2023-04-23 | 0 | 1934.37 | 1237.51 | 1373.49 | 2023-04-23 | 0 | 0 | 75.84 | 50 | 2022-04-23 | 1 | 1.56 | 0 | 516
[13 empty] | 2023-05-23 | 0 | 1934.37 | 1313.35 | 1423.49 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 75.84 | 50 | 2022-05-23 | 1 | 1.36 | 0 | 543
2022-06-23
2022-07-23
2022-08-23
2022-09-23
Curva S del proyecto (mill)

## 8. Seráfico
8
2019LN-000012-0006000001
Mejoramiento del drenaje pluvial de las Rutas Nacionales N° 218 y N° 219, Loyola - Colegio Seráfico. | [12 empty] | Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente): | [9 empty] | Valor Ganado |  |  |  |  | Avance de las últimas tres quincenas
0% |  | 0% |  | 0% |  | 1617.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tabla: Avance Financiero |  |  |  |  | Tabla: Flujo de desembolsos
[13 empty] | Mes | Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | Financiero ejecutado (mill) | Físico ejecutado (mill) | Mes | (12) Línea base | (13) Autorizado (mill) | (14) Desembolsado | (15) Físico ejecutado | Mes | SPI | CPI | TCPI | EAC | Mes | (12) Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | (14) Financiero ejecutado (mill) | (15) Físico ejecutado (mill)
PV |  | AC |  | EV |  | BAC | SV | CV | EAC | SPI | CPI | TCPI | abril-23 | 15.4 | 1431 | 0 | 0 | abril-23 | 15.4 | 1431 | 0 | 0 | abril-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | abril-23 | 15.4 | 1431 | 0 | 0
[13 empty] | may-23 | 152.1 | 1431 | 0 | 0 | may-23 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | may-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | may-23 | 152.1 | 1431 | 0 | 0
PLAZO | Orden de Inicio |  | 2022-01-21 |  | 4.558% | [7 empty] | jun-23 | 355.4 | 1431 | 0 | 0 | jun-23 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | jun-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | jun-23 | 355.4 | 1431 | 0 | 0
| Plazo contractual (PC) |  | 250 | días | [8 empty] | jul-23 | 621.14 | 1431 | 0 | 0 | jul-23 | 265.74 | 0 | 0 | 0 | jul-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eventos compens. (EC) |  | 31 | días | [8 empty] | ago-23 | 752.94 | 1431 | 0 | 0 | ago-23 | 131.8 | 0 | 0 | 0
| Plazo por suspensión (PS) |  | 356 | días | [8 empty] | 2023-09-01 | 815.04 | 1431 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 62.1 | 0 | 0 | 0
| Plazos OM (POM) |  | 70 | días | [8 empty] | 2023-10-01 | 970.04 | 1431 | 0 | 0 | 2023-10-01 | 155 | 0 | 0 | 0
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 351 | días | [8 empty] | 2023-11-01 | 1121.14 | 1431 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 151.1 | 0 | 0 | 0
| Última suspensión |  | 2022-12-15 | [9 empty] | 2023-12-01 | 1315.74 | 1431 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 194.6 | 0 | 0 | 0
| Plazo utilizado |  | 16 | días | % Avance | [7 empty] | 2024-01-01 | 1413.54 | 1431 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 97.8 | 0 | 0 | 0
| Fecha de Finalización |  | 2024-02-02 | [9 empty] | 2024-02-01 | 1428.34 | 1431 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 14.8 | 0 | 0 | 0
COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 1228021054.039 |  | 0%
| Orden Modificación (OM) |  | 389222608.32
| Reajustes (R) |  | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 1617243662.359
| Financiero Ejec. |  | 0 |  | % Ejec.
| Pendiente de pago (PP) |  | 0
Fuente Financiamiento |  | Fondo Vial
Contratista/Supervisora |  | Montedes S.A.
Fotografía |  |  |  |  | Consideraciones relevantes
En ejecución.
Curva S del proyecto (mill)

## 24. La Galera
24
2019LN-000014-0006000001
Diseño y Construcción del paso a desnivel en el cruce "La Galera", Ruta Nacional N° 2 y 251 | [12 empty] | Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente): | [9 empty] | Valor Ganado |  |  |  |  | Avance de las últimas tres quincenas
0% |  | 0% |  | 12.24% |  | 1907.6245 | 233.5058 | 233.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tabla: Avance Financiero |  |  |  |  | Tabla: Flujo de desembolsos
[13 empty] | Mes | Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | Financiero ejecutado (mill) | Físico ejecutado (mill) | Mes | (12) Línea base | (13) Autorizado (mill) | (14) Desembolsado | (15) Físico ejecutado | Mes | SPI | CPI | TCPI | EAC | Mes | (12) Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | (14) Financiero ejecutado (mill) | (15) Físico ejecutado (mill)
PV |  | AC |  | EV |  | BAC | SV | CV | EAC | SPI | CPI | TCPI | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 0 |  | 0 | 0 | dic-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 98.8888 | 98.8888 | 0 | 0
[13 empty] | 2023-03-01 | 98.8888 | 98.8888 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 98.8888 | 98.8888 | 0 |  | ene-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 355.9995 | 355.9995 | 0 | 0
PLAZO | Orden de Inicio |  | 2023-01-31 |  | 33.33% | [7 empty] | 2023-04-01 | 355.9995 | 355.9995 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 257.1108 | 257.1108 | 0 | 0 | feb-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-01 | 741.6656 | 741.6656 | 233 | 233
| Plazo contractual (PC) |  | 360 | días | [8 empty] | 2023-05-01 | 741.6656 | 741.6656 | 233 | 233 | 2023-05-01 | 385.6661 | 385.6661 | 233 | 233 | marz-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eventos compens. (EC) |  | 0 | días | [8 empty] | 2023-06-01 | 1398.8407 | 1398.8407 | 233 | 233 | 2023-06-01 | 657.1751 | 657.1751 | 0 | 0 | abrl-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazo por suspensión (PS) |  | - | días | [8 empty] | 2023-07-01 | 1858.8633 | 1858.8633 | 233 | 233 | 2023-07-01 | 460.0226 | 460.0226 | 0 | 0 | mayo-23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazos OM (POM) |  | 0 | días | [8 empty] | 2023-08-01 | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233 | 2023-08-01 | 48.7624 | 48.7624 | 0 | 0
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 360 | días | [9 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Última suspensión |  | - | [10 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Plazo utilizado |  | 120 | días | % Avance | [8 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Fecha de Finalización |  | 2024-10-20 | [10 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 1907624524.55 |  | 0% | [8 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Orden Modificación (OM) |  | 0 | [10 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Reajustes (R) |  | 0 | [10 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Monto total (MO+OM+R) |  | 1907624524.55 | [10 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Financiero Ejec. |  | 0 |  | % Ejec. | [8 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
| Pendiente de pago (PP) |  | 233505813.99 | [10 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
Fuente Financiamiento |  | Fondo Vial | [11 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
Contratista/Supervisora |  | Consorcio TYPSA-CONANSA-PUENTE PREFA | [11 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
Fotografía |  |  |  |  | Consideraciones relevantes | [8 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
|  |  |  | El proyecto dio orden de inicio el 31 de enero de 2023. Se realizará en un Fast Track, Se dio orden de Adelanto del inicio de la Etapa II: Construcción (31-01-23), ejecutando de manera paralela diseño y "obras iniciales" Proyecto se encuentra en Etapa 2, aprobados los Informes N°1 y N°2. Informe N° 3 en proceso. Pendiente la solicitud de inclusión en el POI y en MIDEPLAN (en trámite). En virtud a la curva s, la presente se conforma mediante una proyección, ya que aún no se tiene toda la información. En las próximas entregas se estaría actualizando dicha información. | [9 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
[14 empty] | 1907.6256 | 1907.6256 | 233 | 233
Curva S del proyecto (mill)

## 28. Brasilito
28
Licitación Abreviada 2020LA-000010-0006000001
Sustitución Puente Río Zapote Ruta Nacional N° 180 (Brasilito) | [12 empty] | Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente): | [9 empty] | Valor Ganado |  |  |  |  | Avance de las últimas tres quincenas
0% |  | 9.89% |  | 63.61% |  | 657.1981 | 418.0403 | 353.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.40385 | Tabla: Avance Financiero |  |  |  |  | Tabla: Flujo de desembolsos
[13 empty] | Mes | Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | Financiero ejecutado (mill) | Físico ejecutado (mill) | Mes | (12) Línea base | (13) Autorizado (mill) | (14) Desembolsado | (15) Físico ejecutado | Mes | SPI | CPI | TCPI | EAC | Mes | (12) Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | (14) Financiero ejecutado (mill) | (15) Físico ejecutado (mill)
PV |  | AC |  | EV |  | BAC | SV | CV | EAC | SPI | CPI | TCPI | 2022-07-01 | 37.5813 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-22 | 37.5813 |  | 0 | 0 | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 405.3258 | 177.4445 | 0 | 69.26
[13 empty] | 2022-08-01 | 111.3505 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-22 | 73.7692 |  | 0 | 0 | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2023-04-01 | 405.3258 | 331.7736 | 0 | 119.26
PLAZO | Orden de Inicio |  | 2022-07-25 |  | 55.29% | [7 empty] | 2022-09-01 | 219.4251 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-22 | 108.0746 |  | 0 | 0 | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 0 | 387.0743 | 0 | 119.26
| Plazo contractual (PC) |  | 180 | días | [8 empty] | 2022-10-01 | 310.3174 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-22 | 90.8923 |  | 0 | 0 | 2022-10-01
| Eventos compens. (EC) |  | 6 | días | [8 empty] | 2022-11-01 | 366.1082 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22 | 55.7908 |  | 0 | 0 | 2022-11-01
| Plazo por suspensión (PS) |  | 190 | días | [8 empty] | 2022-12-01 | 395.1475 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-22 | 29.0393 |  | 0 | 0 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazos OM (POM) |  | 22 | días | [8 empty] | 2023-01-01 | 405.3258 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-23 | 10.1783 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 1 | 0
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 208 | días | [8 empty] | 2023-02-01 | 405.3258 | 83.3547 | 0 | 11.75 | 2023-02-23 |  | 83.3547 | 0 | 11.75 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 1 | 0
| Última suspensión |  | 2022-07-26 | [9 empty] | 2023-03-01 | 405.3258 | 177.4445 | 0 | 69.26 | 2023-03-23 |  | 94.0898 | 0 | 57.51 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0.88 | 0
| Plazo utilizado |  | 115 | días | % Avance | [7 empty] | 2023-04-01 | 405.3258 | 331.7736 | 0 | 119.26 | 2023-04-23 |  | 154.3291 | 0 | 50 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0.72 | 0
| Fecha de Finalización |  | 2023-08-26 | [9 empty] | 2023-05-01 |  | 387.0743 | 0 | 119.26 | 2023-05-23 |  | 55.3007 |  |  | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0.4 | 0
[13 empty] | 2023-06-01 | 0 | 477.4141 | 0 | 119.26 | 2023-06-23 |  | 90.3398 |  |  | 2023-06-01
COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 458018394.6 |  | 9.89% | [7 empty] | 2023-07-01 | 0 | 533.2258 | 0 | 119.26 | 2023-07-23 |  | 55.8117 |  |  | 2023-07-01
| Orden Modificación (OM) |  | 199179729.18 | [9 empty] | 2023-08-01 | 0 | 604.5055 | 0 | 119.26 | 2023-08-23 |  | 71.2797 |  |  | 2023-08-01
| Reajustes (R) |  | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 657198123.78
| Financiero Ejec. |  | 64997831.61 |  | % Ejec.
| Pendiente de pago (PP) |  | 52114513.36
Fuente Financiamiento |  | Fondo Vial
Contratista/Supervisora |  | Constructora MECO S.A.
Fotografía |  |  |  |  | Consideraciones relevantes
Proyecto activo. Construcción de bastiones, escolleras, cordón y caño
Curva S del proyecto (mill)

## 42. Flores
42
2021LN-000002-0006000001
Construcción del mejoramiento pluvial sobre las Rutas Nacional Nos. 119 y 123. | [12 empty] | Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente): | [9 empty] | Valor Ganado |  |  |  |  | Avance de las últimas tres quincenas
100% |  | 0% |  | 3.638% |  | 1542.3714 | -1486.2636 | 56.1078 | 4952.1011 | 0.036378 | 0 | 0.96362 | Tabla: Avance Financiero |  |  |  |  | Tabla: Flujo de desembolsos
[13 empty] | Mes | Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | Financiero ejecutado (mill) | Físico ejecutado (mill) | Mes | (12) Línea base | (13) Autorizado (mill) | (14) Desembolsado | (15) Físico ejecutado | Mes | SPI | CPI | TCPI | EAC | Mes | (12) Línea base (mill) | (13) Autorizado (mill) | (14) Financiero ejecutado (mill) | (15) Físico ejecutado (mill)
PV |  | AC |  | EV |  | BAC | SV | CV | EAC | SPI | CPI | TCPI | 2023-05-01 | 63.4 | 0 | 56.1 | 51.62 | 2023-05-01 | 63.4 | 0 | 56.1 | 51.62 | 2023-05-01 | 0.04 | 0 | 0.96 | 4952.1 | 2023-05-01 | 63.4 | 0 | 56.1 | 51.62
[13 empty] | 2023-06-01 | 273.02 | 0 | 241.6 | 51.62 | 2023-06-01 | 209.62 | 0 | 185.5 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 273.02 | 0 | 241.6 | 51.62
PLAZO | Orden de Inicio |  | 2023-05-05 |  | 13.04% | [7 empty] | 2023-07-01 | 542.5 | 0 | 480.07 | 51.62 | 2023-07-01 | 269.48 | 0 | 238.47 | 0 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 542.5 | 0 | 480.07 | 51.62
| Plazo contractual (PC) |  | 180 | días | [8 empty] | 2023-08-01 | 772.35 | 0 | 683.48 | 51.62 | 2023-08-01 | 229.85 | 0 | 203.41 | 0 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eventos compens. (EC) |  | 4 | días | [8 empty] | 2023-09-01 | 908.31 | 0 | 803.8 | 51.62 | 2023-09-01 | 135.96 | 0 | 120.32 | 0 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazo por suspensión (PS) |  | - | días | [8 empty] | 2023-10-01 | 1119.69 | 0 | 990.85 | 51.62 | 2023-10-01 | 211.38 | 0 | 187.05 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazos OM (POM) |  | 0 | días | [8 empty] | 2023-11-01 | 1166.39 | 0 | 1032.17 | 51.62 | 2023-11-01 | 46.7 | 0 | 41.32 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 184 | días | [8 empty] | 2023-12-01 | 1263.05 | 0 | 1117.7 | 51.62 | 2023-12-01 | 96.66 | 0 | 85.53 | 0 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Última suspensión |  | - | [9 empty] | 2024-01-01 | 1357.6 | 0 | 1201.37 | 51.62 | 2024-01-01 | 94.55 | 0 | 83.67 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plazo utilizado |  | 24 | días | % Avance | [7 empty] | 2024-02-01 | 1452.3 | 0 | 1285.17 | 51.62 | 2024-02-01 | 94.7 | 0 | 83.8 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fecha de Finalización |  | 2023-11-07 | [9 empty] | 2024-03-01 | 1542.37 | 0 | 1364.87 | 51.62 | 2024-03-01 | 90.07 | 0 | 79.7 | 0 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2024-04-01 | 1542.37 | 0 | 1364.87 | 51.62 | 2024-04-01 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 1542371383.29 |  | 0% | [7 empty] | 2024-05-01 | 1542.37 | 0 | 1364.87 | 51.62 | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Orden Modificación (OM) |  | 0 | [9 empty] | 2024-06-01 | 1542.37 | 0 | 1364.87 | 51.62 | 2024-06-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reajustes (R) |  | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 1542371383.29
| Financiero Ejec. |  | 0 |  | % Ejec.
| Pendiente de pago (PP) |  | 51620411.82
Fuente Financiamiento |  | Fondo Vial
Contratista/Supervisora |  | CONSORCIO RUTAS 119 Y 123 FLORES
Fotografía |  |  |  |  | Consideraciones relevantes
En conjunto con la Municipalidad de Flores el 4 de mayo se tuvo un acercamiento con los vecinos de la comunidad; además, el 10 de mayo se conversó con los comerciantes de la zona, esto con el fin de atender dudas. La Municipalidad de Flores no está anuente a ejecutar el proyecto de forma paralela. Se está en formulación de la Orden de Modificación No.2. En los próximos meses se actualizará la curva S.
Curva S del proyecto (mill)