## Instructivo
Informe Gerencial Mensual
Basado en la Disposición PP-02-2001
1. Objetivo:
El objetivo del presente instructivo es definir al Ingeniero de Proyecto el procedimiento y los datos necesarios para confeccionar este informe, así como a quién y cuándo se debe presentar.
2. Fecha límite de presentación:
Día 15 de cada mes o el día hábil inmediato anterior a esa fecha si ésta interfiere con un fin de semana o feriado.
3. Requisito de envío:
Debe ser remitido al correo electrónico direccion.ejecutiva@conavi.go.cr, en formato PDF.
4. Descripción del documento:
(1) En el encabezado de la primera página, se incluye la fecha de realización del informe y el periodo (mes y año, trimestre o semestre) que se está reportando en éste.
(2) Indicar el tipo de trabajo según el siguiente glosario:
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento periódico
Rehabilitación
Reconstrucción
Mejoramiento
Obra Nueva
(3) Nombre del proyecto (según consta en el contrato de obra) y número de licitación
(4) Estado del proyecto: Indicar el estado del proyecto según el siguiente glosario:
Suspendido
En Ejecución
Finiquito
Sin iniciar
Cierre contractual
(5) Unidad encargada: Indicar el nombre de la gerencia o unidad ejecutora encargada.
Encargado: Nombre del ingeniero responsable del proyecto y al cual se puede contactar para responder consultas
Teléfono / Correo: Número del celular institucional / correo electrónico oficial
Fuente Financiamiento: Indicar la proveniencia de los fondos
Contratista/Supervisora: Indicar nombre del contratista y separarlo con un / para indicar el nombre de la empresa supervisora
(6) Descripción: Incluir una descripción básica del proyecto, señalando: provincia, cantón, distrito, longitud en kilómetros, breve descripción del trabajo a realizar, sección de control y su localización dentro de ella.
(7) Datos del plazo
Orden de Inicio: Fecha en que se da la orden de inicio del proyecto
Plazo contractual (PC): Plazo estipulado en el contrato para ejecutar el proyecto
Eventos compens. (EC): Indicar el plazo que se reconoce por eventos compensables al contratista
Plazo por suspensión (PS): Indicar el plazo acumulado en que el proyecto se ha encontrado suspendido.
Última suspensión: En caso de que el proyecto se encuentre suspendido en el momento del informe, indicar la fecha en que se suspendió. Si el proyecto está en ejecución se indicará: N/A de no aplica.
Plazos OM (POM): Indicar el plazo que se reconoce por órdenes de modificación.
Plazo total (PC+EC+POM): Este dato corresponde a la suma del plazo contractual, los eventos compensables y el plazo por órdenes de modificación.
Plazo utilizado: Este dato corresponde al plazo transcurrido en el proyecto.
Fecha de Finalización: Indicar la fecha autorizada de finalización, basada en el plazo contractual, los eventos compensables y plazo por órdenes de modificación. En caso de que el proyecto esté suspendido se indicará: INDEFINIDA
(8) Costos: se debe completar con la moneda con que se contrató. El gráfico se debe presentar con los montos en millones, con el fin de que el visualmente sea más fácil su lectura.
Monto de oferta (MO): Monto total del contrato
Orden Modificación (OM): Monto asignado en las órdenes de modificación del proyecto. En caso de que no hayan, se colocará la cifra cero.
Reajustes (R) : Monto asignado a los reajustes del proyecto. En caso de que no hayan, se colocará la cifra cero.
Monto total (MO+OM+R): Este monto corresponde a la suma del monto ofertado, el monto correspondiente a órdenes de modificación y reajustes.
Financiero Ejec.: Este monto corresponde a las facturas efectivamente canceladas al contratista.
Pendiente de pago: Este monto corresponde a estimaciones aprobadas pero que aún no han sido canceladas.
(9) Consideraciones relevantes: el Ingeniero de Proyecto debe señalar aspectos como:
* Emitir síntesis sobre el avance físico, financiero y calidad de la obra, así como un breve avance de las acciones que espera realizar el siguiente mes para mantener o mejorar el desempeño del proyecto.
(10) Debe estar firmado digitalmente por el Ingeniero de Proyecto y el Gerente.
5. Gráficos de avance financiero:
Los montos de deben reportar en millones, con el fin de facilitar la visualización del gráfico. El eje vertical debe visualizarse con la moneda del contrato y sin ningún decimal.
En las tablas: Avance Financiero y Flujo de desembolsos se pueden agregar filas conforme sea necesario. Estas son las bases para la construcción de los gráficos. La Tabla de Avance Financiero es el acumulado de los flujos de desembolsos.
(11) Mes de reporte.
(12) Línea base: se debe indicar el monto programado según los términos contractuales y de oferta. Estos datos no se deben variar, por cuanto es la línea base.
(13) Autorizado: corresponde al monto que resulta de la suma del monto original del contrato afectado por los cambios aprobados en monto por Órdenes de Modificación y Eventos compensables.
(14) Financiero Ejecutado: corresponde al monto que ha sido pagado al contratista. En caso de que una factura aún no haya sido cancelada, esta se ubicará en la columna de Físico Ejecutado.
(15) Físico Ejecutado: corresponde al monto que ha sido cancelado al contratista y el que está pendiente de cancelar por parte de la Administración, pero que corresponde a labores ejecutadas.
6. Escala de tiempo del proyecto
En la Tabla: Detalles del Proyecto se deben incluir los hitos relevantes del proyecto. En la columna de fecha se debe indicar el día/mes/año y en Hito el evento. La columna llamada Cargo permite mover las etiquetas de los eventos para que no queden sobrepuestas.
Como datos mínimos se deben indicar órdenes de servicio y modificación, firma de contratos, fecha de finalización, suspensiones. Esto se debe situar en el eje positivo (en la columna Cargo).
Se debe indicar un hito con la etiqueta "Día de Hoy".
También se debe incluir la ruta crítica en el eje negativo (en la columna Cargo).
7. Resumen de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio
(16) Tipo de orden, número y fecha: completar este espacio indicando si es una orden de modificación o una orden de servicio, así como el número de esta. También, se debe ingresar la fecha de aprobación de la misma. En caso de que aún esté en proceso de aprobación, se debe señala "En proceso"
(17) Modificación en tiempo: incluir el monto de incremento o disminución del plazo, así como las razones.
(18) Modificación en costo: incluir el monto de incremento o disminución del costo, así como las razones.
(19) Estado actual: Indicar si está "En proceso", "Aprobada". En el caso de que se encuentr en proceso, se debe explicar.
8. Registro fotográfico
Incluir fotografías del proyecto del antes y después de obras ejecutadas. Así como cualquier detalle adicional que considere la Ingeniería de Proyecto.

## Información Proyecto
(3)Proyecto: “Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso”.
(5) Unidad encargada |  | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | [5 empty] | (6) Descripción: El objeto del presente fideicomiso consiste en planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento del Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, los tramos en que se trabajarán son: Tramo 1: Autopista General Cañas. Desde la Sabana hasta el Intercambio de Circunvalación a la altura del monumento del agua. Tramo 2: Autopista General Cañas. Inicia en el intercambio de Circunvalación a la altura del monumento del agua y finaliza en el Aeropuerto Juan Santamaría a la altura de la actual intersección con la Ruta 111. Tramo 3.1: Carretera Bernardo Soto, entre el Aeropuerto Juan Santamaría (actual intersección con Ruta 111 en estación) y el puente El Coyol y Tramo 3.2: Carretera Bernardo Soto, inicia en el puente o paso superior al Coyol y finaliza en San Ramón. El proyecto involucra los siguientes cantones: San José: San José- Central, Heredia: Heredia, Belén, Flores. Alajuela: Alajuela-Central, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares, San Ramón. Y los siguientes distritos: San José: Merced, Hospital, Mata Redonda, Pavas, Uruca. Alajuela: Alajuela, San José, San Antonio, Guácima, San Rafael, Río Segundo, Desamparados, Tambor, Garita. Grecia: Grecia, San José, San Roque, Tácares, Puente Piedra. Naranjo: Palmitos, Rosario, San Miguel, Naranjo. Palmares: Palmares, Buenos Aires, Granja. San Ramón: San Ramón, Santiago, San Rafael, San Isidro. Valverde Vega: Sarchí Norte, Sarchí Sur. Heredia: Ulloa, San Rafael, San Francisco, San Antonio, Rivera, Asunción, Llorente. Para un total de 56 kilómetros de construcción.
Encargado |  | Pablo Camacho Salazar
Teléfono / Correo |  | 8704-8831; pablo.camacho@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento |  | Fideicomiso de Obra Pública
Contratista/Supervisora |  | Fiduciario: Banco de Costa Rica/Unidad Administradora(BCR)
(7) PLAZO | Orden de Inicio |  | 2017-02-13 |  | 9.29%
| Plazo contractual (PC) |  | 10958 | días
| Eventos compens. (EC) |  | 0 | días
| Plazo por suspensión (PS) |  | 2 | días
| Plazos OM (POM) |  | 0 | días
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 10958 | días
| Última suspensión |  | N/A
| Plazo utilizado |  | 1018 | días | % Avance
| Fecha de Finalización |  | 2047-05-28
(8) COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 168379577.1 |  | 2.91%
| Orden Modificación (OM) |  | 0
| Reajustes (R) |  | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 168379577.1
| Financiero Ejec. |  | 4899503.0305 |  | % Ejec.
| Pendiente de pago (PP) |  | 0
(9) Consideraciones relevantes | [8 empty] | (10) Elaborado y aprobado por:
Ingeniero (a) de Proyecto:
Gerente:
Pablo Camacho Salazar
Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente):
(8) PLAZO | Orden de Inicio |  | 2017-02-13
| Plazo contractual (PC) |  |  |  | PC | 10958
| Eventos compens. (EC) |  |  |  | EC | 0
| Plazo por suspensión (PS) |  |  |  | PS | 2
| Plazos OM (POM) |  |  |  | POM | 0
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 10958
| Última suspensión |  | N/A
| Plazo utilizado |  | 1018
| Fecha de Finalización |  | 2047-05-28
| % de Avance |  | 9.29%
(9) COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 168379577.1 |  |  | MO | 168.3796
| Orden Modificación (OM) |  | 0 |  |  | OM | 0
| Reajustes (R) |  | 0 |  |  | R | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 168379577.1
| Financiero Ejec. |  | 4899503.0305
| Pendiente de pago (PP) |  | 0
| % de ejecución |  | 2.91%
-Costos tomados del Plan Plurianual del fideicomiso con estimación al 2022, incluye gastos operativos, administrativos y de OBIS, el plazo corresponde al proyecto integral al 2047, siendo que los costos estimados corresponden únicamente a la fase pre-operativa; esto por cuanto la estimación del proyecto integral se conocerá una vez finalizado los estudios de factibilidad.
-Se aprobó la versión 1 del MANOF con sus respectivos flujogramas, según el ACA 1-20-62 (74), del 4 de febrero del 2020 remitido por el Consejo de Administración del CONAVI, el acta 9-2020 en el Acuerdo 2 indica: “Designar en la Gerencia General de la Unidad Ejecutora San José- San Ramón - como la instancia competente - la aprobación de los manuales operativos y técnicos del Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y sus respectivos procedimientos. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo de la cláusula 10.16 del Contrato de Fideicomiso”.
- Se firmo el primer contrato de cinco OBIs en casa presidencial, el consorcio OBIs Ruta 1 CPC dará inicio con el diseño, construcción y terminación de los puentes sobre el Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo, el paso a desnivel en Firestone y la construcción del conector Barreal - Castella. Obras tardarían 12 meses, con un costo de 14 mil millones aproximadamente aportados por MOPT - CONAVI, por lo que no afectaría tarifas de peajes.

## Avance financiero
(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso
Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente):
Tabla: Avance Financiero
| Año | Gastos Operativos | Gastos Administrativos | Inversión OBIS
| 2019 | 3.3 | 0.6 | 0.8
| 2020 | 7.5 | 1.58 | 61.9
| 2021 | 11.7 | 2.52 | 123.3
| 2022 | 15.9 | 3.33 | 149.2
Tabla: Flujo de desembolsos

## Escala de tiempo del proyecto
(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso
ESCALA DE TIEMPO
Tabla: DETALLES DEL PROYECTO
FECHA | HITO | CARGO | LÍNEA BASE
2015-04-14 | Creación de la Ley 9292 | 20 | 1
2016-12-15 | Firma del contrato del fideicomiso | 15 | 1
2017-10-12 | Refrendo Adenda CGR | 10 | 1
2017-12-13 | Orden de inicio del fideicomiso | -5 | 1
2018-11-21 | Contratación de OBIS lote 1,2 y 3 | 20 | 1
2020-02-11 | Firma contrato cinco OBIs en casa presidencial | 10 | 1
2020-02-05 | Aprobación ver 1 del MANOF | 5 | 1
2020-02-21 | Día de hoy | -10 | 1
2020-06-26 | Estudios de factibilidad del proyecto integral | 20 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Resumen OM y OS
(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso
Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio
(16)Tipo de orden, número y fecha | (17) Modificación en Tiempo |  | (18) Modificación en Costo |  | (19) Estado Actual
| Incremento | Razón | Incremento | Razón
Orden de Modificación No 1, 10 de abril 2018. | La orden de modificación en mención no modifica el monto ni el plazo del contrato. | Únicamente determina la metodología a seguir para el diseño y la estructuración financiera por fases y sub-fases, e incorpora los plazos de entrega de los informes de Diseño y Estructuración Financiera de las sub fases 1A Y 1B. | La orden de modificación en mención no modifica el monto ni el plazo del contrato. | Únicamente determina la metodología a seguir para el diseño y la estructuración financiera por fases y sub-fases, e incorpora los plazos de entrega de los informes de Diseño y Estructuración Financiera de las sub fases 1A Y 1B. | Aprobada, mediante oficio UESR-01-2018-0114 del 12 de abril del 2018
Orden de servicio No 1, 07 de febrero 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mediante oficio 13-17-0382 (41), se le brinda la orden de inicio al Banco de Costa Rica en su calidad de Fiduciario (administrador / ejecutor) del mandato que le dan los fideicomitentes.
Orden de servicio No 2, 15 de febrero 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | Suspensión de la orden de inicio mediante el oficio DIE-13-17-0463 (41) brindada el 07 de febrero del 2017. La razón fue el incumplimiento en el rubro estructura del precio.
Orden de servicio No 3, 30 de mayo 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | Se brinda orden de reinicio del fideicomiso oficio DIE-13-17-1639 (41), mediante acuerdo del Consejo (ACA 01-17-0368).
Orden de servicio No 4, 12 diciembre 2017 | N/A | N/A | Los montos del contrato original estaban definidos de la siguiente manera: Etapa preoperativa: $75,000.00 Etapa Constructiva: $70,000.00 Etapa Operativa: $65,000.00 Los montos que se definieron y se modifican con la adenda quedan definidos de la siguiente manera: Etapa preoperativa: $31,069.00 Etapa Constructiva: $37,173.00 Etapa Operativa: $38,282.00 | Mediante la Adenda No1 firmada el 11 de septiembre del 2017 por las partes y refrendada por la CGR en el oficio No 11936(DCA-2420) del 11 de octubre del 2017, se aprobaron varios cambios al Contrato de Fideicomiso, entre los cuales se modificó la clausula 8, relativa a los honorarios que percibirá el Fiduciario por la prestación de los servicios originalmente acordados y a los nuevos honorarios por servicios adicionales autorizados en la referida adenda. | Mediante oficio UESR-01-2017-0151 se da el comunicado de aprobación de la orden de servicio número 4 en la cual se le ordena al contratista iniciar a partir del 13 de diciembre del 2017 las labores definidas en la Adenda No1, relacionadas con las actividades de gestión y administración del fideicomiso, como parte del contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, 2016.
Orden de servicio No 5, 01 de agosto 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobada mediante oficio UESR-01-2018-0261, donde se indica: Iniciar: a partir del 6 de agosto de 2018, la participación activa a través de la UAP, en los procedimientos de contratación administrativa para la elaboración de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto Corredor Vial San José - San Ramón, que serán financiados por el MOPT en su calidad de Fideicomitente, con los fondos de los Contratos de Prestamos No 3071/OC-CR y No 3072/CH-CR.