## Instructivo
Informe Gerencial Mensual
Basado en la Disposición PP-02-2001
1. Objetivo:
El objetivo del presente instructivo es definir al Ingeniero de Proyecto el procedimiento y los datos necesarios para confeccionar este informe, así como a quién y cuándo se debe presentar.
2. Fecha límite de presentación:
Día 15 de cada mes o el día hábil inmediato anterior a esa fecha si ésta interfiere con un fin de semana o feriado.
3. Requisito de envío:
Debe ser remitido al correo electrónico direccion.ejecutiva@conavi.go.cr, en formato PDF.
4. Descripción del documento:
(1) En el encabezado de la primera página, se incluye la fecha de realización del informe y el periodo (mes y año, trimestre o semestre) que se está reportando en éste.
(2) Indicar el tipo de trabajo según el siguiente glosario:
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento periódico
Rehabilitación
Reconstrucción
Mejoramiento
Obra Nueva
(3) Nombre del proyecto (según consta en el contrato de obra) y número de licitación
(4) Estado del proyecto: Indicar el estado del proyecto según el siguiente glosario:
Suspendido
En Ejecución
Finiquito
Sin iniciar
Cierre contractual
(5) Unidad encargada: Indicar el nombre de la gerencia o unidad ejecutora encargada.
Encargado: Nombre del ingeniero responsable del proyecto y al cual se puede contactar para responder consultas
Teléfono / Correo: Número del celular institucional / correo electrónico oficial
Fuente Financiamiento: Indicar la proveniencia de los fondos
Contratista/Supervisora: Indicar nombre del contratista y separarlo con un / para indicar el nombre de la empresa supervisora
(6) Descripción: Incluir una descripción básica del proyecto, señalando: provincia, cantón, distrito, longitud en kilómetros, breve descripción del trabajo a realizar, sección de control y su localización dentro de ella.
(7) Datos del plazo
Orden de Inicio: Fecha en que se da la orden de inicio del proyecto
Plazo contractual (PC): Plazo estipulado en el contrato para ejecutar el proyecto
Eventos compens. (EC): Indicar el plazo que se reconoce por eventos compensables al contratista
Plazo por suspensión (PS): Indicar el plazo acumulado en que el proyecto se ha encontrado suspendido.
Última suspensión: En caso de que el proyecto se encuentre suspendido en el momento del informe, indicar la fecha en que se suspendió. Si el proyecto está en ejecución se indicará: N/A de no aplica.
Plazos OM (POM): Indicar el plazo que se reconoce por órdenes de modificación.
Plazo total (PC+EC+POM): Este dato corresponde a la suma del plazo contractual, los eventos compensables y el plazo por órdenes de modificación.
Plazo utilizado: Este dato corresponde al plazo transcurrido en el proyecto.
Fecha de Finalización: Indicar la fecha autorizada de finalización, basada en el plazo contractual, los eventos compensables y plazo por órdenes de modificación. En caso de que el proyecto esté suspendido se indicará: INDEFINIDA
(8) Costos: se debe completar con la moneda con que se contrató. El gráfico se debe presentar con los montos en millones, con el fin de que el visualmente sea más fácil su lectura.
Monto de oferta (MO): Monto total del contrato
Orden Modificación (OM): Monto asignado en las órdenes de modificación del proyecto. En caso de que no hayan, se colocará la cifra cero.
Reajustes (R) : Monto asignado a los reajustes del proyecto. En caso de que no hayan, se colocará la cifra cero.
Monto total (MO+OM+R): Este monto corresponde a la suma del monto ofertado, el monto correspondiente a órdenes de modificación y reajustes.
Financiero Ejec.: Este monto corresponde a las facturas efectivamente canceladas al contratista.
Pendiente de pago: Este monto corresponde a estimaciones aprobadas pero que aún no han sido canceladas.
(9) Consideraciones relevantes: el Ingeniero de Proyecto debe señalar aspectos como:
* Emitir síntesis sobre el avance físico, financiero y calidad de la obra, así como un breve avance de las acciones que espera realizar el siguiente mes para mantener o mejorar el desempeño del proyecto.
(10) Debe estar firmado digitalmente por el Ingeniero de Proyecto y el Gerente.
5. Gráficos de avance financiero:
Los montos de deben reportar en millones, con el fin de facilitar la visualización del gráfico. El eje vertical debe visualizarse con la moneda del contrato y sin ningún decimal.
En las tablas: Avance Financiero y Flujo de desembolsos se pueden agregar filas conforme sea necesario. Estas son las bases para la construcción de los gráficos. La Tabla de Avance Financiero es el acumulado de los flujos de desembolsos.
(11) Mes de reporte.
(12) Línea base: se debe indicar el monto programado según los términos contractuales y de oferta. Estos datos no se deben variar, por cuanto es la línea base.
(13) Autorizado: corresponde al monto que resulta de la suma del monto original del contrato afectado por los cambios aprobados en monto por Órdenes de Modificación y Eventos compensables.
(14) Financiero Ejecutado: corresponde al monto que ha sido pagado al contratista. En caso de que una factura aún no haya sido cancelada, esta se ubicará en la columna de Físico Ejecutado.
(15) Físico Ejecutado: corresponde al monto que ha sido cancelado al contratista y el que está pendiente de cancelar por parte de la Administración, pero que corresponde a labores ejecutadas.
6. Escala de tiempo del proyecto
En la Tabla: Detalles del Proyecto se deben incluir los hitos relevantes del proyecto. En la columna de fecha se debe indicar el día/mes/año y en Hito el evento. La columna llamada Cargo permite mover las etiquetas de los eventos para que no queden sobrepuestas.
Como datos mínimos se deben indicar órdenes de servicio y modificación, firma de contratos, fecha de finalización, suspensiones. Esto se debe situar en el eje positivo (en la columna Cargo).
Se debe indicar un hito con la etiqueta "Día de Hoy".
También se debe incluir la ruta crítica en el eje negativo (en la columna Cargo).
7. Resumen de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio
(16) Tipo de orden, número y fecha: completar este espacio indicando si es una orden de modificación o una orden de servicio, así como el número de esta. También, se debe ingresar la fecha de aprobación de la misma. En caso de que aún esté en proceso de aprobación, se debe señala "En proceso"
(17) Modificación en tiempo: incluir el monto de incremento o disminución del plazo, así como las razones.
(18) Modificación en costo: incluir el monto de incremento o disminución del costo, así como las razones.
(19) Estado actual: Indicar si está "En proceso", "Aprobada". En el caso de que se encuentr en proceso, se debe explicar.
8. Registro fotográfico
Incluir fotografías del proyecto del antes y después de obras ejecutadas. Así como cualquier detalle adicional que considere la Ingeniería de Proyecto.

## Información Proyecto
(3)Proyecto: “Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso”.
(5) Unidad encargada |  | Unidad Ejecutora San José - San Ramón | [5 empty] | (6) Descripción: El objeto del presente fideicomiso consiste en planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento del Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, los tramos en que se trabajarán son: Tramo 1: Autopista General Cañas. Desde la Sabana hasta el Intercambio de Circunvalación a la altura del monumento del agua. Tramo 2: Autopista General Cañas. Inicia en el intercambio de Circunvalación a la altura del monumento del agua y finaliza en el Aeropuerto Juan Santamaría a la altura de la actual intersección con la Ruta 111. Tramo 3.1: Carretera Bernardo Soto, entre el Aeropuerto Juan Santamaría (actual intersección con Ruta 111 en estación) y el puente El Coyol y Tramo 3.2: Carretera Bernardo Soto, inicia en el puente o paso superior al Coyol y finaliza en San Ramón. El proyecto involucra los siguientes cantones: San José: San José- Central, Heredia: Heredia, Belén, Flores. Alajuela: Alajuela-Central, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares, San Ramón. Y los siguientes distritos: San José: Merced, Hospital, Mata Redonda, Pavas, Uruca. Alajuela: Alajuela, San José, San Antonio, Guácima, San Rafael, Río Segundo, Desamparados, Tambor, Garita. Grecia: Grecia, San José, San Roque, Tácares, Puente Piedra. Naranjo: Palmitos, Rosario, San Miguel, Naranjo. Palmares: Palmares, Buenos Aires, Granja. San Ramón: San Ramón, Santiago, San Rafael, San Isidro. Valverde Vega: Sarchí Norte, Sarchí Sur. Heredia: Ulloa, San Rafael, San Francisco, San Antonio, Rivera, Asunción, Llorente. Para un total de 56 kilómetros de construcción.
Encargado |  | Pablo Camacho Salazar
Teléfono / Correo |  | 8704-8831; pablo.camacho@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento |  | Fideicomiso de Obra Pública
Contratista/Supervisora |  | Fiduciario: Banco de Costa Rica/Unidad Administradora(BCR)
(7) PLAZO | Orden de Inicio |  | 2017-02-13 |  | 12.08%
| Plazo contractual (PC) |  | 10958 | días
| Eventos compens. (EC) |  | 0 | días
| Plazo por suspensión (PS) |  | 2 | días
| Plazos OM (POM) |  | 0 | días
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 10958 | días
| Última suspensión |  | N/A
| Plazo utilizado |  | 1110 | días | % Avance
| Fecha de Finalización |  | 2047-05-28
(8) COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 168379577.1 |  | 6.168%
| Orden Modificación (OM) |  | 0
| Reajustes (R) |  | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 168379577.1
| Financiero Ejec. |  | 10385036.83 |  | % Ejec.
| Pendiente de pago (PP) |  | 0
(9) Consideraciones relevantes | [8 empty] | (10) Elaborado y aprobado por:
Ingeniero (a) de Proyecto:
Gerente:
Pablo Camacho Salazar
Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente):
(8) PLAZO | Orden de Inicio |  | 2017-02-13
| Plazo contractual (PC) |  |  |  | PC | 10958
| Eventos compens. (EC) |  |  |  | EC | 0
| Plazo por suspensión (PS) |  |  |  | PS | 2
| Plazos OM (POM) |  |  |  | POM | 0
| Plazo total (PC+EC+POM) |  | 10958
| Última suspensión |  | N/A
| Plazo utilizado |  | 1324
| Fecha de Finalización |  | 2047-05-28
| % de Avance |  | 12.08%
(9) COSTO | Monto de oferta (MO) |  | 168379577.1 |  |  | MO | 168.3796
| Orden Modificación (OM) |  | 0 |  |  | OM | 0
| Reajustes (R) |  | 0 |  |  | R | 0
| Monto total (MO+OM+R) |  | 168379577.1
| Financiero Ejec. |  | 10385036.83
| Pendiente de pago (PP) |  | 0
| % de ejecución |  | 6.168%
- Costos tomados del Plan Plurianual del fideicomiso con estimación al 2022, incluye gastos operativos, administrativos y de OBIIS, el plazo corresponde al proyecto integral al 2047, siendo que los costos estimados corresponden únicamente a la fase pre-operativa.
18 diciembre 2020: Aprobado por la UESR el diseño del Paso a Desnivel mediante el Oficio UESR-02-2020-0758(716), orden de inicio prevista para enero del 2021 y asesoría jurídica sobre la solicitud de aprobación del diseño del Paso a Desnivel Firestone.
1 de diciembre del 2020: Análisis y revisión de la Modificación presupuestaria 2020, se genera la aprobación correspondiente ante el fiduciario.
1 de diciembre 2020: Asesoría Legal y remisión ante el Consejo de administración del CONAVI sobre el nombramiento del miembro titular en el Comité de Fiscalización Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso (CFSV).
2 de diciembre del 2020: Análisis y revisión de la información brindada para la contratación directa, se brinda la no objeción en el criterio financiero correspondiente.
2 de diciembre: Asesoría legal y elaboración de la No Objeción a la Contratación Directa de la empresa Central de Servicios PC S. A., para la prestación de los servicios de arrendamiento de equipo de cómputo y accesorios.
3 de diciembre: Elaboración y asesoría jurídica para el nombramiento de miembro suplente en el Comité de Fiscalización Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso (CFSV), en conjunto con el Fiduciario (BCR), por vencimiento del plazo.
4 de diciembre del 2020: Rendición de cuentas del mes de octubre del 2020, aprobación del informe y del pago correspondiente de Fiducia y UAP.
15 de diciembre del 2020: Análisis y revisión del Plan de adquisiciones de los recursos materiales de la UAP, se brinda el informe de aprobación debido a la modificación presupuestaría por presupuesto extraordinario.
15 de diciembre del 2020: Revisión, análisis y traslado de los estados financieros del mes de noviembre del 2020.
16 de diciembre 2020: Asesoría jurídica y elaboración de la no objeción para la operación y mantenimiento de las estaciones de peaje de la ruta uno.
20 de diciembre 2020: Elaboración del criterio jurídico sobre la legitimación del Regente Forestal en el Fideicomiso.
23 de diciembre 2020: Se elabora y remite la solicitud de criterio sobre el art 17 de la Ley 9292, sobre las exoneraciones tributarias del fideicomiso, ante la PGR.

## Avance financiero
(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso
Base de datos (Completar casillas color naranja, los espacios verdes se calculan automáticamente):
Tabla: Avance Financiero
| Año | Gastos Operativos | Gastos Administrativos | Inversión OBIS
| 2019 | 3.3 | 0.6 | 0.8
| 2020 | 7.5 | 1.58 | 61.9
| 2021 | 11.7 | 2.52 | 123.3
| 2022 | 15.9 | 3.33 | 149.2
Tabla: Flujo de desembolsos

## Ingresos
Monto
Total | 1874541277.88
Recaudación tasas peaje General Cañas, Río Segundo, Alajuela
Mes | detalle | Monto
2019-07-01 | Ingreso por tiquetes de peajes del 16 al 30 de Julio 2019 (Dep billetes día 30) | 32960075.91
2019-08-01 | Ingreso por tiquetes de peajes del 30 de julio (dep monedas), al 27 de agosto 2019. Revisado contra cierres de estación. | 69394554.11
2019-08-01 | Ingresos en las cuentas bancarias del 28 al 31 de agosto 2019, (pendiente revisión cierre diario). | 3899912.83
2019-09-01 | Ingresos por tiquetes consumidos del 29 de agosto (dep monedas), al 28 de setiembre 2019. | 81315753.28
2019-10-01 | Ingresos por tiquetes consumidos del 27 de setiembre, (dep monedas), al 30 de octubre más depósito por billetes del día 30-10-2019. | 89113508.47
2019-11-01 | Ingresos en colones por tiquetes consumidos del 30-10-19 (monedas) al 27-11-19 más billetes del día 28-11-19. | 76727370
2019-11-01 | Ingresos en dólares por tiquetes consumidos del 31-10-19 al 28-11-19. $5.795,00 | 3324144.44
2019-12-01 | Ingresos por tiquetes consumidos del 28-11-19 (dep monedas), al 31-12-19, (27 y 28 de dic solo billetes). | 81332924.51
2020-01-01 | Registro ingresos de peajes Río Segundo colones del 27-12-19 al 29-01-20 (27 y 28 de diciembre solo monedas). Y $6.141,00 para ingresos en dólares del 29-12-19 al 29-01-20 | 90384539.71
2020-02-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo del 30.01.20 al 27.02.20 (27 de febrero solo billetes). Y registro ingresos de peajes $5.970,00 del 30.01.20 al 27-02-20. Se reversan ingresos duplicados, que se registraron en diciembre 2019 y enero 2020. | 77205517.49
2020-03-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo del 27.02.20 al 29.03.20 marzo monedas . Y registro ingresos de peajes $4.724,00 del 28.21.20 al 29-03-20. | 78743087.87
2020-04-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo del 30.03.20 al 29.04.20 mabril monedas . Y registro ingresos de peajes $610 del 30.03.20 al 29-04-20. | 52142712.78
2020-06-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo del 28.05.20 al 28.06.20 junio monedas . Y registro ingresos de peajes $502 del 29.05.20 al 28-06-20. | 69752842.32
2020-07-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo del 29.06.20 al 30.07.20 (29 y 30 de julio solo billetes). Registro ingresos de peajes Río Segundo $599,00 del 29-06-20 al 30.07.20. | 59887259.34
2020-08-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo del 29.07.20 al 29.08.20 (29.07.20 y 30.07.20 solo monedas). Registro ingresos de peajes Río Segundo $959,00 del 31-07-20 al 29.08.20. | 67570297.21
2020-09-01 | Registro ingresos de peajes en colones Río Segundo | 73080074.85
Total |  | 1006834575.12
Recaudación tasas peaje Bernardo Soto, Naranjo, Alajuela
Mes | detalle | Monto
2019-07-01 | Ingreso por tiquetes de peajes del 16 al 30 de Julio 2019 (Dep billetes día 30) | 30044567.78
2019-08-01 | Ingreso por tiquetes de peajes del 30 de julio (dep monedas), al 27 de agosto 2019. Revisado contra cierres de estación. | 65154890.17
2019-08-01 | Ingresos en las cuentas bancarias del 28 al 31 de agosto 2019, (pendiente revisión cierre diario). | 2335986.7
2019-09-01 | Ingresos por tiquetes consumidos del 29 de agosto (dep monedas), al 28 de setiembre 2019. | 68862894.26
2019-10-01 | Ingresos por tiquetes consumidos del 27 de setiembre, (dep monedas), al 30 de octubre más depósito por billetes del día 30-10-2019. | 69185362.7
2019-11-01 | Ingresos en colones por tiquetes consumidos del 30-10-19 (monedas) al 27-11-19 más billetes del día 28-11-19. | 66571085
2019-11-01 | Ingresos en dólares por tiquetes consumidos del 31-10-19 al 28-11-19. $1,966.00 | 1130344.19
2019-12-01 | Ingresos por tiquetes consumidos del 28-11-19 al 31-12-19. | 75444773.76
2020-01-01 | Registro ingresos de peajes colones del 29-12-19 al 29-01-20. Y $1.938,00 para ingresos en dólares del 29-12-19 al 29-01-20. | 74475225.58
2020-02-01 | Registro ingresos de peajes en colones Naranjo del 30.01.20 al 26.02.20. Y registro ingresos de peajes San Ramón $2.019,00 del 30.01.20 al 26.02.20. Se reversan ingresos duplicados registrados en diciembre 2019 y enero 2020. | 66600544.4
2020-03-01 | Registro ingresos de peajes en colones Naranjo del 27.02.20 al 29.03.20. Y registro ingresos de peajes San Ramón $1.867,00 del 27.02.20 al 29.03.20. | 66131287.88
2020-04-01 | Registro ingresos de peajes en colones Naranjo del 30.03.20 al 28.04.20. Y registro ingresos de peajes San Ramón $754 del 30.03.20 al 28.04.20. | 40606866.43
2020-06-01 | Registro ingresos de peajes en colones Naranjo del 28.05.20 al 28.06.20. Y registro ingresos de peajes San Ramón $518 del 28.05.20 al 28.06.20. | 56511782.4
2020-07-01 | Registro ingresos de peajes en colones Naranjo del 29.06.20. al 29.07.20. Registro ingresos de peajes $657,00 del 29.06.20 al 29.07.20. | 49483539.14
2020-08-01 | 0 Registro ingresos de peajes en colones Naranjo del 30.07.20. al 29.08.20. Registro ingresos de peajes $819,00 del 30.07.20 al 29.08.20. | 56996482.19
2020-09-01 | 0 Registro ingresos de peajes en colones Naranjo | 59266827.51
Total |  | 848802460.09
Otros Ingresos por Sobrantes de Peajes
Mes | detalle | Monto
2019-07-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 16 al 30 de Julio 2019 | 15028.33
2019-08-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 31 de agosto 2019 | 10886.56
2019-09-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 30 de setiembre 2019 | 20405.97
2019-10-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 31 de octubre 2019 | 58716.74
2019-11-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 31 de noviembre 2019 | 22959.72
2019-12-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 31 de diciembre 2019 | 34027.9
2020-01-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 31 de enero 2020 | 65855.94
2020-02-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 29 de febrero 2020 | 14610
2020-03-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 29 de febrero 2020 | 30295.9
2020-03-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 29 de febrero 2020 | 30295.9
2020-05-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela del 01 al 31 de mayo 2020 | 26795
2020-08-01 | Sobrantes en recaudación de peajes Naranjo y Alajuela agosto 2020 ₡81.625,00 Total Otros Ingresos Sobrantes Peajes | 81625
411502.96
Intereses
Mes | detalle | Monto
2019-07-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.66
2019-08-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.64
2019-09-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.6
2019-10-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.27
2019-11-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.58
2019-12-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.34
2020-01-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.75
2020-02-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.33
2020-03-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.27
2020-04-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.62
2020-06-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.49
2020-07-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.3
2020-08-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.36
2020-09-01 | Intereses ganados en cuenta corriente BCR Recaudación de Peajes Colones | 0.44
6.65
Rendimientos
Mes | detalle | Monto
2019-07-01 | Rendimientos BCR Safi Colones y Dólares | 11180.67
2019-08-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 371584.87
2019-08-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 7218.26
2019-09-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 659219.2
2019-09-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 13808.76
2019-10-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 820399.09
2019-10-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 20933.55
2019-11-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 904636.21
2019-11-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 24208.77
2019-12-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 1201070.13
2019-12-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 27169.97
2020-01-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 1057915.4
2020-01-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 29069.35
2020-02-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 613541.23
2020-02-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 27809.51
2020-03-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 1149606.66
2020-03-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 43130.58
2020-04-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 939620.49
2020-04-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 59403.27
2020-06-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 1034045.51
2020-06-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 59708.53
2020-07-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 978186.16
2020-07-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 60186.16
2020-08-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 1101010.41
2020-08-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 52689.78
2020-09-01 | Rendimientos BCR Safi Colones | 856576.2
2020-09-01 | Rendimientos BCR Safi Dólares | 54849.94
12178778.66
Ingresos por Diferencial Cambiario
Mes | detalle | Monto
2019-08-01 | Ajuste en la cuenta de inversiones BCR Safi $ por diferencial cambiario al 31 de agosto 2019. | 49480.84
2019-08-01 | Ajuste estado de cta BCR Recaudación de peajes al tipo de cambio del cierre de agosto. | 53326.02
2019-09-01 | Ajuste estado de cta BCR Recaudación de peajes y ajuste rendimientos dólares al tipo de cambio venta del cierre de setiembre. | 179941.16
2019-10-01 | Ajuste estado de cta BCR Recaudación de peajes y ajuste rendimientos dólares al tipo de cambio venta del cierre de octubre. | 103682.92
2019-11-01 | Ajuste estado de cta BCR Recaudación de peajes y ajuste rendimientos dólares al tipo de cambio venta del cierre de noviembre. | -20933.55
2019-12-01 | Ajuste Diferencial cambiario BCR Recaudación peajes $, Pagos menores $ y CU $. | 301407.06
2020-01-01 | Ajuste Diferencial cambiario BCR Recaudación peajes $, Pagos menores $ y CU $. | 47997.63
2020-02-01 | Ajuste Diferencial cambiario BCR Recaudación peajes $, Pagos menores $ y CU $. | 512191.99
2020-03-01 | Ajuste Diferencial cambiario BCR Recaudación peajes $, Pagos menores $ y CU $. | 1029673.78
2020-06-01 | Ajuste de diferencial cambiario peajes $ | 456844.09
2020-07-01 | Ajuste de diferencial cambiario peajes $ | 347380.74
2020-08-01 | Ajuste de diferencial cambiario peajes $ | 698960.58
2020-09-01 | Ajuste de diferencial cambiario peajes $ | 645482.53
4405435.79
Donaciones Mobiliario y equipo
Mes | detalle | Monto
2020-03-01 | Activos donados por los fideicomitentes | 1908518.61
1908518.61

## Aportes
Monto
Total | 36351637888.29
Aportes de Efectivo MOPT / CONAVI
Fecha Aporte | Documento | Monto | Fuente | Traslado Final
2018-11-01 | Presupuesto Ordinario 2018 | 12369644853 | Aporte de Capital CONAVI #1 ($130,565,22 7 mesew O&M peajes) | 530094785
|  |  | Aporte de Capital CONAVI #2 ($684,630 Actividades Críticas) | 399550068
|  |  | Aporte de Capital del CONAVI #3 ($20,000,000 para OBIS) | 11440000000
2018-12-21 | Presupuesto Extraordinario 2018 | 3016070733 | Aporte del MOPT #1 | 3016070733
En Proceso | Certificación FIN-01-2018-240 | 474561886.78 | Reintegro por concepto de paejes Abr-18 a Nov-18 (periodo 2018) | 474561886.78
En Proceso | Certificación FIN-01-2019-044 | 294493038.31 | Reintegro por concepto de paejes Dic-18 a Ene-19 (periodo 2019) | 294493038.31
En Proceso | UESR-004-2019-393 | 3600000000 | Aporte <probado por CONAVI, oficio UESR-004-2019-0393 (716), destinados para el D + C de las OBIS | 3600000000
En Proceso | FIN-01-2019-147 | 768640578.54 | Ingreso por Derecho de Cobro de Peajes Bernardo Soto y General Cañas del 01-02-2019 al 16-07-2019 | 768640578.54
En Proceso | UESR-13-2019-489 | 15591617053 | Aporte CONAVI/MOPT destinados para OBIS Lote 1 y 2A | 15591617053
Total |  | 36115028142.63 | Total | 36115028142.63
Aportes de Activos para las Estaciones de Peaje
Fecha Aporte | Documento | Monto | Fuente | Traslado Final
2020-08-31 | Donación de Activos por Conavi | 1909018.61 | Registro de 155 activos ubicados en las estaciones de Peaje | 1909018.61
Total |  | 1909018.61 | Total | 1909018.61
Aportes de Tiquetes y Formularios de Peajes
Fecha Aporte | Documento | Monto | Fuente | Traslado Final
2019-07-31 | UESR-013-2019-0489 (716) | 6623917.13 | Aporte Río Segundo y Naranjo | 6623917.13
2019-11-30 | Formularios Conavi | 150780.46 | Aporte de Formularios para uso en las Estaciones de Peaje | 150780.46
Total |  | 6774697.59 | Total | 6774697.59
Aportes en Especie MOPT / CONAVI
Fecha Aporte | Documento | Monto | Fuente | Traslado Final
2019-10-31 | UESR-003-2019-0463 (716) UESR-003-2019-0476 (716) | 227775249 | Aportaciones en especies de estudiso de Anteproyectos de las OBIS $389,100 TC BCCR 585,39 | 227775249
2019-11-30 | Formularios Conavi | 150780.46 | Aporte de Formularios para uso en las Estaciones de Peaje | 150780.46
Total |  | 227926029.46 | Total | 227926029.46
Total de Aportes de Capital |  | 36351637888.29
***Datos validados con los Estados Financieros de Agosto 2020 de FCVSJSR

## Escala de tiempo del proyecto
(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso
ESCALA DE TIEMPO
Tabla: DETALLES DEL PROYECTO
FECHA | HITO | CARGO | LÍNEA BASE
2015-04-14 | Creación de la Ley 9292 | 20 | 1
2017-02-13 | Orden de Servicio No.1 (Contrato Fideicomiso BCR-CONAVI) | 15 | 1
2017-10-12 | Refrendo Adenda Contrato de Fideicomiso | 10 | 1
2017-12-13 | Orden de Servicio 4 - Adenda No.1 | -5 | 1
2018-08-01 | Orden de Servicio 5- Propuesta Plan de OBIS | 20 | 1
2018-11-21 | Orden de Inicio Consultor de los Estudios y Anteproyecto Lote 1, 2 y 3 | 10 | 1
2019-10-25 | Orden de Inicio Estudios de Factibilidad del Proyecto Integral, OBIS Lote 3 y Mejoras en peajes existentes | 5 | 1
2019-11-01 | Aprobación de Anteproyectos Lote 1, 2 y 3 por los Fideicomitentes | -10 | 1
2020-05-05 | Orden de Inicio D+C Lote 1 y Supervisión de OBIS | 20 | 1
2020-12-04 | Anteproyectos OBIS Lote 3 aprobado por los Fideicomitentes | 10 | 1
2020-12-01 | Orden de Inicio D+C Lote 2A | -5 | 1
2020-12-08 | Aprobación de Estudios de Factibilidad y Anteproyecto Proyecto Integral | -15 | 1
2021-06-23 | Contrato Financiero Fase 1B | 3 | 1
2021-08-10 | Orden de Inicio D+C Lote 2B | -7 | 1
2021-07-26 | Orden de Inicio D+C Lote 3 | 18 | 1
2021-08-09 | Orden de Inicio D+C Lote 4 | -12 | 1
2022-01-27 | Orden de Inicio D+C Lote 5 | 13 | 1
2022-06-02 | Formalización Contrato Financiamiento Fase 2 | 10 | 1
2023-01-23 | Orden de inicio D+C Proyecto Integral | -5 | 1
2023-10-17 | Fin Etapa Pre-operativa | 20 | 1
1

## Resumen OM y OS
(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso
Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio
(16)Tipo de orden, número y fecha | (17) Modificación en Tiempo |  | (18) Modificación en Costo |  | (19) Estado Actual
| Incremento | Razón | Incremento | Razón
Orden de Modificación No 1, 10 de abril 2018. | La orden de modificación en mención no modifica el monto ni el plazo del contrato. | Únicamente determina la metodología a seguir para el diseño y la estructuración financiera por fases y sub-fases, e incorpora los plazos de entrega de los informes de Diseño y Estructuración Financiera de las sub fases 1A Y 1B. | La orden de modificación en mención no modifica el monto ni el plazo del contrato. | Únicamente determina la metodología a seguir para el diseño y la estructuración financiera por fases y sub-fases, e incorpora los plazos de entrega de los informes de Diseño y Estructuración Financiera de las sub fases 1A Y 1B. | Aprobada, mediante oficio UESR-01-2018-0114 del 12 de abril del 2018
Orden de servicio No 1, 07 de febrero 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mediante oficio 13-17-0382 (41), se le brinda la orden de inicio al Banco de Costa Rica en su calidad de Fiduciario (administrador / ejecutor) del mandato que le dan los fideicomitentes.
Orden de servicio No 2, 15 de febrero 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | Suspensión de la orden de inicio mediante el oficio DIE-13-17-0463 (41) brindada el 07 de febrero del 2017. La razón fue el incumplimiento en el rubro estructura del precio.
Orden de servicio No 3, 30 de mayo 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | Se brinda orden de reinicio del fideicomiso oficio DIE-13-17-1639 (41), mediante acuerdo del Consejo (ACA 01-17-0368).
Orden de servicio No 4, 12 diciembre 2017 | N/A | N/A | Los montos del contrato original estaban definidos de la siguiente manera: Etapa preoperativa: $75,000.00 Etapa Constructiva: $70,000.00 Etapa Operativa: $65,000.00 Los montos que se definieron y se modifican con la adenda quedan definidos de la siguiente manera: Etapa preoperativa: $31,069.00 Etapa Constructiva: $37,173.00 Etapa Operativa: $38,282.00 | Mediante la Adenda No1 firmada el 11 de septiembre del 2017 por las partes y refrendada por la CGR en el oficio No 11936(DCA-2420) del 11 de octubre del 2017, se aprobaron varios cambios al Contrato de Fideicomiso, entre los cuales se modificó la clausula 8, relativa a los honorarios que percibirá el Fiduciario por la prestación de los servicios originalmente acordados y a los nuevos honorarios por servicios adicionales autorizados en la referida adenda. | Mediante oficio UESR-01-2017-0151 se da el comunicado de aprobación de la orden de servicio número 4 en la cual se le ordena al contratista iniciar a partir del 13 de diciembre del 2017 las labores definidas en la Adenda No1, relacionadas con las actividades de gestión y administración del fideicomiso, como parte del contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, 2016.
Orden de servicio No 5, 01 de agosto 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aprobada mediante oficio UESR-01-2018-0261, donde se indica: Iniciar: a partir del 6 de agosto de 2018, la participación activa a través de la UAP, en los procedimientos de contratación administrativa para la elaboración de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto Corredor Vial San José - San Ramón, que serán financiados por el MOPT en su calidad de Fideicomitente, con los fondos de los Contratos de Prestamos No 3071/OC-CR y No 3072/CH-CR.
Orden de servicio No 6, 4 de noviembre 2020 | No modifica el plazo, del contrato principal | Mediante la adenda No 2 Establecer una estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste así como de las evaluaciones de calidad del servicio, al amparo de artículo 8 de la Ley 9292 | No produce incremento alguno al contrato principal | Mediante la adenda No 2 Justifica la bancabilidad y fondeo del Proyecto sobre el Corredor Vial San José - San Ramón, mediante la resolución RE-1517-RG-2020 de fecha 23 de octubre de 2020 de la ARESEP. | Se remite a la Proveeduría mediante el UESR-11-2020-665(707). Se comunica el acuerdo de firma de la adenda mediante el ACA-1-20-555 (74) el día 3 de noviembre del 2020.