## Formato Lec. Aprendida
F20.12.0.01-v2
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
BITÁCORA DE LECCIONES APRENDIDAS
NOMBRE DEL PROYECTO:1
FASE ACTUAL DEL PROYECTO:2
UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE:3
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:4
INGENIERO DEL PROYECTO:5
IDENTIFICACIÓN O CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA:6 (Uso exclusivo del Departamento de Evaluación y Seguimiento)
FECHA DE REGISTRO7 | TIPO DE LECCIÓN APRENDIDA8 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O EVENTO PRESENTADO9 | CAUSAS POSIBLES10 | RESULTADO O EFECTO DEL EVENTO PRESENTADO11 | PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO PARA MINIMIZAR O MAXIMIZAR EL EVENTO PRESENTADO12 | COSTOS13 | TIEMPO 14 | DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN APRENDIDA RESULTANTE DEL EVENTO PRESENTADO15 | ACCIONES CONCRETAS REALIZADAS QUE PERMITIRÁN MINIMIZAR RIESGOS O MAXIMIZAR BENEFICIOS16 | OBSERVACIONES GENERALES17
NOTA IMPORTANTE: Adjuntar fotos / vídeos que muestren la situación antes y después de la acción tomada para atender la actividad o evento presentado que generó una Lección Aprendida.
Aprobación |  |  |  |  | Comunicación

## INSTRUCTIVO
F20.12.0.01-v2
Instructivo de llenado
Formulario de bitácora de lecciones aprendidas
Es utilizado por la gerencia, dirección, departamento o unidad a lo interno de Conavi para el registro, discusión y divulgación del conocimiento adquirido, a través del análisis de los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente los estudios de preinversión (perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño), contratación, construcción o conservación de proyectos de infraestructura vial, con el fin de obtener lecciones e información de apoyo para una mejor toma de decisiones durante la ocurrencia de situaciones conflictivas en las diferentes etapas del desarrollo de proyectos o para maximizar, implementar y replicar las acciones con resultados positivos para el proyecto en sus diferentes etapas del ciclo de vida.
Consideración importante: Una lección aprendida debe entenderse como toda acción generada de la identificación de las necesidades, adquisición, desarrollo, validación, distribución, actualización y mejora del conocimiento estructurado y que permanece en la institución como producto de la mejora continua y la gestión de la calidad en el análisis critico de los factores que afectan positiva o negativamente la gestión de proyectos en Conavi, tal como lo señalan autores y expertos en calidad como Taguchi (1986), Shingo (1986), Deming (1989), Peters (1989) e Ishikawa (1989). De conformidad con la Organización Internacional para las Migraciones (2006) una lección aprendida debe entenderse como:
(...) una hipótesis que surge de la experiencia adquirida en el ciclo de los proyectos y programas sobre algo que funciona bien o no funciona bien y que brinda un valor agregado en la dirección, formulación y ejecución de programas futuros e iniciativas operativas (2006, p.03).
Adicionalmente y de acuerdo con lo descrito por el Banco Interamericano de Desarrollo (2008) las lecciones aprendidas:
(...) permiten identificar tendencias de relaciones causa-efecto, acotadas a un contexto específico y sugerir recomendaciones prácticas y útiles para la replicación del nuevo conocimiento en otros contextos y en el diseño y/o ejecución de otros proyectos o iniciativas que se proponen lograr resultados similares (2008, p.01).
1. Nombre del proyecto: Nombre completo del proyecto (tal y como aparece en el BPIP o en el POI), al que pertenece la lección aprendida
2. Fase Actual del Proyecto: Indicar si la fase actual del proyecto es preinversión (especificar cuál etapa: perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño), contratación, construcción o conservación
3. Unidad Ejecutora Responsable: Nombre de la unidad ejecutora responsable de la lección aprendida
4. Administrador del Proyecto: Nombre completo del administrador del proyecto.
5. Ingeniero del proyecto: Nombre completo del ingeniero a cargo del proyecto.
6. Identificación o código de la lección aprendida: Código que debe ser asignado únicamente por el Departamento de Evaluación y Control, para identificar la lección aprendida.
7. Fecha de Registro: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se da el registro de la lección aprendida.
8. Tipo de Lección aprendida: Se debe indicar el tipo de lección aprendida, ya sean administrativas, técnicas, legales y contractuales.
9. Descripción de la actividad o evento presentado: Detalle y descripción del evento positivo o negativo que aconteció en el proyecto y que genera conocimiento vivencial o de campo para futuras gestiones de proyectos.
10. Causas posibles: Descripción de la causa o causas que generaron la lección aprendida a partir del evento presentado.
11. Resultado o efecto del evento presentado: Descripción del resultado o efecto que provocó el evento presentado.
12. Plan de acción ejecutado en relación con el evento presentado: Descripción de la acción a realizar para minimizar o maximizar el evento presentado.
13. Costos: Sumatoria de los costos asociados al evento presentado, en caso de que existieran.
14. Tiempo: Tiempo invertido en el evento presentado.
15. Descripción de la lección aprendida resultado del evento presentado: Descripción detallada de la lección aprendida y que es digna de rescatar para la gestión de futuros proyectos.
16.Acciones concretas realizadas que permitirán minimizar riesgos o maximizar beneficios: Descripción de las acciones concretas que permitirán reducir los riesgos asociados a eventos negativos o en defecto a maximizar los beneficios o efectos positivos del evento presentado.
17.Observaciones generales: Cualquier observación adicional que es importante de mencionar como complemento a la información o detalle indicado en la lección aprendida o evento presentado.
Note on A1: Admin: poner el numero de formulario

## Lección Aprendida (EJEMPLO)
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
BANCO DE LECCIONES APRENDIDAS
BITÁCORA
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CONSTRUCCIÓN CARRETERA A SAN CARLOS RUTA NACIONAL No.35, SECCIÓN: SIFÓN - LA ABUNDANCIA
FASE ACTUAL DEL PROYECTO: |  |  | CONSTRUCCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y PUENTES
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: |  |  | Ing. PABLO CONTRERAS VÁSQUEZ
INGENIERO DE PROYECTO: |  |  | Ing. JOSÉ RAFAEL MENA CARMONA
IDENTIFICACIÓN O CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA |  |  | CONS/01
FECHA DE REGISTRO7 | TIPO DE LECCIÓN APRENDIDA8 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O EVENTO PRESENTADO9 "¿QUÉ PASÓ?" | CAUSAS POSIBLES10 "¿POR QUÉ PASÓ?" | RESULTADO O EFECTO DEL EVENTO PRESENTADO11 | PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO PARA MINIMIZAR O MAXIMIZAR EL EVENTO PRESENTADO12 | COSTOS13 | TIEMPO 14 | ACCIONES CONCRETAS REALIZADAS QUE PERMITIRÁN MINIMIZAR RIESGOS O MAXIMIZAR BENEFICIOS16 | OBSERVACIONES GENERALES17 | DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN APRENDIDA RESULTANTE DEL EVENTO PRESENTADO15
2017-02-01 | Técnica | Se presentaron 16 problemas de estabilidad de gran envergadura por problemas geotécnicos que requieren de la definición de diseños específiicos para solucionar estos problemas. | 1. No se realizaron los estudios geotécnicos necesarios que un proyecto de esta naturaleza (obra nueva) requiere. 2. Me parece que pueden haber otras causas. | 1- La interrupcipón del proceso cosntructivo para realizar los estudios y soluciones requeridas, que obligó a una suspensión (total o parcial) del proyecto. 2- Aumento del monto del contrato original producto de la necesidad de realizar obras adicionales. Podría incluso darse la necesidad de cambio de trazado. 3- Aumento del plazo del contrato original. 4- Ampliación en el alcance de la obra, junto con la necesidad de realizar obras adicionales. 5- Contratación de personal profesional y técnico adicional. 6- Rediseño o diseño de obras nuevas. | Se contrató una empresa para la elaboración de los estudios y diseños para atender los problemas geotécnicos en 15 taludes con problemas de estabilidad, además se incorporó como parte del personal profesional, otro geotecnólogo y otro dibujante (mediante la contratación de supervisión con el Instituto Costarricense de Electricidad) para agilizar la atención de los problemas geotécnicos identificados; los diseños están en proceso. | (Si en el resultado se indica aumento de costo, aquí se debe indicar una cifra estimada) | (Se debe indicar el plazo adicional para ejecución de obras y el plazo de la suspensión parcial o total si hubo) | 1- Contratación de personal especialista. 2- Conformación de una comisión. | Cada etapa del ciclo de vida del proyecto debe ser debidamente planificada, por lo que de previo a la ejecución de una obra resulta importante estudiar el expediente para verificar que efectivamente se cumplió con la realización de los estudios básicos requeridos. | La ejecución de proyectos, requiere que en las etapas previas (preinversión) se realicen todos los estudios técnicos necesarios para determinar con la mayor certeza posible las condiciones del sitio de proyecto, de modo que el diseño incluya todas las obras necesarias para mitigar los riesgos a que estará expuesta la infraestructura vial a construir o desarrollar.
NOTA IMPORTANTE: Adjuntar fotos / vídeos que muestren la situación antes y después de la accion tomada para atender la actividad o evento presentado que generó una Lección Aprendida.
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
BANCO DE LECCIONES APRENDIDAS
BITÁCORA
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CORREDOR VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE
FASE ACTUAL DEL PROYECTO: |  |  | CONSTRUCCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  | UNIDAD EJECUTORA BCIE
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO: |  |  | Ing. CARLOS JIMENEZ GONZALEZ
INGENIERO DE PROYECTO: |  |  | Ing. ALVARO SOLIS RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN O CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA |  |  | CONS/01
FECHA DE REGISTRO7 | TIPO DE LECCIÓN APRENDIDA8 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O EVENTO PRESENTADO9 "¿QUÉ PASÓ?" | CAUSAS POSIBLES10 "¿POR QUÉ PASÓ?" | RESULTADO O EFECTO DEL EVENTO PRESENTADO11 | PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO PARA MINIMIZAR O MAXIMIZAR EL EVENTO PRESENTADO12 | COSTOS13 | TIEMPO 14 | ACCIONES CONCRETAS REALIZADAS QUE PERMITIRÁN MINIMIZAR RIESGOS O MAXIMIZAR BENEFICIOS16 | OBSERVACIONES GENERALES17 | DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN APRENDIDA RESULTANTE DEL EVENTO PRESENTADO15
2021-08-31 | Legal | Se presentaron recursos de apelación al acto de adjudicación del proyecto. | Políticas de confidencialidad de UNOPS. -No apertura del expediente de proyecto | Recursos de apelación y atrasos en la adjudicación del proyecto. | Se aclaró la actuación de UNOPS contra la actuación de la administración y se procedió a la apertura del expediente. | (Si en el resultado se indica aumento de costo, aquí se debe indicar una cifra estimada) | (Se debe indicar el plazo adicional para ejecución de obras y el plazo de la suspensión parcial o total si hubo) | Dejar claro en los carteles de licitación el momento en que se realiza la apertura de los expedientes | (Se debe anotar cualquier observación general que se considere importante de agregar en relación con el evento o lección aprendida) | Se debe tener claro que los oferentes y la sociedad civil tiene acceso plano al expediente del proyecto.
NOTA IMPORTANTE: Adjuntar fotos / vídeos que muestren la situación antes y después de la accion tomada para atender la actividad o evento presentado que generó una Lección Aprendida.