## Requisitos y Cond. de Ejecu (4)
F30.21.0.07V1
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES
Teléfono: 2202-5514
| Requisitos y Condiciones para inicio y ejecución de obras | [5 empty] | Sí |  | Sin Iniciar
[7 empty] | No |  | En Proceso (10%)
1. Datos generales del proyecto: | [8 empty] | En Proceso (25%)
1.1. Nombre del Proyecto:
| 1.2. N° de Licitación: | [5 empty] | Fecha |  | En Proceso (75%) |  |  | Afectacción
| 1.3. Contratista: | [5 empty] | 2023-06-09 |  |  |  |  | Raro | Poco Probable | Posible | Muy Probable | Casi Seguro
| 1.4. Monto del Contrato: | [5 empty] | Importancia | Despreciable | En Proceso (90%) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1.5. Plazo de Ejecución: | [6 empty] | Menor |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1.6. Ingeniero del proyecto | [6 empty] | Moderado | Finalizado |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
1.7. Fecha de entrega del proyecto:
[8 empty] | Mayor |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
2. Ubicación del proyecto:
[8 empty] | Severo |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 2.1. Provincia | 2.2. Cantón |  | 2.3. Distrito |  | 2.4. Coordenadas
Norte:
Oeste:
3. Información de servicios a contratar para la ejecución del proyecto1:
[7 empty] | Importancia | Afectacción |  |  |  |  | Peso Porcentual | Avance Ponderado
Servicios |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Mayor | Posible | 1 | 4 | 3 | 12 | 3.738% | 0%
0% | 3.1. Supervisión de la obra2 | Sí |  |  |  |  | Mayor | Posible | 0 | 4 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 3.2. Topografía2 | No |  |  |  |  | Mayor | Posible | 0 | 4 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 3.3. Verificación de la Calidad | No |  |  |  |  | Mayor | Posible | 0 | 4 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 3.4. Regencia Ambiental | No |  |  |  |  | Mayor | Posible | 1 | 4 | 3 | 12 | 3.738% | 0%
0% | 3.5. Regencia Minera | Sí |  |  |  |  | Mayor | Posible | 1 | 4 | 3 | 12 | 3.738% | 0%
0% | 3.6. Servicio de Arqueólogo | Sí |  |  |  |  | Mayor | Posible | 0 | 4 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 3.7. Otros, Especifique: | No
1 Indicar si será contratado o será suministrado por la administración.
2 Para la verificación de la calidad, el plan deberá de contar con la revisión del Depto. de Verificación de la Calidad de la Gerencia.
4. Permiso de obras en vía pública (Dirección General de Ingeniería de Tránsito, DGIT):
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 4.1. Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado3 | Sí |  |  |  |  | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 4.2. Autorización de cierre de vías4. | Sí
3 Se debe verificar la ruta propuesta para vehículos livianos, vehículos pesados y los pasos peatonales seguros.
4 Oficio a la DGIT donde se indiquen los plazos de la ejecución del proyecto y de cierre temporal o total, según el PMT.
5. Condiciones iniciales:
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Despreciable | Raro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3115% | 0%
0% | 5.1. Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Púbica del MIDEPLAN. | Sí |  |  |  |  | Menor | Poco Probable | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.246% | 0%
0% | 5.2. Verificación de conflictos con otros proyectos de la administración en el área del proyecto | Sí |  |  |  |  | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 5.3. Revisión: Cartel, contrato y oferta, planos constructivos, especificaciones técnicas y todo documento durante el proceso (enmiendas al cartel, adendas, subsanaciones a la oferta, entre otros). | Sí |  |  |  |  | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 5.4. Verificación de ítems de pago y cantidades suficientes (Ver anexo 1). | Sí |  |  |  |  | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 5.5. Suficiencia presupuestaria (obra y servicios de apoyo) | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 5.6. Verificación de la metodología constructiva. | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 5.7. Revisión de condiciones de seguridad y accesibilidad (Ley 7600) | Sí |  |  |  |  | Moderado | Posible | 1 | 3 | 3 | 9 | 2.804% | 0%
0% | 5.8. Revisión de normas y reglamentos aplicables en la ejecución de obra5. | Sí
5 Verificación de actualizaciones de normas y/o procedimientos que aplicables en el proyecto.
6. Gestión de responsables de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA):
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 6.1 Planos firmados por los responsables del diseño | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 6.2 Aprobación de señalización de DGIT (espacio en láminas) | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 6.3 Trámite de exoneración de Obra pública (etapa de diseño) | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 6.4 Inscripción de la dirección técnica (contratista) y de la inspección (CONAVI) | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 6.5 Trámite de exoneración de honorarios de todos los profesionales | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 6.6 Obtención de la bitácora digital | Sí
7. Permisos Ambientales:
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 7.1. Regencia ambiental6 (garantía, regente y bitácora), SETENA-MINAE. | Sí |  |  |  |  | Severo | Casi Seguro | 1 | 5 | 5 | 25 | 7.788% | 0%
0% | 7.2. Permisos de corta de árboles en derecho de vía o zona de protección de ríos (Decreto de Conveniencia Nacional, MOPT). | Sí |  |  |  |  | Menor | Posible | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 7.3. Permisos de obras en cauce (notificación a la Dirección de Aguas, MINAE). | Sí |  |  |  |  | Menor | Posible | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 7.4 Verificación de medidas compensatorias ambientales | Sí
6 Se debe verificar todos los compromisos ambientales adquiridos ante la licencia.
8. Aspectos físicos / espaciales:
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Severo | Muy Probable | 0 | 5 | 4 | 0 | 0% | 0%
100% | 8.1. Verificación de las condiciones presentes del sitio (Replanteo del diseño). | No |  |  |  |  | Severo | Casi Seguro | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0%
100% | 8.2. Expropiaciones. | No |  |  |  |  | Mayor | Muy Probable | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0%
100% | 8.3. Coordinación previa de relocalización de servicios públicos (previo o en ejecución de obra). | No |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 0 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0%
100% | 8.4. Coordinación para el levantamiento de las rutas alternas (según el PMT) y sus condiciones iniciales (Municipalidad/CONAVI). | No |  |  |  |  | Mayor | Casi Seguro | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 0%
100% | 8.5. Invasión a propiedades privadas (proyecto). | No |  |  |  |  | Mayor | Casi Seguro | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 0%
100% | 8.6 Invasiones en el derecho de vía (Dpto. de Inspección Vial y Demoliciones – MOPT). | No
9. Reunión Pre – Construcción:
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Severo | Muy Probable | 0 | 5 | 4 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.1. Plan y programa de autocontrol de calidad (autorizado). | No |  |  |  |  | Severo | Muy Probable | 0 | 5 | 4 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.2. Cronograma de trabajo (PP-01-2020). | No |  |  |  |  | Severo | Muy Probable | 0 | 5 | 4 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.3. Verificación del personal de la empresa (ingenieros, encargados y técnicos). | No |  |  |  |  | Moderado | Posible | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.4. Verificación de la maquinaria y equipo de trabajo. | No |  |  |  |  | Moderado | Posible | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.5. Información y verificación de fuentes de materiales y su aceptación. | No |  |  |  |  | Menor | Poco Probable | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.6. Establecimiento de la jerarquía (autorización del representante del contratista) y las comunicaciones. | No |  |  |  |  | Menor | Poco Probable | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.7. Verificación de los posibles subcontratistas y sus funciones. | No |  |  |  |  | Moderado | Posible | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.8. Plan de Salud Ocupacional e Higiene Ambiental del proyecto (Firmado por un profesional competente). | No |  |  |  |  | Menor | Posible | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.9 Verificación de sitios y permisos de utilización de escombreras para el proyecto | No |  |  |  |  | Menor | Posible | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 9.10. Cualquier otro documento establecido en el contrato o que por la naturaleza del proyecto se deba contemplar. (Indique). | No
10. Inicio de ejecución de obra:
Ítem |  | ¿Se requiere? | Observaciones |  | Avance (%) | Plazo Esperado | Moderado | Posible | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 10.1. Revisión de la póliza de todo riesgo de construcción del contratista. | No |  |  |  |  | Moderado | Posible | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0%
100% | 10.2. Revisión de la póliza de responsabilidad civil del contratista. | No |  |  |  |  | Moderado | Posible | 1 | 3 | 3 | 9 | 2.804% | 0%
0% | 10.3. Revisión de la póliza de riesgos del trabajo del contratista. | Sí |  |  |  |  | Moderado | Posible | 1 | 3 | 3 | 9 | 2.804% | 0%
0% | 10.4. Revisión de estar al día con Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 10.5. Habilitar servicios sanitarios, agua potable, vestidores, casilleros, dormitorios (de ser necesario) y comedores. | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 10.6. Solicitar registro o evidencia de la incorporación de la comisión u oficina de salud ocupacional del proyecto en el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) del contratista (y subcontratistas), según lo que establecen los artículos 288 y 300 del Código de Trabajo. | Sí |  |  |  |  | Moderado | Poco Probable | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.869% | 0%
0% | 10.7. Contar con un aviso preventivo de seguridad y de utilización de equipo de protección personal (EPP), ubicado en un sitio visible e iluminado, donde se indique la obligación del cumplimiento de las normas de seguridad durante la permanencia en el proyecto. | Sí
[12 empty] | 321 | 100% | 0%
11. Observaciones adicionales producto de la revisión de las condiciones del contrato y previas a la ejecución del proyecto:
12. Conclusiones producto de la revisión de las condiciones del contrato y previas a la ejecución del proyecto:
| Estado de Avance | 0% |  |  | Plazo Esperado
| 2023-06-09 |  |  |  | 1899-12-31
_________________________________
13. Firma
Ingeniero de Proyecto
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes
14. Espacio de uso exclusivo para el Departamento de Análisis Administrativo
14.1. Comunicado |  |  | 14.2. Aprobado

## Anexo
F30.21.0.07V1
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES
Teléfono: 2202-5514
14. Formulario para la revisión de ítems y cantidades para la ejecución del proyecto
14.1. ÍTEMS DE OBRA AUTORIZADOS. | 14.2. SUFICIENCIA DE CANTIDADEDS |  | 14.3. OBSERVACIONES
| SI | NO
14.4. ÍTEMS DE OBRA NECESARIOS DE AGREGAR. | 14.5. CANTIDAD NECESARIA |  | 14.6. OBSERVACIONES
| CANTIDAD | UNIDAD

## Instructivo
F30.21.0.07V1
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PUENTES
Teléfono: 2202-5514
Instructivo
Objetivo: Fortalecer los mecanismos internos de la Gerencia de Construcción, previo a girar orden de inicio, con el fin de minimizar los posibles riesgos ante elementos que puedan generar suspensiones de los proyectos, de manera que se garantice que se cuenta con todos los elementos necesarios para la ejecución de las obras.
1. Identificación del proyecto: Es la información propia del proyecto. 1.1. Nombre del proyecto: Indicar el nombre del proyecto. 1.2. N.º de Licitación: Indicar el número de licitación del proyecto. 1.3. Monto del contrato: Registrar el monto exacto del contrato del proyecto. 1.4. Nombre del contratista: Indicar el nombre completo del contratista, ya sea físico o jurídico. 1.5. Plazo de ejecución: Indicar la fecha del plazo de ejecución. 1.6. Ingeniero del proyecto: Indicar el nombre completo del ingeniero a cargo del proyecto. 1.7. Fecha de entrega del proyecto: Registrar la fecha exacta de entrega del proyecto. 2. Ubicación del proyecto: En la información donde se ubica el proyecto. 2.1. Provincia: Indicar la provincia donde se ubica el proyecto. 2.2. Cantón: Indicar el cantón donde se ubica el proyecto. 2.3. Distrito: Indicar el distrito donde se ubica el proyecto. 2.4 Coordenadas de referencia: Indicar las coordenadas de referencia del proyecto. 2.4.1. Norte: Indicar las coordenadas del proyecto, según el punto cardinal solicitado. 2.4.2. Oeste Indicar las coordenadas del proyecto, según el punto cardinal solicitado. 3. Información para la ejecución del proyecto: Es la información de servicios a contratar para la ejecución del proyecto. En esta sección se enumeran los elementos necesarios para una adecuada supervisión del proyecto y la necesidad o no de contar con ellos durante la ejecución de las obras. 3.1. Supervisión de la obra: Indicar si va haber supervisión de la obra e indicar en el segmento de observaciones si la supervisión será contratada o será suministrado por la administración. 3.2. Topografía: Indicar si se realizó topografía (Para la verificación de la calidad, el plan deberá de contar con la revisión del Depto. de Verificación de la Calidad de la Gerencia) 3.3 Verificación de la Calidad: Indicar si se realizó verificación de calidad. 3.4. Regencia Ambiental: Indicar si se realizó regencia ambiental. 3.5 Regencia Minera: Indicar si se realizó regencia minera. 3.6 Servicio de Arqueólogo: Indicar si hubo servicio de arqueología. 3.7 Otros, Especifique: Indicar si hay otra actividad en el proyecto y especificar.
4. Permiso de obras en vía pública: Es la información referente a los permisos gestionados ante la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT). Se refiere al Plan de Manejo de Tránsito y si se cuenta con su aprobación, así como de requerirse, la autorización de cierre de vías. 4.1. Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado: Indicar si se cuenta con plan de manejo de tránsito aprobado (Se debe verificar la ruta propuesta para vehículos livianos, vehículos pesados y los pasos peatonales seguros). 4.2 Autorización de cierre de vías: Indicar si se cuenta con autorización de cierre de vías (Oficio a la DGIT donde se indiquen los plazos de la ejecución del proyecto y de cierre temporal o total, según el PMT) 5. Condiciones iniciales: Son las indicaciones iniciales del proyecto. 5.1. Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Púbica del MIDEPLAN: Indicar si cuenta con Inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Púbica del MIDEPLAN. 5.2. Verificación de conflictos con otros proyectos de la administración en el área del proyecto: Indicar si se realizó verificación de conflictos con otros proyectos de la administración en el área del proyecto. 5.3. Revisión cartel, contrato y oferta, planos constructivos, especificaciones técnicas y todo documento durante el proceso: Indicar si se revisó Cartel, contrato y oferta, planos constructivos, especificaciones técnicas y todo documento durante el proceso (enmiendas al cartel, adendas, subsanaciones a la oferta, entre otros). 5.4. Verificación de ítems de pago y cantidades suficientes: Indicar si se realizó verificación de ítems de pago y cantidades suficientes. 5.5. Suficiencia presupuestaria (obra y servicios de apoyo): Indicar si hay suficiencia presupuestaria en obra y en servicios de apoyo. 5.6. Verificación de la metodología constructiva: Indicar si se realizó verificación de la metodología constructiva. 5.7. Revisión de condiciones de seguridad y accesibilidad (Ley 7600): Indicar si se realizó revisión de condiciones de seguridad y accesibilidad. 5.8. Revisión de normas y reglamentos aplicables en la ejecución de obra: Indicar si se realizó verificación de actualizaciones de normas y/o procedimientos que aplicables en el proyecto.
6. Gestión de responsables de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA): Información sobre la gestión de responsables de obra. 6.1. Planos firmados por los responsables del diseño: Indicar si los planos están debidamente firmados por los responsables del diseño. 6.2. Aprobación de señalización de DGIT (espacio en láminas): Indicar si hay señalización de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 6.3. Trámite de exoneración de obra pública (etapa de diseño): Indicar si se realizó el trámite de exoneración de obra pública en etapa de diseño. 6.4. Inscripción de la dirección técnica (contratista) y de la inspección (CONAVI): Indicar se hay inscripción de la dirección técnica por parte el contratista y de la inspección por parte de CONAVI. 6.5. Trámite de exoneración de honorarios de todos los profesionales: Indicar si hay exoneración de honorarios de todos los profesionales. 6.6 Obtención de la bitácora digital: Indicar si se obtuvo la bitácora digital. 7. Permisos Ambientales: Información correspondiente a los permisos ambientales. 7.1. Regencia ambiental (garantía, regente y bitácora), SETENA-MINAE: Se debe verificar todos los compromisos ambientales adquiridos ante la licencia. 7.2. Permisos de corta de árboles en derecho de vía o zona de protección de ríos (Decreto de Conveniencia Nacional, MOPT): Indicar si están los permisos de corta de árboles en derecho de vía o zona de protección de ríos. 7.3 Permisos de obras en cauce: Indicar si están los permisos de obras en cauce (notificación a la Dirección de Aguas, MINAE). 7.4. Verificación de medidas compensatorias ambientales: Indicar si hay verificación de medidas compensatorias ambientales.
8. Aspectos físicos / espaciales: Información sobre aspectos físicos o espaciales del proyecto en el sitio. 8.1. Verificación de las condiciones presentes del sitio (Replanteo del diseño): Indicar si se realizó la verificación de las condiciones presentes del sitio. 8.2. Expropiaciones: Indicar si hay expropiaciones. 8.3. Coordinación previa de relocalización de servicios públicos (previo o en ejecución de obra): Indicar si hubo coordinación previa de relocalización de servicios públicos (previo o en ejecución de obra). 8.4. Coordinación para el levantamiento de las rutas alternas (según el PMT) y sus condiciones iniciales (Municipalidad/CONAVI): Indicar si hay coordinación para el levantamiento de las rutas alternas. 8.5. Invasión a propiedades privadas (proyecto): Indicar si hubo invasión a propiedades privadas. 8.6. Invasiones en el derecho de vía (Dpto. de Inspección Vial y Demoliciones – MOPT): Indicar si hubo invasiones en el derecho de vía. 9. Reunión Pre – Construcción: Información referente a las reuniones antes de la construcción del proyecto, realizadas con Ingeniería de proyecto, empresa constructora, jefatura del Departamento de Verificación de Calidad (en caso de poder asistir), Gerente de Construcción (en caso de poder asistir), consultora del proyecto (en caso de haberse contratado). 9.1. Plan y programa de autocontrol de calidad (autorizado): Indicar si hay plan y programa de autocontrol de calidad autorizado. 9.2. Cronograma de trabajo (PP-01-2020): Indicar si hay cronograma de trabajo. 9.3. Verificación del personal de la empresa (ingenieros, encargados y técnicos): Indicar si hubo verificación del personal de la empresa. 9.4. Verificación de la maquinaria y equipo de trabajo: Indicar si hubo verificación de la maquinaria y equipo de trabajo. 9.5. Información y verificación de fuentes de materiales y su aceptación: Indicar si tienen información y verificación de fuentes de materiales y su aceptación. 9.6. Establecimiento de la jerarquía y las comunicaciones: Indicar si hay autorización del representante del contratista. 9.7. Verificación de los posibles subcontratistas y sus funciones: Indicar si hubo verificación de los posibles subcontratistas. 9.8. Plan de Salud Ocupacional e Higiene Ambiental del proyecto (Firmado por un profesional competente): Indicar si hay Plan de Salud Ocupacional e Higiene Ambiental del proyecto, debidamente firmado por un profesional competente. 9.9. Verificación de sitios y permisos de utilización de escombreras para el proyecto: Indicar si hubo verificación de sitios y permisos de utilización de escombreras para el proyecto.
9.10. Cualquier otro documento establecido en el contrato o que por la naturaleza del proyecto se deba contemplar: Indicar si hay otro documento establecido en el contrato o que por la naturaleza del proyecto se deba contemplar. 10. Inicio de ejecución de obra: Información pertinente a la ejecución de obra. Los responsables de la revisión de las obras es Ingeniero o ingeniero asistente del proyecto. Esta sección corresponde a una serie de revisiones, donde permite aclarar si existe o no el ítem, si se necesita o si está en proceso de contratación. 10.1. Revisión de la póliza de todo riesgo de construcción del contratista: Indicar si hay póliza de todo riesgo de construcción del contratista. 10.2. Revisión de la póliza de responsabilidad civil del contratista: Indicar si hay póliza de responsabilidad civil del contratista. 10.3. Revisión de la póliza de riesgos del trabajo del contratista: Indicar si hay póliza de riesgos del trabajo del contratista. 10.4. Revisión de estar al día con Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): Indicar si el contratista está al día con Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 10.5. Habilitar servicios sanitarios, agua potable, vestidores, casilleros, dormitorios y comedores: Indicar si se debe habilitar servicios sanitarios, agua potable, vestidores, casilleros, dormitorios (de ser necesario) y comedores. 10.6. Solicitar registro o evidencia de la incorporación de la comisión u oficina de salud ocupacional del proyecto en el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) del contratista (y subcontratistas): Indicar si se debe solicitar registro o evidencia de la incorporación de la comisión u oficina de salud ocupacional del proyecto en el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) del contratista (y subcontratistas), según lo que establecen los artículos 288 y 300 del Código de Trabajo. 10.7. Contar con un aviso preventivo de seguridad y de utilización de equipo de protección personal (EPP): Indicar si se debe contar con un aviso preventivo de seguridad y de utilización de equipo de protección personal (EPP), ubicado en un sitio visible e iluminado, donde se indique la obligación del cumplimiento de las normas de seguridad durante la permanencia en el proyecto. 11. Observaciones adicionales producto de la revisión de las condiciones del contrato y previas a la ejecución del proyecto: Son las observaciones adicionales producto de la revisión de las condiciones del contrato y previas a la ejecución del proyecto.
12. Conclusiones producto de la revisión de las condiciones del contrato y previas a la ejecución del proyecto: Son las conclusiones producto de la revisión de las condiciones del contrato y previas a la ejecución del proyecto. 13. Firma del Ingeniero de Proyecto: Firma del ingeniero de Proyecto de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes a cargo. 14. Formulario para la revisión de ítems y cantidades para la ejecución del proyecto: Información sobre la revisión de ítems y cantidades para la ejecución del proyecto. 14.1. Ítems de obra autorizados: Indicar los ítems de obra autorizados. 14.2. Suficiencia de cantidades: Indicar si hay o no suficiencia de cantidades. 14.3. Observaciones: Son las observaciones adicionales referentes los ítems de obra autorizados. 14.4. Ítems de obra necesarios de agregar: Indicar los ítems de obra necesarios de agregar. 14.5. Cantidad necesaria: Indicar si está la cantidad necesaria.