## Trimestre
[5 empty] | F30.40.0.17 PLAN DE INVERSIÓN | [9 empty] | Gerencia Conservación de Vías y Puentes
[5 empty] | {Indicar el periodo en el formato de año y trimestre calendario, que corresponde} | [9 empty] | conservación.documental@conavi.go.cr
[5 empty] | {Indica el número de la contratación que respalda el proyecto} | [9 empty] | Teléfono: (506)2202-5469
{Indica el nombre de la contratación que respalda el proyecto}
{Indica el nombre del contratista}
[11 empty] | MES 1 ENERO DEL 20XX |  | MES 2 FEBRERO DEL 20XX |  | MES 3 MARZO DEL 20XX |  | I-Trim 20XX
[10 empty] | TOTALES MONTOS12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ZONA1 | GESTIÓN DE PROYECTO2 | PRIORIDAD3 | RUTA4 | SECCIÓN DE CONTROL5 | DESCRIPCIÓN LA SECCIÓN DE CONTROL6 | ESTACIONAMIENTO7 | ITEM8 | DESCRIPCIÓN DE ÍTEM9 | UNIDAD10 | PRECIO UNITARIO11 | CANTIDAD MES 1 | MONTO MES 1 | CANTIDAD MES 2 | MONTO MES 2 | CANTIDAD MES 3 | MONTO MES 3 | MONTO ACUMULADO TRIMESTRAL13 | OBSERVACIONES14
[10 empty] | TOTALES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nombre y Firmas (electrónicas) de los funcionarios de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 15
0
0
Ingeniero(a) de Zona15.1 | [8 empty] | Director(a) Regional15.2
Elaborado por: Departamento de Análisis Administrativo16
Aprobación16.1 | [8 empty] | Comunicado16.2
[16 empty] | IVA reajuste | 0

## Instructivo Plan de Inversión
F30.40.0.17 PLAN DE INVERSIÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo: Presentar un detalle de las actividades y montos a ejecutar de acuerdo al trimestre calendario del año en curso, con el fin de determinar la programación en la ejecución de los proyectos.
Información de la Matriz
1- ZONA | Indicar el número de zona donde se encuentra el proyecto.
2- GESTIÓN DE PROYECTO2 | Descripción de la necesidad a atender en el proyecto.
3- PRIORIDAD | Asignación del grado de prioridad que requiere la gestión del proyecto a atender (siendo el uno el proyecto de mayor prioridad y las demás prioridades de los proyectos irán dependiendo de manera lineal ejemplo 2,3,4…).
4- RUTA | Detalla el número de la ruta donde se encuentra el proyecto.
5- SECCION DE CONTROL | Detalla el número la sección de control donde se encuentra el proyecto.
6- DESCRIPCIÓN LA SECCIÓN DE CONTROL | Indicar la sección de control.
7- ESTACIONAMIENTO7 | Indicar el kilometro de inicio y fin del proyecto.
8- ITEM8 | Número de ítem atender.
9- DESCRIPCIÓN DE ÍTEM | Indicar el ítem atender.
10- UNIDAD0 | Indica la unidad métrica del ítem.
11- PRECIO UNITARIO11 | Indica el precio unitario del ítem.
12- TOTALES MONTOS12 | Corresponde a la sumatoria total del plan mensual.
13- MONTO ACUMULADO TRIMESTRAL13 | Los proyectos que sean mayores a un mes se deberá indicar la sumatoria de la línea acumulada, de modo que permita observarse el monto programado por ítem durante el mes y a la vez el del trimestre.
14- OBSERVACIONES14 | Espacio disponible para emitir algún comentario que se considere necesario,
15- NOMBRE Y FIRMA (electrónicas) | Se indican las firmas electrónicas (digitales) del ingeniero de zona (15.1) y el Ing. Director Regional (15.2).
16- ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO | Espacio exclusivo para el Departamento de Análisis Administrativo, para adjuntar los QR donde se indique la aprobación (16.1) y comunicación de la oficialización (16.2).

## Rutas2 (hidden)
Rutero. Zona 1-5. Alajuela Norte
Licitación Pública N° 2014LN-000018-0CV00
Línea 2
Ruta | Sección de Control | Estacionamiento inicial | Estacionamiento final | Longitud | Descripción | Km
1 | 20010 | 15+210 | 27+320 | 12.11 | RADIAL ALAJUELA(R.153)-LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R.POÁS) | km Inicial 15+210 km Final 27+320
1 | 20020 | 27+320 | 34+380 | 7.06 | LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R.POÁS)-LTE CANT.GRECIA/NARANJO(R.COLORADO) | km Inicial 27+320 km Final 34+380
1 | 20031 | 34+380 | 42+370 | 7.99 | LTE CANT.GRECIA/NARANJO(R.COLORADO)-RADIAL NARANJO(R.141) | km Inicial 34+380 km Final 42+370
1 | 20032 | 42+370 | 47+640 | 5.27 | RADIAL NARANJO(R.141)-LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE) | km Inicial 42+370 km Final 47+640
1 | 20040 | 47+640 | 52+010 | 4.37 | LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE)-LTE CANT.PALMARES/SAN RAMÓN(1+250 KM DESPUÉS R.135) | km Inicial 47+640 km Final 52+010
1 | 20050 | 52+010 | 56+580 | 4.57 | LTE CANT.PALMARES/SAN RAMÓN(1+250 KM DESPUÉS R.135)-MONSERRAT(R.135) | km Inicial 52+010 km Final 56+580
1 | 20060 | 56+580 | 75+245 | 18.665 | MONSERRAT(R.135)-LTE PROV.ALAJUELA/PUNTARENAS(CRUCE CERRO ESQUIVEL) | km Inicial 56+580 km Final 75+245
107 | 20401 | 13+615 | 18+740 | 5.125 | LTE CANT.POAS/GRECIA(2+655 KMS DESPUÉS ESCUELA SAN RAFAEL)-MESÓN(R.711) | km Inicial 13+615 km Final 18+740
107 | 20402 | 18+740 | 22+140 | 3.4 | MESÓN(R.711)-GRECIA(R.118) | km Inicial 18+740 km Final 22+140
118 | 20160 | 16+080 | 24+450 | 8.37 | LTE CANT.POÁS/GRECIA(R.PRENDAS)-GRECIA(R.154) | km Inicial 16+080 km Final 24+450
118 | 20170 | 24+450 | 28+800 | 4.35 | GRECIA(R.154)-LTE CANT.GRECIA/VALVERDE VEGA(R.SARCHÍ) | km Inicial 24+450 km Final 28+800
118 | 21630 | 28+800 | 34+160 | 5.36 | LTE CANT.GRECIA/VALVERDE VEGA(R.SARCHÍ)-LTE CANT.VALVERDE VEGA/NARANJO(R.COLORADO) | km Inicial 28+800 km Final 34+160
118 | 20180 | 34+160 | 37+470 | 3.31 | LTE CANT.VALVERDE VEGA/NARANJO(R.COLORADO)-NARANJO(R.141) | km Inicial 34+160 km Final 37+470
141 | 20440 | 0+000 | 2+215 | 2.215 | SAN MIGUEL(R.1)(RADIAL NARANJO)-NARANJO(R.118) | km Inicial 0+000 km Final 2+215
141 | 20190 | 2+215 | 4+435 | 2.22 | NARANJO(R.118)-EL MURO(R.148) | km Inicial 2+215 km Final 4+435
141 | 20600 | 4+435 | 19+995 | 15.56 | EL MURO(R.148)-LTE CANT.NARANJO/ZARCERO(R.ESPINO) | km Inicial 4+435 km Final 19+995
148 | 20800 | 0+000 | 6+775 | 6.775 | NARANJO(R.141)-LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE) | km Inicial 0+000 km Final 6+775
154 | 20421 | 0+000 | 2+060 | 2.06 | LA ARGENTINA(R.1)(RADIAL GRECIA)-LA ARGENTINA(R.717) | km Inicial 0+000 km Final 2+060
154 | 20422 | 2+060 | 9+170 | 7.11 | LA ARGENTINA(R.717)-GRECIA(R.118) | km Inicial 2+060 km Final 9+170
703 | 20750 | 12+735 | 19+030 | 6.295 | LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(0+700 MTS DESPUÉS CRUCE CAÑUELA ARRIBA)-LA PALMITA(R.141) | km Inicial 12+735 km Final 19+030
704 | 21780 | 7+645 | 11+620 | 3.975 | LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(2+090 KMS DESPUÉS CRUCE SIFÓN)-SAN JUANILLO(R.141) | km Inicial 7+645 km Final 11+620
706 | 21310 | 0+000 | 3+320 | 3.32 | CINCO ESQUINAS(R.148)-PALMITO(R.726) | km Inicial 0+000 km Final 3+320
708 | 20921 | 0+000 | 4+825 | 4.825 | SARCHÍ SUR(R.118)-LA LUISA(R.TROJAS) | km Inicial 0+000 km Final 4+825
708 | 20922 | 4+825 | 10+185 | 5.36 | LA LUISA(R.TROJAS)-LOS ÁNGELES(ESCUELA) | km Inicial 4+825 km Final 10+185
708 | 20923 | 10+185 | 24+655 | 14.47 | LOS ÁNGELES(ESCUELA)-BAJOS DEL TORO(IGLESIA) | km Inicial 10+185 km Final 24+655
708 | 20924 | 24+655 | 32+400 | 7.745 | BAJOS DEL TORO(IGLESIA)-LTE CANT.VALVERDE VEGA/GRECIA(QUEB.GATA) | km Inicial 24+655 km Final 32+400
709 | 20411 | 0+000 | 1+260 | 1.26 | NARANJO(R.141)-LA Y GRIEGA(R.710) | km Inicial 0+000 km Final 1+260
709 | 20412 | 1+260 | 6+340 | 5.08 | LA Y GRIEGA(R.710)-LOURDES(ESCUELA) | km Inicial 1+260 km Final 6+340
709 | 20413 | 6+340 | 6+680 | 0.34 | LOURDES(ESCUELA)-CALLE CHAYOTE(CRUCE CALLE CHAYOTE) | km Inicial 6+340 km Final 6+680
709 | 20413 | 6+680 | 7+590 | 0.91 | LOURDES(ESCUELA)-CALLE CHAYOTE(CRUCE CALLE CHAYOTE). (RECLACIFICADA) | km Inicial 6+680 km Final 7+590
709 | 20414 | 7+590 | 10+440 | 2.85 | CALLE CHAYOTE(CRUCE CALLE CHAYOTE)-LLANO BONITO(R.141) (RECLASIFICADA) | km Inicial 7+590 km Final 10+440
710 | 20900 | 0+000 | 1+810 | 1.81 | SARCHÍ NORTE(R.118)-LTE CANT.VALVEDE VEGA/NARANJO(R.MOLINO) | km Inicial 0+000 km Final 1+810
710 | 21661 | 1+810 | 3+175 | 1.365 | LTE CANT.VALVERDE VEGA/NARANJO(R.MOLINO)-SAN JERÓNIMO(CRUCE CENTRO POBLACIÓN) | km Inicial 1+810 km Final 3+175
710 | 21662 | 3+175 | 4+240 | 1.065 | SAN JERÓNIMO(CRUCE CENTRO POBLACIÓN)-LA Y GRIEGA(R.709) | km Inicial 3+175 km Final 4+240
711 | 20481 | 0+000 | 3+040 | 3.04 | GRECIA(R.118)-SAN ROQUE(IGLESIA) | km Inicial 0+000 km Final 3+040
711 | 20482 | 3+040 | 4+795 | 1.755 | SAN ROQUE(IGLESIA)-EL MESÓN(R.107) | km Inicial 3+040 km Final 4+795
715 | 21680 | 1+585 | 2+890 | 1.305 | ZARAGOZA(R.135)-LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE) (RECLASIFICADA) | km Inicial 1+585 km Final 2+890
715 | 20531 | 8+745 | 11+815 | 3.07 | LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE)-EL ROSARIO(CRUCE IGLESIA) | km Inicial 8+745 km Final 11+815
715 | 20531 | 11+815 | 14+715 | 2.9 | LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE)-EL ROSARIO(CRUCE IGLESIA) (RECLASIFICADA) | km Inicial 11+815 km Final 14+715
715 | 20532 | 11+815 | 17+875 | 6.06 | EL ROSARIO(CRUCE IGLESIA)-VILLANO(R.118) | km Inicial 11+815 km Final 17+875
716 | 20210 | 0+000 | 1+525 | 1.525 | LA ARGENTINA(R.154)-LTE CANT.GRECIA/ATENAS(R.GRANDE) | km Inicial 0+000 km Final 1+525
717 | 20470 | 0+000 | 8+700 | 8.7 | TACARES(R.118)-LA ARGENTINA(R.154) | km Inicial 0+000 km Final 8+700
722 | 20222 | 0+000 | 1+600 | 1.6 | TACARES(R.118)-CALLE FLORES(TANQUE DE A Y A) | km Inicial 0+000 km Final 1+600
722 | 20221 | 1+600 | 6+175 | 4.575 | CALLE FLORES(TANQUE A Y A)-SANTA GERTRÚDIS SUR(R.107) | km Inicial 1+600 km Final 6+175
725 | 20850 | 0+000 | 4+230 | 4.23 | BAJO CORRALES(R.148)-LTE CANT.NARANJO/SAN RAMÓN(R.CAÑUELA) | km Inicial 0+000 km Final 4+230
725 | 20850 | 4+230 | 4+630 | 0.4 | BAJO CORRALES(R.148)-LTE CANT.NARANJO/SAN RAMÓN(R.CAÑUELA) (RECLASIFICADA) | km Inicial 4+230 km Final 4+630
725 | 21670 | 4+630 | 5+305 | 0.675 | LTE CANT.NARANJO/SAN RAMÓN(R.CAÑUELA)-CONCEPCIÓN ARRIBA(R.704) (RECLASIFICADA) | km Inicial 4+630 km Final 5+305
726 | 21283 | 0+000 | 1+715 | 1.715 | RÍO PALMITOS(R.148)-PALMITOS(R.706) | km Inicial 0+000 km Final 1+715
726 | 21282 | 1+715 | 3+940 | 2.225 | PALMITOS(R.706)-SAN ROQUE(IGLESIA) | km Inicial 1+715 km Final 3+940
726 | 21281 | 3+940 | 5+625 | 1.685 | SAN ROQUE(IGLESIA)-LA CUEVA(R.725) | km Inicial 3+940 km Final 5+625
741 | 21530 | 15+640 | 17+290 | 1.65 | LTE CANT.ALFARO RUIZ/VALVERDE VEGA(R.TORO)-BAJOS DEL TORO(R.708) (RECLASIFICADA) | km Inicial 15+640 km Final 17+290
3 | 20131 | 12+890 | 15+470 | 2.58 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-BARRIO CACIQUE(INTERSECCIÓN AEROPUERTO) | km Inicial 12+890 km Final 15+470
3 | 20132 | 15+470 | 17+705 | 2.235 | BARRIO CACIQUE(INTERSECCIÓN AEROPUERTO)-BARRIO TROPICANA(ALAJUELA)(C.T.20101)(Av.10/C.3) | km Inicial 15+470 km Final 17+705
3 | 20140 | 17+705 | 21+170 | 3.465 | ALAJUELA(R.130)(R.153)(Av.Central)C.2)-BARRIO SAN JOSÉ(R.118) | km Inicial 17+705 km Final 21+170
3 | 20141 | 21+170 | 23+705 | 2.535 | BARRIO TROPICANA(ALAJUELA)(C.T.20101)(Av.10/C.3)-ALAJUELA(CEMENTERIO)(R.124)(Av.3/C.12) | km Inicial 21+170 km Final 23+705
3 | 20142 | 23+705 | 26+495 | 2.79 | ALAJUELA(CEMENTERIO)(R.124)(Av.3/C.12)-BARRIO SAN JOSÉ(R.118) | km Inicial 23+705 km Final 26+495
3 | 20070 | 26+495 | 32+600 | 6.105 | BARRIO SAN JOSÉ(R.118)-MANOLOS(PASO SUPERIOR R.1) | km Inicial 26+495 km Final 32+600
3 | 20081 | 32+600 | 35+990 | 3.39 | MANOLOS(PASO SUPERIOR R.1)-LA GARITA(R.136) | km Inicial 32+600 km Final 35+990
3 | 20082 | 35+990 | 39+415 | 3.425 | LA GARITA(R.136)-LTE CANT.ALAJUELA/ATENAS(R.GRANDE) | km Inicial 35+990 km Final 39+415
3 | 20090 | 39+415 | 46+610 | 7.195 | LTE CANT.ALAJUELA/ATENAS(R.GRANDE)-ATENAS(R.135) | km Inicial 39+415 km Final 46+610
3 | 20100 | 46+610 | 55+950 | 9.34 | ATENAS(R.135)-LTE CANT.ATENAS/SAN MATEO(QUEB.SIN NOMBRE)(PATO DE AGUA) | km Inicial 46+610 km Final 55+950
107 | 20380 | 0+000 | 6+765 | 6.765 | EL CACAO(R.118)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | km Inicial 0+000 km Final 6+765
107 | 20390 | 6+765 | 13+615 | 6.85 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-LTE CANT.POÁS/GRECIA(2+655 KMS DESPUÉS ESCUELA SAN RAFAEL) | km Inicial 6+765 km Final 13+615
111 | 20200 | 9+820 | 11+805 | 1.985 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-BARRIO CACIQUE(R.1) | km Inicial 9+820 km Final 11+805
118 | 20150 | 0+000 | 4+585 | 4.585 | BARRIO SAN JOSÉ(R.3)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | km Inicial 0+000 km Final 4+585
118 | 21620 | 4+585 | 7+710 | 3.125 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-LTE CANT.POÁS/GRECIA(R.PRENDAS) | km Inicial 4+585 km Final 7+710
119 | 21720 | 0+000 | 0+585 | 0.585 | RÍO SEGUNDO(R.3)-LTE PROV.ALAJUELA/HEREDIA(CRUCE DESAMPARADOS) | km Inicial 0+000 km Final 0+585
120 | 40460 | 0+000 | 0+600 | 0.6 | VARABLANCA(R.126)-LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+600 MTS DESPUÉS R.126) | km Inicial 0+000 km Final 0+600
120 | 20550 | 0+600 | 6+620 | 6.02 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+600 MTS DESPUÉS R.126)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POASITO) | km Inicial 0+600 km Final 6+620
120 | 20560 | 6+620 | 15+100 | 8.48 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POASITO)-PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS(PORTÓN) | km Inicial 6+620 km Final 15+100
122 | 20282 | 0+000 | 1+640 | 1.64 | SAN ANTONIO(R.124)-EL COCO(CRUCE CALLE CANDELA) | km Inicial 0+000 km Final 1+640
122 | 20281 | 1+640 | 3+575 | 1.935 | EL COCO(CRUCE CALLE CANDELA)-SAN RAFAEL OESTE(R.124) | km Inicial 1+640 km Final 3+575
122 | 20290 | 3+575 | 7+320 | 3.745 | SAN RAFAEL OESTE(R.124)-LTE PROV.ALAJUELA/HEREDIA(0+450 MTS DESPUÉS R.147) | km Inicial 3+575 km Final 7+320
123 | 20310 | 6+800 | 11+475 | 4.675 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+380 MTS DESPUÉS ESCUELA SAN PEDRO)-LA AGONÍA(R.3) | km Inicial 6+800 km Final 11+475
124 | 20261 | 0+000 | 2+665 | 2.665 | BARRIO CORAZÓN DE JESÚS(R.3)(Av.3/C.12)-SAN ANTONIO(R.122) | km Inicial 0+000 km Final 2+665
124 | 20262 | 2+665 | 7+245 | 4.58 | SAN ANTONIO(R.122)-CIRUELAS(R.721) | km Inicial 2+665 km Final 7+245
124 | 20263 | 7+245 | 9+705 | 2.46 | CIRUELAS(R.721)-LA GUÁCIMA(CRUCE A NUESTRO AMO) | km Inicial 7+245 km Final 9+705
124 | 20264 | 9+705 | 13+445 | 3.74 | LA GUÁCIMA(CRUCE A NUESTRO AMO)-SAN RAFAEL OESTE(R.122) | km Inicial 9+705 km Final 13+445
125 | 20321 | 0+000 | 2+620 | 2.62 | ALAJUELA(R.3)(Av.5/C.9)-GUADALUPE ABAJO(IGLESIA) | km Inicial 0+000 km Final 2+620
125 | 20322 | 2+620 | 10+660 | 8.04 | GUADALUPE ABAJO(IGLESIA)-CARRIZAL(R.126) | km Inicial 2+620 km Final 10+660
130 | 20351 | 0+000 | 3+040 | 3.04 | ALAJUELA(R.3)(Av.9/C.2)-ITIQUÍS(R.ITIQUÍS) | km Inicial 0+000 km Final 3+040
130 | 20352 | 3+040 | 8+230 | 5.19 | ITIQUÍS(R.ITIQUÍS)-SAN ISIDRO(R.712) | km Inicial 3+040 km Final 8+230
130 | 20370 | 8+230 | 11+940 | 3.71 | SAN ISIDRO(R.712)-SABANILLA(EBAIS) | km Inicial 8+230 km Final 11+940
130 | 20360 | 11+940 | 15+045 | 3.105 | SABANILLA(EBAIS)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | km Inicial 11+940 km Final 15+045
130 | 21710 | 15+045 | 17+285 | 2.24 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-SAN PEDRO(R.107) | km Inicial 15+045 km Final 17+285
134 | 21870 | 0+000 | 3+820 | 3.82 | CONCEPCIÓN DE ATENAS(R.27)-ATENAS(R.3) | km Inicial 0+000 km Final 3+820
135 | 20510 | 12+875 | 19+065 | 6.19 | LTE CANT.PALMARES/ATENAS(0+100 MTS DESPUÉS CRUCE ALTO LÓPEZ)-SAN JOSÉ SUR(R.716) | km Inicial 12+875 km Final 19+065
135 | 20520 | 19+065 | 21+970 | 2.905 | SAN JOSÉ SUR(R.716)-ATENAS(R.3) | km Inicial 19+065 km Final 21+970
136 | 20450 | 0+000 | 4+040 | 4.04 | LA GARITA(R.3)-TURRÚCARES(R.721) | km Inicial 0+000 km Final 4+040
136 | 20460 | 4+040 | 6+660 | 2.62 | TURRÚCARES(R.721)-SAN MIGUEL(IGLESIA) | km Inicial 4+040 km Final 6+660
136 | 21320 | 6+660 | 6+690 | 0.03 | SAN MIGUEL(IGLESIA)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.VIRILLA) | km Inicial 6+660 km Final 6+690
136 | 21320 | 6+690 | 6+720 | 4.23 | SAN MIGUEL(IGLESIA)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.VIRILLA) (RECLASIFICADA) | km Inicial 6+690 km Final 6+720
146 | 20540 | 0+000 | 11+065 | 11.065 | SAN PEDRO(R.107)-LTE CANT.POÁS/ALAJUELA/(R.POASITO) | km Inicial 0+000 km Final 11+065
146 | 21640 | 11+065 | 14+995 | 3.93 | LTE CANT.POÁS/ALAJUELA(R.POASITO)-POASITO(R.120) | km Inicial 11+065 km Final 14+995
147 | 21330 | 3+720 | 5+180 | 1.46 | LTE PROV.SAN JOSÉ/ALAJUELA(R.VIRILLA)-SAN RAFAEL OESTE(R.122) | km Inicial 3+720 km Final 5+180
153 | 20250 | 0+000 | 1+685 | 1.685 | AEROPUERTO(R.1)(RADIAL ALAJUELA)-ALAJUELA(C.T.29001)(Av.10)(K.F.C.) | km Inicial 0+000 km Final 1+685
153 | 20251 | 1+685 | 3+370 | 1.685 | AEROPUERTO(R.1)(RADIAL ALAJUELA)-BARRIO EL CARMEN(ALAJUELA)(Av. 10/C.2) | km Inicial 1+685 km Final 3+370
153 | 20252 | 3+370 | 3+855 | 0.485 | BARRIO EL CARMEN(ALAJUELA)(Av.10/C.2)-ALAJUELA(R.3)(R.130) | km Inicial 3+370 km Final 3+855
707 | 21263 | 0+000 | 2+745 | 2.745 | ATENAS(R.3)(Av.5/C.0)-GUÁCIMOS(IGLESIA) | km Inicial 0+000 km Final 2+745
707 | 21263 | 2.745 | 3+395 | 3.395 | ATENAS(R.3)(Av.5/C.0)-GUÁCIMOS(IGLESIA) (RECLASIFICADA) | km Inicial 2,745 km Final 3+395
707 | 21262 | 3+395 | 13+655 | 10.26 | GUÁCIMOS(IGLESIA)-QUEBRADAS(ESTACIÓN FERROCARRIL) (RECLASIFICADA) | km Inicial 3+395 km Final 13+655
707 | 21261 | 13+655 | 15+995 | 2.34 | QUEBRADAS(ESTACIÓN FERROCARRIL)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.TÁRCOLES) (RECLASIFICADA) | km Inicial 13+655 km Final 15+995
712 | 21420 | 0+000 | 9+000 | 9 | SAN ISIDRO(R.130)(CRUCE SABANILLA)-FRAIJANES(R.146) | km Inicial 0+000 km Final 9+000
713 | 21700 | 16+335 | 17+515 | 1.18 | LTE CANT.SAN MATEO/ATENAS(CRUCE QUEB.HONDA)-ESTANQUILLO(R.3) | km Inicial 16+335 km Final 17+515
716 | 21590 | 1+525 | 6+085 | 4.56 | LTE CANT.GRECIA/ATENAS(R.GRANDE)-SAN JOSÉ SUR(R.135) | km Inicial 1+525 km Final 6+085
718 | 20300 | 0+000 | 5+095 | 5.095 | TAMBOR(R.107)-ITIQUÍS(R.130) | km Inicial 0+000 km Final 5+095
719 | 21462 | 0+000 | 2+800 | 2.8 | RÍO ITIQUÍS(R.118)-TUETAL NORTE(ESCUELA) | km Inicial 0+000 km Final 2+800
719 | 21461 | 2+800 | 5+135 | 2.335 | TUETAL NORTE(ESCUELA)-ITIQUÍS(R.718) | km Inicial 2+800 km Final 5+135
720 | 20731 | 0+000 | 1+420 | 1.42 | CONCEPCIÓN ESTE(R.3)-CONCEPCIÓN(RADIAL ATENAS) | km Inicial 0+000 km Final 1+420
720 | 20732 | 1+420 | 5+960 | 4.54 | CONCEPCIÓN(RADIAL ATENAS)-LA BALSA(ESCUELA GANADERÍA) | km Inicial 1+420 km Final 5+960
721 | 21271 | 0+000 | 7+235 | 7.235 | CIRUELAS(R.124)-TURRÚCARES(R.136) | km Inicial 0+000 km Final 7+235
721 | 21272 | 7+235 | 10+380 | 3.145 | TURRÚCARES(R.136)-CEBADILLA(CRUCE CENTRO POBLACIÓN) | km Inicial 7+235 km Final 10+380
721 | 21273 | 10+380 | 11+495 | 1.115 | CEBADILLA(CRUCE CENTRO POBLACIÓN)-LA GARITA(R.3) | km Inicial 10+380 km Final 11+495
723 | 20573 | 0+000 | 1+325 | 1.325 | CARRILLOS(R.118)-PLATANILLO(IGLESIA) | km Inicial 0+000 km Final 1+325
723 | 20572 | 1+325 | 4+870 | 3.545 | PLATANILLO(IGLESIA)-CHILAMATE(IGLESIA) | km Inicial 1+325 km Final 4+870
723 | 20571 | 4+870 | 8+480 | 3.61 | CHILAMATE(IGLESIA)-SAN PEDRO(R.107) | km Inicial 4+870 km Final 8+480
727 | 21471 | 0+000 | 1+900 | 1.9 | BARRIO SAN MARTÍN(R.130)-TUETAL NORTE(R.719) | km Inicial 0+000 km Final 1+900
727 | 21471 | 1+900 | 4+205 | 2.305 | TUETAL NORTE(R.719)-QUEBRADAS(R.107) | km Inicial 1+900 km Final 4+205
20101 | 29001 | 0+000 | 0+700 | 0.7 | Alajuela (BºTropicana)(R.3,Av-10,C.3)-Alajuela(BºEl Carmen)(R.124,Av.10,C.10) | km Inicial 0+000 km Final 0+700
135 | 20241 | 0+000 | 1+535 | 1.535 | MONSERRAT(R.1)-SAN RAMÓN(R.156) | km Inicial 0+000 km Final 1+535
135 | 20242 | 1+535 | 5+205 | 3.67 | SAN RAMÓN(R.156)-LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+900 MTS DESPUÉS ESCUELA GUARIA) | km Inicial 1+535 km Final 5+205
135 | 20811 | 5+205 | 6+910 | 1.705 | LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+900 MTS DESPUÉS ESCUELA GUARIA)-PALMARES(PASO INFERIOR R.1) | km Inicial 5+205 km Final 6+910
135 | 20812 | 6+910 | 11+320 | 4.41 | PALMARES(PASO INFERIOR R.1)-PALMARES(R.148) | km Inicial 6+910 km Final 11+320
135 | 20501 | 11+320 | 12+975 | 1.655 | PALMARES(R.148)-ZARAGOZA(PARQUE/IGLESIA) | km Inicial 11+320 km Final 12+975
135 | 20502 | 12+975 | 18.875 | 2.9 | ZARAGOZA(PARQUE)-LTE CANT.PALMARES/ATENAS(0+100 MTS DESPUÉS CRUCE ALTO LÓPEZ) | km Inicial 12+975 km Final 18,875
141 | 20610 | 19+995 | 31+430 | 11.435 | LTE CANT.NARANJO/ZARCERO(R.ESPINO)-ZAPOTE(IGLESIA) | km Inicial 19+995 km Final 31+430
141 | 20620 | 31+430 | 41+460 | 10.03 | ZAPOTE(IGLESIA)-LTE CANT.ZARCERO/SAN CARLOS(R.LA VIEJA) | km Inicial 31+430 km Final 41+460
148 | 21730 | 6+775 | 11+095 | 4.32 | LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE)-PALMARES(R.135) | km Inicial 6+775 km Final 11+095
156 | 21450 | 0+000 | 0+650 | 0.65 | RADIAL SAN RAMÓN(R.1)-SAN RAMÓN(R.135)(R.703) | km Inicial 0+000 km Final 0+650
169 | 20330 | 0+000 | 3+325 | 3.325 | SAN RAMÓN(R.703)-LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+400 MTS DESPUÉS IGLESIA SAN ISIDRO) | km Inicial 0+000 km Final 3+325
169 | 21740 | 3+325 | 5+705 | 2.38 | LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+400 MTS DESPUÉS IGLESIA SAN ISIDRO)-PALMARES(R.135) | km Inicial 3+325 km Final 5+705
702 | 20820 | 0+000 | 8+830 | 8.83 | SAN RAMÓN(R.703)(HOSPITAL)-ÁNGELES NORTE(IGLESIA) | km Inicial 0+000 km Final 8+830
702 | 20830 | 8+830 | 38+410 | 29.58 | ÁNGELES NORTE(IGLESIA)-BAJO RODRÍGUEZ(CRUCE SANTA CLARA) | km Inicial 8+830 km Final 38+410
702 | 20840 | 38+410 | 46+020 | 7.61 | BAJO RODRÍGUEZ(CRUCE SANTA CLARA)-LTE CANT.SAN RAMÓN/SAN CARLOS(R.ESPERANZA) | km Inicial 38+410 km Final 46+020
703 | 20231 | 0+000 | 3+565 | 3.565 | SAN RAMÓN(R.135)(R.156)-SAN JUAN(R.704) | km Inicial 0+000 km Final 3+565
703 | 20232 | 3+565 | 12+715 | 9.15 | SAN JUAN(R.704)-LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(0+700 MTS DESPUÉS CRUCE CAÑUELA ARRIBA) | km Inicial 3+565 km Final 12+715
704 | 20891 | 0+000 | 4+655 | 4.655 | SAN JUAN(R.703)-CONCEPCIÓN ARRIBA(ESCUELA) | km Inicial 0+000 km Final 4+655
704 | 20892 | 4+655 | 7+645 | 2.99 | CONCEPCIÓN ARRIBA(ESCUELA)-LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(2+090 KMS DESPUÉS CRUCE SIFÓN) | km Inicial 4+655 km Final 7+645
705 | 21511 | 0+000 | 8+990 | 8.99 | SAN RAMÓN(R.702)-PIEDADES NORTE(IGLESIA) | km Inicial 0+000 km Final 8+990
705 | 21512 | 8+990 | 13+665 | 4.675 | PIEDADES NORTE(IGLESIA)-BAJO LA PAZ(ESCUELA) | km Inicial 8+990 km Final 13+665
713 | 20741 | 0+000 | 5+255 | 5.255 | SAN RAMÓN(R.135)-RINCÓN DE MORA(ESCUELA) | km Inicial 0+000 km Final 5+255
713 | 20742 | 5+255 | 13+290 | 8.035 | RINCÓN DE MORA(ESCUELA)-LLANO BRENES(FINAL ASFALTO) | km Inicial 5+255 km Final 13+290
713 | 20743 | 13+290 | 13+950 | 0.66 | LLANO BRENES(FINAL ASFALTO)-LTE CANT.SAN RAMÓN/SAN MATEO(QUEB.ZAPOTE) | km Inicial 13+290 km Final 13+950
714 | 20431 | 0+000 | 2+340 | 2.34 | ZARAGOZA(R.135)-RINCÓN DE ZARAGOZA(CRUCE CALLE JIMÉNEZ) | km Inicial 0+000 km Final 2+340
714 | 20432 | 2+340 | 5+930 | 3.59 | RINCÓN DE ZARAGOZA(CRUCE CALLE JIMÉNEZ)-BERLÍN(R.713) | km Inicial 2+340 km Final 5+930
715 | 21680 | 0+000 | 1+585 | 1.585 | ZARAGOZA(R.135)-LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE) | km Inicial 0+000 km Final 1+585
741 | 20491 | 1+585 | 6+315 | 4.73 | ZARCERO(R.141)-PALMIRA(IGLESIA) | km Inicial 1+585 km Final 6+315
741 | 20492 | 6+315 | 9+055 | 2.74 | PALMIRA(IGLESIA)-PUEBLO NUEVO(PICADO)(IGLESIA) | km Inicial 6+315 km Final 9+055
741 | 20493 | 9+055 | 15+640 | 6.585 | PUEBLO NUEVO(PICADO)(IGLESIA)-LTE CANT.ALFARO RUIZ/VALVERDE VEGA(R.TORO) | km Inicial 9+055 km Final 15+640
742 | 20770 | 40+950 | 51+770 | 10.82 | PIEDADES SUR(IGLESIA)-SAN RAMÓN(R.703) | km Inicial 40+950 km Final 51+770

## Rutas (hidden)
|  | Periodo | 2016-08-01 |  | 2016-08-31
RUTA | SECCIÓN CONTROL | DESCRIPCIÓN | LONGITUD A CONSERVAR | Columna2 | Rutas | canton | Columna1
ALAJUELA SUR ZONA 1-4 |  |  |  | km Inicial ; km Final
1 | 20010 | RADIAL ALAJUELA(R.153)-LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R.POÁS) | 12.11 | km Inicial 15+210; km Final 27+320 | 1 | 01 |  | 15+210 | 27+320
1 | 20020 | LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R.POÁS)-LTE CANT.GRECIA/NARANJO(R.COLORADO) | 7.06 | km Inicial 27+320; km Final 34+380 | 1 | 01 |  | 27+320 | 34+380
1 | 20031 | LTE CANT.GRECIA/NARANJO(R.COLORADO)-RADIAL NARANJO(R.141) | 7.99 | km Inicial 34+380; km Final 42+370 | 1 | 01 |  | 34+380 | 42+370
1 | 20032 | RADIAL NARANJO(R.141)-LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE) | 5.27 | km Inicial 42+370; km Final 47+640 | 1 | 05 |  | 42+370 | 47+640
1 | 20040 | LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE)-LTE CANT.PALMARES/SAN RAMÓN(1+250 KM DESPUÉS R.135) | 4.37 | km Inicial 47+640; km Final 52+010 | 1 | 05 |  | 47+640 | 52+010
1 | 20050 | LTE CANT.PALMARES/SAN RAMÓN(1+250 KM DESPUÉS R.135)-MONSERRAT(R.135) | 4.57 | km Inicial 52+010; km Final 56+580 | 1 | 01 |  | 52+010 | 56+580
1 | 20060 | MONSERRAT(R.135)-LTE PROV.ALAJUELA/PUNTARENAS(CRUCE CERRO ESQUIVEL) | 18.665 | km Inicial 56+580; km Final 75+245 | 1 | 01 |  | 56+580 | 75+245
107 | 20401 | LTE CANT.POAS/GRECIA(2+655 KMS DESPUÉS ESCUELA SAN RAFAEL)-MESÓN(R.711) | 5.125 | km Inicial 13+615; km Final 18+740 | 107 | 01 |  | 13+615 | 18+740
107 | 20402 | MESÓN(R.711)-GRECIA(R.118) | 3.4 | km Inicial 18+740; km Final 22+140 | 107 | 01 |  | 18+740 | 22+140
118 | 20160 | LTE CANT.POÁS/GRECIA(R.PRENDAS)-GRECIA(R.154) | 8.37 | km Inicial 16+080; km Final 24+450 | 118 | 08 |  | 16+080 | 24+450
118 | 20170 | GRECIA(R.154)-LTE CANT.GRECIA/VALVERDE VEGA(R.SARCHÍ) | 4.35 | km Inicial 24+450; km Final 28+800 | 118 | 01 |  | 24+450 | 28+800
118 | 21630 | LTE CANT.GRECIA/VALVERDE VEGA(R.SARCHÍ)-LTE CANT.VALVERDE VEGA/NARANJO(R.COLORADO) | 5.36 | km Inicial 28+800; km Final 34+160 | 118 | 01 |  | 28+800 | 34+160
118 | 20180 | LTE CANT.VALVERDE VEGA/NARANJO(R.COLORADO)-NARANJO(R.141) | 3.31 | km Inicial 34+160; km Final 37+470 | 118 | 01 |  | 34+160 | 37+470
141 | 20440 | SAN MIGUEL(R.1)(RADIAL NARANJO)-NARANJO(R.118) | 2.215 | km Inicial 0+000; km Final 2+215 | 141 | 01 |  | 0+000 | 2+215
141 | 20190 | NARANJO(R.118)-EL MURO(R.148) | 2.22 | km Inicial 2+215; km Final 4+435 | 141 | 01 |  | 2+215 | 4+435
141 | 20600 | EL MURO(R.148)-LTE CANT.NARANJO/ZARCERO(R.ESPINO) | 15.56 | km Inicial 4+435; km Final 19+995 | 141 | 01 |  | 4+435 | 19+995
148 | 20800 | NARANJO(R.141)-LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE) | 6.775 | km Inicial 0+000; km Final 6+775 | 148 | 01 |  | 0+000 | 6+775
154 | 20421 | LA ARGENTINA(R.1)(RADIAL GRECIA)-LA ARGENTINA(R.717) | 2.06 | km Inicial 0+000; km Final 2+060 | 154 | 01 |  | 0+000 | 2+060
154 | 20422 | LA ARGENTINA(R.717)-GRECIA(R.118) | 7.11 | km Inicial 2+060; km Final 9+170 | 154 | 01 |  | 2+060 | 9+170
703 | 20750 | LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(0+700 MTS DESPUÉS CRUCE CAÑUELA ARRIBA)-LA PALMITA(R.141) | 6.295 | km Inicial 12+735; km Final 19+030 | 703 | 01 |  | 12+735 | 19+030
704 | 21780 | LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(2+090 KMS DESPUÉS CRUCE SIFÓN)-SAN JUANILLO(R.141) | 3.975 | km Inicial 7+645; km Final 11+620 | 704 | 01 |  | 7+645 | 11+620
706 | 21310 | CINCO ESQUINAS(R.148)-PALMITO(R.726) | 3.32 | km Inicial 0+000; km Final 3+320 | 706 | 01 |  | 0+000 | 3+320
708 | 20921 | SARCHÍ SUR(R.118)-LA LUISA(R.TROJAS) | 4.825 | km Inicial 0+000; km Final 4+825 | 708 | 01 |  | 0+000 | 4+825
708 | 20922 | LA LUISA(R.TROJAS)-LOS ÁNGELES(ESCUELA) | 5.36 | km Inicial 4+825; km Final 10+185 | 708 | 01 |  | 4+825 | 10+185
708 | 20923 | LOS ÁNGELES(ESCUELA)-BAJOS DEL TORO(IGLESIA) | 14.47 | km Inicial 10+185; km Final 24+655 | 708 | 01 |  | 10+185 | 24+655
708 | 20924 | BAJOS DEL TORO(IGLESIA)-LTE CANT.VALVERDE VEGA/GRECIA(QUEB.GATA) | 7.745 | km Inicial 24+655; km Final 32+400 | 708 | 01 |  | 24+655 | 32+400
709 | 20411 | NARANJO(R.141)-LA Y GRIEGA(R.710) | 1.26 | km Inicial 0+000; km Final 1+260 | 709 | 01 |  | 0+000 | 1+260
709 | 20412 | LA Y GRIEGA(R.710)-LOURDES(ESCUELA) | 5.08 | km Inicial 1+260; km Final 6+340 | 709 | 08 |  | 1+260 | 6+340
709 | 20413 | LOURDES(ESCUELA)-CALLE CHAYOTE(CRUCE CALLE CHAYOTE) | 0.34 | km Inicial 6+340; km Final 6+680 | 709 | 08 |  | 6+340 | 6+680
709 | 20413 | LOURDES(ESCUELA)-CALLE CHAYOTE(CRUCE CALLE CHAYOTE). (RECLACIFICADA) | 0.91 | km Inicial 6+680; km Final 7+590 | 709 |  |  | 6+680 | 7+590
709 | 20414 | CALLE CHAYOTE(CRUCE CALLE CHAYOTE)-LLANO BONITO(R.141) (RECLASIFICADA) | 2.85 | km Inicial 7+590; km Final 10+440 | 709 | 01 |  | 7+590 | 10+440
710 | 20900 | SARCHÍ NORTE(R.118)-LTE CANT.VALVEDE VEGA/NARANJO(R.MOLINO) | 1.81 | km Inicial 0+000; km Final 1+810 | 710 | 01 |  | 0+000 | 1+810
710 | 21661 | LTE CANT.VALVERDE VEGA/NARANJO(R.MOLINO)-SAN JERÓNIMO(CRUCE CENTRO POBLACIÓN) | 1.365 | km Inicial 1+810; km Final 3+175 | 710 | 05 |  | 1+810 | 3+175
710 | 21662 | SAN JERÓNIMO(CRUCE CENTRO POBLACIÓN)-LA Y GRIEGA(R.709) | 1.065 | km Inicial 3+175; km Final 4+240 | 710 | 01 |  | 3+175 | 4+240
711 | 20481 | GRECIA(R.118)-SAN ROQUE(IGLESIA) | 3.04 | km Inicial 0+000; km Final 3+040 | 711 | 08 |  | 0+000 | 3+040
711 | 20482 | SAN ROQUE(IGLESIA)-EL MESÓN(R.107) | 1.755 | km Inicial 3+040; km Final 4+795 | 711 | 08 |  | 3+040 | 4+795
715 | 21680 | ZARAGOZA(R.135)-LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE) (RECLASIFICADA) | 1.305 | km Inicial 1+585; km Final 2+890 | 715 | 01 |  | 1+585 | 2+890
715 | 20531 | LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE)-EL ROSARIO(CRUCE IGLESIA) | 3.07 | km Inicial 8+745; km Final 11+815 | 715 | 08 |  | 8+745 | 11+815
715 | 20531 | LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE)-EL ROSARIO(CRUCE IGLESIA) (RECLASIFICADA) | 2.9 | km Inicial 11+815; km Final 14+715 | 715 | 08 |  | 11+815 | 14+715
715 | 20532 | EL ROSARIO(CRUCE IGLESIA)-VILLANO(R.118) | 6.06 | km Inicial 11+815; km Final 17+875 | 715 | 08 |  | 11+815 | 17+875
716 | 20210 | LA ARGENTINA(R.154)-LTE CANT.GRECIA/ATENAS(R.GRANDE) | 1.525 | km Inicial 0+000; km Final 1+525 | 716 | 01 |  | 0+000 | 1+525
717 | 20470 | TACARES(R.118)-LA ARGENTINA(R.154) | 8.7 | km Inicial 0+000; km Final 8+700 | 717 | 05 |  | 0+000 | 8+700
722 | 20222 | TACARES(R.118)-CALLE FLORES(TANQUE DE A Y A) | 1.6 | km Inicial 0+000; km Final 1+600 | 722 | 05 |  | 0+000 | 1+600
722 | 20221 | CALLE FLORES(TANQUE A Y A)-SANTA GERTRÚDIS SUR(R.107) | 4.575 | km Inicial 1+600; km Final 6+175 | 722 | 05 |  | 1+600 | 6+175
725 | 20850 | BAJO CORRALES(R.148)-LTE CANT.NARANJO/SAN RAMÓN(R.CAÑUELA) | 4.23 | km Inicial 0+000; km Final 4+230 | 725 | 05 |  | 0+000 | 4+230
725 | 20850 | BAJO CORRALES(R.148)-LTE CANT.NARANJO/SAN RAMÓN(R.CAÑUELA) (RECLASIFICADA) | 0.4 | km Inicial 4+230; km Final 4+630 | 725 | 05 |  | 4+230 | 4+630
725 | 21670 | LTE CANT.NARANJO/SAN RAMÓN(R.CAÑUELA)-CONCEPCIÓN ARRIBA(R.704) (RECLASIFICADA) | 0.675 | km Inicial 4+630; km Final 5+305 | 725 | 01 |  | 4+630 | 5+305
726 | 21283 | RÍO PALMITOS(R.148)-PALMITOS(R.706) | 1.715 | km Inicial 0+000; km Final 1+715 | 726 | 01 |  | 0+000 | 1+715
726 | 21282 | PALMITOS(R.706)-SAN ROQUE(IGLESIA) | 2.225 | km Inicial 1+715; km Final 3+940 | 726 | 01 |  | 1+715 | 3+940
726 | 21281 | SAN ROQUE(IGLESIA)-LA CUEVA(R.725) | 1.685 | km Inicial 3+940; km Final 5+625 | 726 | 1 |  | 3+940 | 5+625
741 | 21530 | LTE CANT.ALFARO RUIZ/VALVERDE VEGA(R.TORO)-BAJOS DEL TORO(R.708) (RECLASIFICADA) | 1.65 | km Inicial 15+640; km Final 17+290 | 741 | 01 |  | 15+640 | 17+290
3 | 20131 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-BARRIO CACIQUE(INTERSECCIÓN AEROPUERTO) | 2.58 | km Inicial 12+890; km Final 15+470 | 3 | 01 |  | 12+890 | 15+470
3 | 20132 | BARRIO CACIQUE(INTERSECCIÓN AEROPUERTO)-BARRIO TROPICANA(ALAJUELA)(C.T.20101)(Av.10/C.3) | 2.235 | km Inicial 15+470; km Final 17+705 | 3 | 01 |  | 15+470 | 17+705
3 | 20140 | ALAJUELA(R.130)(R.153)(Av.Central)C.2)-BARRIO SAN JOSÉ(R.118) | 3.465 | km Inicial 17+705; km Final 21+170 | 3 | 01 |  | 17+705 | 21+170
3 | 20141 | BARRIO TROPICANA(ALAJUELA)(C.T.20101)(Av.10/C.3)-ALAJUELA(CEMENTERIO)(R.124)(Av.3/C.12) | 2.535 | km Inicial 21+170; km Final 23+705 | 3 | 01 |  | 21+170 | 23+705
3 | 20142 | ALAJUELA(CEMENTERIO)(R.124)(Av.3/C.12)-BARRIO SAN JOSÉ(R.118) | 2.79 | km Inicial 23+705; km Final 26+495 | 3 | 01 |  | 23+705 | 26+495
3 | 20070 | BARRIO SAN JOSÉ(R.118)-MANOLOS(PASO SUPERIOR R.1) | 6.105 | km Inicial 26+495; km Final 32+600 | 3 | 05 |  | 26+495 | 32+600
3 | 20081 | MANOLOS(PASO SUPERIOR R.1)-LA GARITA(R.136) | 3.39 | km Inicial 32+600; km Final 35+990 | 3 | 1 |  | 32+600 | 35+990
3 | 20082 | LA GARITA(R.136)-LTE CANT.ALAJUELA/ATENAS(R.GRANDE) | 3.425 | km Inicial 35+990; km Final 39+415 | 3 | 01 |  | 35+990 | 39+415
3 | 20090 | LTE CANT.ALAJUELA/ATENAS(R.GRANDE)-ATENAS(R.135) | 7.195 | km Inicial 39+415; km Final 46+610 | 3 | 06 |  | 39+415 | 46+610
3 | 20100 | ATENAS(R.135)-LTE CANT.ATENAS/SAN MATEO(QUEB.SIN NOMBRE)(PATO DE AGUA) | 9.34 | km Inicial 46+610; km Final 55+950 | 3 | 05 |  | 46+610 | 55+950
107 | 20380 | EL CACAO(R.118)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | 6.765 | km Inicial 0+000; km Final 6+765 | 107 | 5 |  | 0+000 | 6+765
107 | 20390 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-LTE CANT.POÁS/GRECIA(2+655 KMS DESPUÉS ESCUELA SAN RAFAEL) | 6.85 | km Inicial 6+765; km Final 13+615 | 107 | 01 |  | 6+765 | 13+615
111 | 20200 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-BARRIO CACIQUE(R.1) | 1.985 | km Inicial 9+820; km Final 11+805 | 111 | 05 |  | 9+820 | 11+805
118 | 20150 | BARRIO SAN JOSÉ(R.3)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | 4.585 | km Inicial 0+000; km Final 4+585 | 118 |  |  | 0+000 | 4+585
118 | 21620 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-LTE CANT.POÁS/GRECIA(R.PRENDAS) | 3.125 | km Inicial 4+585; km Final 7+710 | 118 |  |  | 4+585 | 7+710
119 | 21720 | RÍO SEGUNDO(R.3)-LTE PROV.ALAJUELA/HEREDIA(CRUCE DESAMPARADOS) | 0.585 | km Inicial 0+000; km Final 0+585 | 119 |  |  | 0+000 | 0+585
120 | 40460 | VARABLANCA(R.126)-LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+600 MTS DESPUÉS R.126) | 0.6 | km Inicial 0+000; km Final 0+600 | 120 |  |  | 0+000 | 0+600
120 | 20550 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+600 MTS DESPUÉS R.126)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POASITO) | 6.02 | km Inicial 0+600; km Final 6+620 | 120 |  |  | 0+600 | 6+620
120 | 20560 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POASITO)-PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS(PORTÓN) | 8.48 | km Inicial 6+620; km Final 15+100 | 120 |  |  | 6+620 | 15+100
122 | 20282 | SAN ANTONIO(R.124)-EL COCO(CRUCE CALLE CANDELA) | 1.64 | km Inicial 0+000; km Final 1+640 | 122 |  |  | 0+000 | 1+640
122 | 20281 | EL COCO(CRUCE CALLE CANDELA)-SAN RAFAEL OESTE(R.124) | 1.935 | km Inicial 1+640; km Final 3+575 | 122 |  |  | 1+640 | 3+575
122 | 20290 | SAN RAFAEL OESTE(R.124)-LTE PROV.ALAJUELA/HEREDIA(0+450 MTS DESPUÉS R.147) | 3.745 | km Inicial 3+575; km Final 7+320 | 122 |  |  | 3+575 | 7+320
123 | 20310 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+380 MTS DESPUÉS ESCUELA SAN PEDRO)-LA AGONÍA(R.3) | 4.675 | km Inicial 6+800; km Final 11+475 | 123 |  |  | 6+800 | 11+475
124 | 20261 | BARRIO CORAZÓN DE JESÚS(R.3)(Av.3/C.12)-SAN ANTONIO(R.122) | 2.665 | km Inicial 0+000; km Final 2+665 | 124 |  |  | 0+000 | 2+665
124 | 20262 | SAN ANTONIO(R.122)-CIRUELAS(R.721) | 4.58 | km Inicial 2+665; km Final 7+245 | 124 |  |  | 2+665 | 7+245
124 | 20263 | CIRUELAS(R.721)-LA GUÁCIMA(CRUCE A NUESTRO AMO) | 2.46 | km Inicial 7+245; km Final 9+705 | 124 |  |  | 7+245 | 9+705
124 | 20264 | LA GUÁCIMA(CRUCE A NUESTRO AMO)-SAN RAFAEL OESTE(R.122) | 3.74 | km Inicial 9+705; km Final 13+445 | 124 |  |  | 9+705 | 13+445
125 | 20321 | ALAJUELA(R.3)(Av.5/C.9)-GUADALUPE ABAJO(IGLESIA) | 2.62 | km Inicial 0+000; km Final 2+620 | 125 |  |  | 0+000 | 2+620
125 | 20322 | GUADALUPE ABAJO(IGLESIA)-CARRIZAL(R.126) | 8.04 | km Inicial 2+620; km Final 10+660 | 125 |  |  | 2+620 | 10+660
130 | 20351 | ALAJUELA(R.3)(Av.9/C.2)-ITIQUÍS(R.ITIQUÍS) | 3.04 | km Inicial 0+000; km Final 3+040 | 130 |  |  | 0+000 | 3+040
130 | 20352 | ITIQUÍS(R.ITIQUÍS)-SAN ISIDRO(R.712) | 5.19 | km Inicial 3+040; km Final 8+230 | 130 |  |  | 3+040 | 8+230
130 | 20370 | SAN ISIDRO(R.712)-SABANILLA(EBAIS) | 3.71 | km Inicial 8+230; km Final 11+940 | 130 |  |  | 8+230 | 11+940
130 | 20360 | SABANILLA(EBAIS)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | 3.105 | km Inicial 11+940; km Final 15+045 | 130 |  |  | 11+940 | 15+045
130 | 21710 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-SAN PEDRO(R.107) | 2.24 | km Inicial 15+045; km Final 17+285 | 130 |  |  | 15+045 | 17+285
134 | 21870 | CONCEPCIÓN DE ATENAS(R.27)-ATENAS(R.3) | 3.82 | km Inicial 0+000; km Final 3+820 | 134 |  |  | 0+000 | 3+820
135 | 20510 | LTE CANT.PALMARES/ATENAS(0+100 MTS DESPUÉS CRUCE ALTO LÓPEZ)-SAN JOSÉ SUR(R.716) | 6.19 | km Inicial 12+875; km Final 19+065 | 135 |  |  | 12+875 | 19+065
135 | 20520 | SAN JOSÉ SUR(R.716)-ATENAS(R.3) | 2.905 | km Inicial 19+065; km Final 21+970 | 135 |  |  | 19+065 | 21+970
136 | 20450 | LA GARITA(R.3)-TURRÚCARES(R.721) | 4.04 | km Inicial 0+000; km Final 4+040 | 136 |  |  | 0+000 | 4+040
136 | 20460 | TURRÚCARES(R.721)-SAN MIGUEL(IGLESIA) | 2.62 | km Inicial 4+040; km Final 6+660 | 136 |  |  | 4+040 | 6+660
136 | 21320 | SAN MIGUEL(IGLESIA)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.VIRILLA) | 0.03 | km Inicial 6+660; km Final 6+690 | 136 |  |  | 6+660 | 6+690
136 | 21320 | SAN MIGUEL(IGLESIA)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.VIRILLA) (RECLASIFICADA) | 4.23 | km Inicial 6+690; km Final 6+720 | 136 |  |  | 6+690 | 6+720
146 | 20540 | SAN PEDRO(R.107)-LTE CANT.POÁS/ALAJUELA/(R.POASITO) | 11.065 | km Inicial 0+000; km Final 11+065 | 146 |  |  | 0+000 | 11+065
146 | 21640 | LTE CANT.POÁS/ALAJUELA(R.POASITO)-POASITO(R.120) | 3.93 | km Inicial 11+065; km Final 14+995 | 146 |  |  | 11+065 | 14+995
147 | 21330 | LTE PROV.SAN JOSÉ/ALAJUELA(R.VIRILLA)-SAN RAFAEL OESTE(R.122) | 1.46 | km Inicial 3+720; km Final 5+180 | 147 |  |  | 3+720 | 5+180
153 | 20250 | AEROPUERTO(R.1)(RADIAL ALAJUELA)-ALAJUELA(C.T.29001)(Av.10)(K.F.C.) | 1.685 | km Inicial 0+000; km Final 1+685 | 153 |  |  | 0+000 | 1+685
153 | 20251 | AEROPUERTO(R.1)(RADIAL ALAJUELA)-BARRIO EL CARMEN(ALAJUELA)(Av. 10/C.2) | 1.685 | km Inicial 1+685; km Final 3+370 | 153 |  |  | 1+685 | 3+370
153 | 20252 | BARRIO EL CARMEN(ALAJUELA)(Av.10/C.2)-ALAJUELA(R.3)(R.130) | 0.485 | km Inicial 3+370; km Final 3+855 | 153 |  |  | 3+370 | 3+855
707 | 21263 | ATENAS(R.3)(Av.5/C.0)-GUÁCIMOS(IGLESIA) | 2.745 | km Inicial 0+000; km Final 2+745 | 707 |  |  | 0+000 | 2+745
707 | 21263 | ATENAS(R.3)(Av.5/C.0)-GUÁCIMOS(IGLESIA) (RECLASIFICADA) | 3.395 | km Inicial 2,745; km Final 3+395 | 707 |  |  | 2.745 | 3+395
707 | 21262 | GUÁCIMOS(IGLESIA)-QUEBRADAS(ESTACIÓN FERROCARRIL) (RECLASIFICADA) | 10.26 | km Inicial 3+395; km Final 13+655 | 707 |  |  | 3+395 | 13+655
707 | 21261 | QUEBRADAS(ESTACIÓN FERROCARRIL)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.TÁRCOLES) (RECLASIFICADA) | 2.34 | km Inicial 13+655; km Final 15+995 | 707 |  |  | 13+655 | 15+995
712 | 21420 | SAN ISIDRO(R.130)(CRUCE SABANILLA)-FRAIJANES(R.146) | 9 | km Inicial 0+000; km Final 9+000 | 712 |  |  | 0+000 | 9+000
713 | 21700 | LTE CANT.SAN MATEO/ATENAS(CRUCE QUEB.HONDA)-ESTANQUILLO(R.3) | 1.18 | km Inicial 16+335; km Final 17+515 | 713 |  |  | 16+335 | 17+515
716 | 21590 | LTE CANT.GRECIA/ATENAS(R.GRANDE)-SAN JOSÉ SUR(R.135) | 4.56 | km Inicial 1+525; km Final 6+085 | 716 |  |  | 1+525 | 6+085
718 | 20300 | TAMBOR(R.107)-ITIQUÍS(R.130) | 5.095 | km Inicial 0+000; km Final 5+095 | 718 |  |  | 0+000 | 5+095
719 | 21462 | RÍO ITIQUÍS(R.118)-TUETAL NORTE(ESCUELA) | 2.8 | km Inicial 0+000; km Final 2+800 | 719 |  |  | 0+000 | 2+800
719 | 21461 | TUETAL NORTE(ESCUELA)-ITIQUÍS(R.718) | 2.335 | km Inicial 2+800; km Final 5+135 | 719 |  |  | 2+800 | 5+135
720 | 20731 | CONCEPCIÓN ESTE(R.3)-CONCEPCIÓN(RADIAL ATENAS) | 1.42 | km Inicial 0+000; km Final 1+420 | 720 |  |  | 0+000 | 1+420
720 | 20732 | CONCEPCIÓN(RADIAL ATENAS)-LA BALSA(ESCUELA GANADERÍA) | 4.54 | km Inicial 1+420; km Final 5+960 | 720 |  |  | 1+420 | 5+960
721 | 21271 | CIRUELAS(R.124)-TURRÚCARES(R.136) | 7.235 | km Inicial 0+000; km Final 7+235 | 721 |  |  | 0+000 | 7+235
721 | 21272 | TURRÚCARES(R.136)-CEBADILLA(CRUCE CENTRO POBLACIÓN) | 3.145 | km Inicial 7+235; km Final 10+380 | 721 |  |  | 7+235 | 10+380
721 | 21273 | CEBADILLA(CRUCE CENTRO POBLACIÓN)-LA GARITA(R.3) | 1.115 | km Inicial 10+380; km Final 11+495 | 721 |  |  | 10+380 | 11+495
723 | 20573 | CARRILLOS(R.118)-PLATANILLO(IGLESIA) | 1.325 | km Inicial 0+000; km Final 1+325 | 723 |  |  | 0+000 | 1+325
723 | 20572 | PLATANILLO(IGLESIA)-CHILAMATE(IGLESIA) | 3.545 | km Inicial 1+325; km Final 4+870 | 723 |  |  | 1+325 | 4+870
723 | 20571 | CHILAMATE(IGLESIA)-SAN PEDRO(R.107) | 3.61 | km Inicial 4+870; km Final 8+480 | 723 |  |  | 4+870 | 8+480
727 | 21471 | BARRIO SAN MARTÍN(R.130)-TUETAL NORTE(R.719) | 1.9 | km Inicial 0+000; km Final 1+900 | 727 |  |  | 0+000 | 1+900
727 | 21471 | TUETAL NORTE(R.719)-QUEBRADAS(R.107) | 2.305 | km Inicial 1+900; km Final 4+205 | 727 |  |  | 1+900 | 4+205
20101 | 29001 | Alajuela (BºTropicana)(R.3,Av-10,C.3)-Alajuela(BºEl Carmen)(R.124,Av.10,C.10) | 0.7 | km Inicial 0+000; km Final 0+700 | 20101 |  |  | 0+000 | 0+700
135 | 20241 | MONSERRAT(R.1)-SAN RAMÓN(R.156) | 1.535 | km Inicial 0+000; km Final 1+535 | 135 |  |  | 0+000 | 1+535
135 | 20242 | SAN RAMÓN(R.156)-LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+900 MTS DESPUÉS ESCUELA GUARIA) | 3.67 | km Inicial 1+535; km Final 5+205 | 135 |  |  | 1+535 | 5+205
135 | 20811 | LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+900 MTS DESPUÉS ESCUELA GUARIA)-PALMARES(PASO INFERIOR R.1) | 1.705 | km Inicial 5+205; km Final 6+910 | 135 |  |  | 5+205 | 6+910
135 | 20812 | PALMARES(PASO INFERIOR R.1)-PALMARES(R.148) | 4.41 | km Inicial 6+910; km Final 11+320 | 135 |  |  | 6+910 | 11+320
135 | 20501 | PALMARES(R.148)-ZARAGOZA(PARQUE/IGLESIA) | 1.655 | km Inicial 11+320; km Final 12+975 | 135 |  |  | 11+320 | 12+975
135 | 20502 | ZARAGOZA(PARQUE)-LTE CANT.PALMARES/ATENAS(0+100 MTS DESPUÉS CRUCE ALTO LÓPEZ) | 2.9 | km Inicial 12+975; km Final 18,875 | 135 |  |  | 12+975 | 18.875
141 | 20610 | LTE CANT.NARANJO/ZARCERO(R.ESPINO)-ZAPOTE(IGLESIA) | 11.435 | km Inicial 19+995; km Final 31+430 | 141 |  |  | 19+995 | 31+430
141 | 20620 | ZAPOTE(IGLESIA)-LTE CANT.ZARCERO/SAN CARLOS(R.LA VIEJA) | 10.03 | km Inicial 31+430; km Final 41+460 | 141 |  |  | 31+430 | 41+460
148 | 21730 | LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE)-PALMARES(R.135) | 4.32 | km Inicial 6+775; km Final 11+095 | 148 |  |  | 6+775 | 11+095
156 | 21450 | RADIAL SAN RAMÓN(R.1)-SAN RAMÓN(R.135)(R.703) | 0.65 | km Inicial 0+000; km Final 0+650 | 156 |  |  | 0+000 | 0+650
169 | 20330 | SAN RAMÓN(R.703)-LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+400 MTS DESPUÉS IGLESIA SAN ISIDRO) | 3.325 | km Inicial 0+000; km Final 3+325 | 169 |  |  | 0+000 | 3+325
169 | 21740 | LTE CANT.SAN RAMÓN/PALMARES(0+400 MTS DESPUÉS IGLESIA SAN ISIDRO)-PALMARES(R.135) | 2.38 | km Inicial 3+325; km Final 5+705 | 169 |  |  | 3+325 | 5+705
702 | 20820 | SAN RAMÓN(R.703)(HOSPITAL)-ÁNGELES NORTE(IGLESIA) | 8.83 | km Inicial 0+000; km Final 8+830 | 702 |  |  | 0+000 | 8+830
702 | 20830 | ÁNGELES NORTE(IGLESIA)-BAJO RODRÍGUEZ(CRUCE SANTA CLARA) | 29.58 | km Inicial 8+830; km Final 38+410 | 702 |  |  | 8+830 | 38+410
702 | 20840 | BAJO RODRÍGUEZ(CRUCE SANTA CLARA)-LTE CANT.SAN RAMÓN/SAN CARLOS(R.ESPERANZA) | 7.61 | km Inicial 38+410; km Final 46+020 | 702 |  |  | 38+410 | 46+020
703 | 20231 | SAN RAMÓN(R.135)(R.156)-SAN JUAN(R.704) | 3.565 | km Inicial 0+000; km Final 3+565 | 703 |  |  | 0+000 | 3+565
703 | 20232 | SAN JUAN(R.704)-LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(0+700 MTS DESPUÉS CRUCE CAÑUELA ARRIBA) | 9.15 | km Inicial 3+565; km Final 12+715 | 703 |  |  | 3+565 | 12+715
704 | 20891 | SAN JUAN(R.703)-CONCEPCIÓN ARRIBA(ESCUELA) | 4.655 | km Inicial 0+000; km Final 4+655 | 704 |  |  | 0+000 | 4+655
704 | 20892 | CONCEPCIÓN ARRIBA(ESCUELA)-LTE CANT.SAN RAMÓN/NARANJO(2+090 KMS DESPUÉS CRUCE SIFÓN) | 2.99 | km Inicial 4+655; km Final 7+645 | 704 |  |  | 4+655 | 7+645
705 | 21511 | SAN RAMÓN(R.702)-PIEDADES NORTE(IGLESIA) | 8.99 | km Inicial 0+000; km Final 8+990 | 705 |  |  | 0+000 | 8+990
705 | 21512 | PIEDADES NORTE(IGLESIA)-BAJO LA PAZ(ESCUELA) | 4.675 | km Inicial 8+990; km Final 13+665 | 705 |  |  | 8+990 | 13+665
713 | 20741 | SAN RAMÓN(R.135)-RINCÓN DE MORA(ESCUELA) | 5.255 | km Inicial 0+000; km Final 5+255 | 713 |  |  | 0+000 | 5+255
713 | 20742 | RINCÓN DE MORA(ESCUELA)-LLANO BRENES(FINAL ASFALTO) | 8.035 | km Inicial 5+255; km Final 13+290 | 713 |  |  | 5+255 | 13+290
713 | 20743 | LLANO BRENES(FINAL ASFALTO)-LTE CANT.SAN RAMÓN/SAN MATEO(QUEB.ZAPOTE) | 0.66 | km Inicial 13+290; km Final 13+950 | 713 |  |  | 13+290 | 13+950
714 | 20431 | ZARAGOZA(R.135)-RINCÓN DE ZARAGOZA(CRUCE CALLE JIMÉNEZ) | 2.34 | km Inicial 0+000; km Final 2+340 | 714 |  |  | 0+000 | 2+340
714 | 20432 | RINCÓN DE ZARAGOZA(CRUCE CALLE JIMÉNEZ)-BERLÍN(R.713) | 3.59 | km Inicial 2+340; km Final 5+930 | 714 |  |  | 2+340 | 5+930
715 | 21680 | ZARAGOZA(R.135)-LTE CANT.PALMARES/NARANJO(R.GRANDE) | 1.585 | km Inicial 0+000; km Final 1+585 | 715 |  |  | 0+000 | 1+585
741 | 20491 | ZARCERO(R.141)-PALMIRA(IGLESIA) | 4.73 | km Inicial 1+585; km Final 6+315 | 741 |  |  | 1+585 | 6+315
741 | 20492 | PALMIRA(IGLESIA)-PUEBLO NUEVO(PICADO)(IGLESIA) | 2.74 | km Inicial 6+315; km Final 9+055 | 741 |  |  | 6+315 | 9+055
741 | 20493 | PUEBLO NUEVO(PICADO)(IGLESIA)-LTE CANT.ALFARO RUIZ/VALVERDE VEGA(R.TORO) | 6.585 | km Inicial 9+055; km Final 15+640 | 741 |  |  | 9+055 | 15+640
742 | 20770 | PIEDADES SUR(IGLESIA)-SAN RAMÓN(R.703) | 10.82 | km Inicial 40+950; km Final 51+770 | 742 |  |  | 40+950 | 51+770
3
#REF!
CUADRO RESUMEN'!A1

## Linea 2 (hidden)
Linea 2 | 1-4, 1-5 Y 1-6
|  |  | Zona 1-6 |  | Zona 1-4 |  | Zona 1-5 |  | Region |  | Region
Reglón de Pago | Descripción | Unidad | Cantidad Estimada | Cantidad Requerida | Cantidad Estimada2 | Cantidad Requerida3 | Cantidad Estimada4 | Cantidad Requerida5 | Cantidad Estimada6 | Cantidad Requerida7 | Precio 2022 | Monto
CV.202.01 | Conformación de cunetas y espaldones | m2 | [10 empty] | 0
CR.204.02 | Excavación en la vía | m3 | 1100 | 1600 | 1000 | 1500 | 1050 | 1600 | 3000 | 4700 | 4049.04 | 12147120
CR.208.01 | Excavación para estructuras mayores | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.108.01 | Remoción de derrumbes | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.301.01 | Suministro, colocación y compactación sub base granular, graduación D | m3 | 50 | 60 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1500 | 2460 | 17430.07 | 26145105
CR.301.02 | Suministro, colocación y compactación de base granular, graduación C | m3 | 660 | 792 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 2200 | 3192 | 23038.27 | 50684194
CR.301.02 | Suministro y colocación de base granular para reacondicionamiento de la calzada, graduación C | m3 | 50 | 60 | 600 | 900 | 50 | 60 | 700 | 1020 | 23038.27 | 16126789 |  | ¦
CR.204.01 | Préstamo Selecto, Caso 2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.208.02 | Relleno para fundación | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.605.07 | Relleno granular filtrante para sub drenaje francés | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR414.05 | Material de secado | m3 | 43 | 52 | 78 | 117 | 43 | 52 | 150 | 221 | 27302.36 | 4095354
CV.106.07 | Hormigón ciclópeo | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.552.02 | Concreto hidráulico para estructuras mayores clase B (17 MPa) | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.552.01 | Concreto hidráulico para estructuras mayores clase A (28 MPa) | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.552.03 | Concreto hidráulico para estructuras mayores clase C (28 MPa) | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.552.04 | Concreto hidráulico para estructuras mayores clase P (35 MPa) | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.701.01 | Cemento Portland | t | 99 | 119 | 280 | 420 | 99 | 119 | 450 | 658 | 174797.28 | 78658776
S/N | Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para puentes y drenajes | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (A) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 600 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (C) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 800 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (D) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 900 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (E) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 1000 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (F) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 1200 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (G) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 1500 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09(H) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 1800 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.09 (H) | Tubería de concreto reforzado Clase III - C 76, diámetro 2130 mm | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.602.08 | Tubería de alcantarillado de 600 mm sin refuerzo | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.605.05 | Sustitución e instalación de tubería colectora de 100 mm perforada | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.615.01 | Construcción de aceras | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.608.04 | Revestimiento de canales, cunetas y contracunetas ‘‘Tipo _IV_’’ | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.609.01 | Bordillo de concreto hidráulico | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.608.01 | Canales, cunetas y contracunetas | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.609.03 | Bordillo de concreto asfáltico | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.554.01 | Acero de refuerzo Grado 40 | kg |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.709.01 | Acero estructural Grado 60 | kg |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.714.01 | Tela de fibra sintética para sub drenaje francés | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.202.04 (A) | Remoción individual de árboles (150 mm hasta 400 mm de diámetro) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.202.04 (B) | Remoción individual de árboles (400 mm hasta 1000 mm de diámetro) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.202.04 (C) | Remoción de árboles de gran tamaño (mayor a 1000 mm de diámetro) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M634(1)1 | Diseño de muros de retención, tipos I,II,III, IV, V y VI | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M634(1)2 | Diseño de muros de retención, tipos VII, VIII, IX, X, XI y XII | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M634(1)3 | Diseño de muros de retención, tipo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XIX y XX | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M634(1)4 | Diseño de muros de retención, tipo XXI, XXII, XXIII y XIV | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.253.02 | Gaviones revestidos con PVC | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR 253.03 | Colchones de revestimiento, revestidos con PVC | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.253.04 (A) | Gaviones, tipo Terramesch 4 m de cola | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.253.04 (B) | Gaviones, tipo Terramesch 5 m de cola | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.253.04 (C) | Gaviones, tipo Terramesch 6 m de cola | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.259.02 | Fachada de muro Pasivo | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.258.03 | Muro de retención de concreto reforzado | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.259.01 | Muros de retención de suelo cosido | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.610.02 | Sistemas de drenaje de perforación horizontal de ___mm de diámetro, incluye geotextil y cualquier elemento adicional (incluyendo uniones, codos, empalmes y demás accesorios) | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.256.01 | Anclaje activo permanente en suelo | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M403(1) A | Diseño de rehabilitaciones y sobre capas asfálticas | km | 45 | 54 | 10 | 15 | 45 | 54 | 100 | 123 | 1213455 | 121345500
M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 2400 | 2880 | 4400 | 6600 | 3269 | 4500 | 9000 | 13980 | 84324.98 | 758924820
M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 3500 | 4200 | 3500 | 5250 | 3500 | 3500 | 9500 | 12950 | 84324.98 | 801087310
CR415.01 | Perfilado de capas asfálticas | m3 | 750 | 900 | 2100 | 3150 | 750 | 900 | 3600 | 4950 | 6138 | 22096800
M41(D) | Bacheo de urgencia | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M-45(A) | Pavimento bituminoso en caliente | t | 3500 | 4200 | 7140 | 10710 | 3500 | 4800 | 12000 | 19710 | 77769 | 933228000
M-45(E) | Pavimento bituminoso en caliente con polímeros | t | 2625 | 3150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 2800 | 3450 | 87503 | 245008400
CR.414.03 | Sello de niebla asfáltica (Fogseal) | l | 780 | 936 | 1 | 2 | 780 | 936 | 1500 | 1874 | 619 | 928500
CR.411.01 | Tratamiento superficial simple | m2 | 6500 | 7800 | 1000 | 1500 | 6500 | 7800 | 14000 | 17100 | 4212.58 | 58976120
CR.411.02 | Tratamiento superficial doble | m2 | 2750 | 3300 | 1000 | 1500 | 2000 | 3300 | 5700 | 8100 | 7161.35 | 40819695
CR.411.03 | Tratamiento superficial triple | m2 | 1625 | 1950 | 1000 | 1500 | 1000 | 1950 | 3500 | 5400 | 7225 | 25287500
CR.414.01 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica de cura rápida | l | 7920 | 9504 | 14000 | 21000 | 7920 | 9504 | 29500 | 40008 | 619 | 18260500
CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 3000 | 3600 | 3000 | 4500 | 3052.6 | 3600 | 9000 | 11700 | 3346.62 | 30119580
CR.502.01 | Bacheo del pavimento de concreto | m2 | 400 | 480 | 220 | 330 | 400 | 480 | 1000 | 1290 | 16440 | 16440000
CR.502.02 | Sellado de juntas y grietas | m | 100 | 120 | 3000 | 4500 | 100 | 120 | 3000 | 4740 | 619 | 1857000
CR.502.03 | Lechada | m3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 379182 | 37918200
CR.502.04 | Orificios para el sello | u | 10 | 12 | 1 | 2 | 10 | 12 | 100 | 26 | 13278 | 1327800
CR.502.05 | Fresado de la Superficie (diamante) | m2 | 600 | 720 | 200 | 300 | 200 | 250 | 1000 | 1270 | 13029.15 | 13029150
CR.502.06 | Quebrado y asiento del pavimento de concreto | m2 |  | 0 | 1400 | 2100 |  | 0 | 1400 | 2100 | 5579 | 7810600
CR.502.07 | Fracturación y asiento del Pavimento de Concreto | m2 |  | 0 | 1400 | 2100 |  | 0 | 1400 | 2100 | 5579 | 7810600
CR.502.08 | Encascotado y compactado del pavimento de concreto | m2 |  | 0 | 1400 | 2100 |  | 0 | 1400 | 2100 | 19127 | 26777800
CR.503.01 | Sobrecapa de concreto hidráulico | m3 |  | 0 | 450 | 675 |  | 0 | 400 | 675 | 144146 | 57658400
CR.501.01 | Pavimento de concreto hidráulico sin refuerzo | m3 |  | 0 | 600 | 900 |  | 0 | 600 | 900 | 140430 | 84258000
CR.501.02 | Pavimento de concreto hidráulico con refuerzo | m3 |  | 0 | 600 | 900 |  | 0 | 600 | 900 | 154153 | 92491800
CR303.03 | Reacondicionamiento de la calzada | m2 | 2750 | 3300 | 14000 | 21000 | 2500 | 3300 | 19000 | 27600 | 1666.22 | 31658180
CV.210.02 | Levantamiento de tapas de pozos | u | 10 | 12 | 50 | 75 | 10 | 12 | 70 | 99 | 46668 | 3266760
CR.412.01 | Sello con lechada del tipo Slurry o Microcapas | m2 | 6500 | 7800 | 1 | 2 | 6500 | 7800 | 13000 | 15602 | 2244 | 29172000
CR.420.01 | Geomalla Biaxial | m2 | 7200 | 8640 | 1 | 2 | 7200 | 8640 | 14000 | 17282 | 1883 | 26362000
CR.203.01 | Remoción de estructuras de concreto | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.251.03 | Suministro, acarreo y colocación de roca de río | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/N | Cuadrilla de topografía | h |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.604.02 | Remplazo y complementación de dispositivos de drenajes de puentes | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.606.01 | Limpieza y sellado de grietas en elementos de concreto en puentes | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.609.01 | Remplazo de juntas de expansión | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.610.01 | Remplazo de apoyos de puentes | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.610.02 | Mantenimiento de apoyo de puentes | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.614.01 | Retiro y reposición de pernos, pines y tornillos de alta resistencia en puentes | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.617.01 | Barrera de contención vehicular, nivel de contención _____ , ancho de trabajo W | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.603.02 | Reparación de Baranda para puentes | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.16 (A) | Suministro de atenuador de impacto, Nivel de Contención 2 | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.17 (A) | Instalación de atenuador de impacto | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.16 (B) | Suministro de amortiguador de impacto, Nivel de Contención 2 | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.17 (B) | Instalación de amortiguador de impacto | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.18 (A) | Remoción de atenuador de impacto | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.18 (B) | Remoción de amortiguador de impacto | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.22 | Suministro de transición entre sistemas de doble honda a New Jersey | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.23 | Instalación de transición entre sistemas | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.703.07 | Demarcación de cordón de caño | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.708.01 | Diseño estructural de pasarelas peatonales en puentes | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.708.02 | Construcción de pasarelas peatonales en puentes | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.707.01 | Conservación de pasarelas peatonales en puentes | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.01 (A) | Suministro e instalación de viga galvanizada para guardacamino | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.01 (B) | Suministro e instalación de postes para guardacamino | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.02 (A) | Sustitución de viga galvanizada para guardacamino | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.02 (B) | Sustitución de postes para guardacamino | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV.702.13 | Suministro e instalación de terminales de barreras de contención vehicular | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.618.01 | Barrera de concreto colada en sitio, nivel de contención __, ancho de trabajo W _ | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (A) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ (Chevron) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (B) | InstalaciónSuministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ de señal (Ceda) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (C) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ (Alto) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (D) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ (Despacio) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (E) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ (Vía Cerrada Adelante) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (F) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ (Emergencia Delineador) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (G) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____(Peligro) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.01 (H) | Suministro e instalación de señales verticales, tamaño ____, código _____ (Cruce de Fauna) | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.633.02 | Remoción de señales verticales, tamaño ____, código _____ | u |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.634.04 | Diseño de señalización horizontal permanente | km | 10 | 12 | 1 | 2 | 10 | 12 | 15 | 26 | 950000 | 14250000
CR.634.02 (01) -A | Demarcación de línea discontinua (Línea Intermitente amarilla) | km | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 14 | 359927 | 5398905
CR.634.01 (01) -A | Demarcación de línea continua (Línea Continua amarilla) | km | 98 | 327 | 20 | 30 | 98 | 327 | 150 | 684 | 658539.52 | 98780928
CR.634.01(02) - A | Señalamiento tipo I (Línea continua blanca) | km | 97 | 323 | 20 | 30 | 97 | 323 | 100 | 676 | 1518952 | 151895200
CR.634.02 (02) - A | Señalamiento tipo I (Línea Intermitente blanca) | km | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 770102.77 | 7701027.7
CR.634.03 - A | Señalamiento tipo I (Línea Intermitente blanca corta) | km | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1208440.24 | 12084402.4
CR.634.07 - A | Demarcación de letrero de alto | u | 56 | 187 | 58 | 87 | 56 | 187 | 170 | 461 | 51819.06 | 8809240.2
CR.634.08 - A | Demarcación de letrero de ceda | u | 24 | 80 | 24 | 36 | 24 | 80 | 70 | 196 | 52861.54 | 3700307.8
CR.634.10 - A | Demarcación de letrero de velocidad máxima | u | 101 | 337 | 100 | 150 | 100 | 337 | 300 | 824 | 63388.41 | 19016523
CR.634.09 - A | Demarcación de letrero de escuela | u | 28 | 93 | 46 | 69 | 28 | 93 | 100 | 255 | 70581.47 | 7058147
CR.634.12 - A | Demarcación de letrero de solo | u | 2 | 7 | 16 | 24 | 2 | 7 | 20 | 38 | 48431.03 | 968620.6
CR.634.16 - A | Demarcación de pasos peatonales tipo cebra | m2 | 10 | 33 | 63 | 95 | 10 | 33 | 80 | 161 | 13106.37 | 1048509.6
CR.634.05 - A | Demarcación de flechas direccionales | u | 724 | 2413 | 350 | 525 | 724 | 2413 | 1500 | 5351 | 14549 | 21823500
CR.634.11 - A | Demarcación de letrero de cruce de ferrocarril | u | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 82084.59 | 1231268.85
CR.634.20 (01)- A | Demarcación de isla de canalización (Isla de Canalización Amarilla) | m2 | 177 | 590 | 100 | 150 | 177 | 590 | 450 | 1330 | 15349 | 6907050
CR.634.20 (02)- A | Demarcación de isla de canalización (Isla de Canalización Blanca) | m2 | 24 | 80 | 50 | 75 | 24 | 80 | 100 | 235 | 15349 | 1534900
CR.634.02 (01) -A | Demarcación de línea discontinua (Línea Intermitente amarilla) | km | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 20 | 21 | 774877 | 15497540
CR.634.01 (01) -A | Demarcación de línea continua (Línea Continua amarilla) | km | 8 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 30 | 38 | 1902536 | 57076080
CR.634.01(02) - A | Señalamiento tipo I (Línea continua blanca) | km | 25 | 36 | 25 | 38 | 25 | 36 | 50 | 110 | 1518952 | 75947600
CR.634.02 (02) - A | Señalamiento tipo I (Línea Intermitente blanca) | km | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 770103 | 7701030
CR.634.03 - A | Señalamiento tipo I (Línea Intermitente blanca corta) | km | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1208440 | 12084400
CR.634.07 - A | Demarcación de letrero de alto | u | 56 | 187 | 50 | 75 | 56 | 187 | 100 | 449 | 111572 | 11157200
CR.634.08 - A | Demarcación de letrero de ceda | u | 4 | 13 | 15 | 23 | 4 | 13 | 30 | 49 | 113746 | 3412380
CR.634.10 - A | Demarcación de letrero de velocidad máxima | u | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 100 | 14 | 123417 | 12341700
CR.634.09 - A | Demarcación de letrero de escuela | u | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 100 | 14 | 185252 | 18525200
CR.634.12 - A | Demarcación de letrero de solo | u | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 50 | 26 | 82106 | 4105300
CR.634.16 - A | Demarcación de pasos peatonales tipo cebra | m2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 3 | 30 | 21 | 18897 | 566910
CR.634.05 - A | Demarcación de flechas direccionales | u | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 100 | 25 | 21519.98 | 2151998
CR.634.11 - A | Demarcación de letrero de cruce de ferrocarril | u | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 217777 | 8711080
CR.634.20 (01)– I | Demarcación de isla de canalización (Isla de Canalización Amarilla) | m2 | 30 | 100 | 30 | 45 | 30 | 100 | 90 | 245 | 18698 | 1682820
CR.634.20 (02)- I | Demarcación de isla de canalización (Isla de Canalización Blanca) | m2 | 12 | 40 | 12 | 18 | 12 | 40 | 50 | 98 | 18088.19 | 904409.5
CR.634.15 (A) | Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Cara Roja) | u | 7172 | 23907 | 7200 | 10800 | 7172 | 23907 | 21000 | 58614 | 3524 | 74004000
CR.634.15 (B) | Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 2 Caras Amarillas) | u | 5378 | 17927 | 5400 | 8100 | 5378 | 17927 | 15000 | 43954 | 3524 | 52860000
CR.634.14 | Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca) | u | 365 | 1217 | 365 | 548 | 365 | 1217 | 1000 | 2982 | 3224 | 3224000
CR.634.15 C | Señales rígidas sobre pavimento (Captaluces 1 Cara blanca 1 Cara roja) | u | 585 | 1950 | 590 | 885 | 585 | 1950 | 1500 | 4785 | 3524 | 5286000
CV.703.01 | Limpieza profunda de la superficie a demarcar | km | 49 | 163 | 50 | 75 | 49 | 163 | 150 | 401 | 61878 | 9281700
CV.703.25 | Sellador (primer) | km | 49 | 163 | 50 | 75 | 49 | 163 | 50 | 401 | 467797 | 23389850
S/N | Suministro y colocación de postes delineadores abatibles | u | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/N | Suministro y colocación de tachuelones de aluminio | u | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.415.01 | Perfilado de pavimento para borrado de demarcación horizontal | m2 | 21 | 70 | 20 | 30 | 20 | 70 | 100 | 170 | 1313 | 131300
CR.708.05 | Pintura para estructuras de acero | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.604.09 | Marcos metálicos y parrillas | u | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.604.07 | Tapas de cabezales y cajas de registro | u | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.504.01 | Pavimento de adoquines de concreto hidráulico | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR.302.01 | Base reciclada estabilizada con cemento tipo BE-25 | m3 | 1440 | 2016 | 1500 | 2250 | 1440 | 2016 | 3500 | 6282 | 29445 | 103057500
S/N | Suministro y colocación de malla o vallado perimetral para control de fauna (2 metros de altura) | m | [10 empty] | 0
S/N | Suministro y colocación de malla o vallado perimetral para control de fauna (40 cm de altura) | m | [10 empty] | 0
S/N | Suministro y colocación de pasos de fauna arborícolas (aéreos) triangular | m | [10 empty] | 0
S/N | Suministro y colocación de pasos de fauna arborícolas (aéreos) cuadrado | m | [10 empty] | 0
S/N | Suministro y colocación de barrera anticolisión de aves | m | [10 empty] | 0
| Bacheo de Urgencia | t | [10 empty] | #N/A
CV.103.01 | Descuaje de árboles | hr | [10 empty] | #N/A
CV.201.01 | Limpieza de cunetas y canales revestidos de manera manual | m3 | [10 empty] | #N/A
| Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas. | u | [10 empty] | #N/A
| Brigada limpieza de derecho de vía y activos viales | u | [10 empty] | #N/A
CV.108.01 | Remoción de Derrumbes | m3 | [10 empty] | 0
| Brigada de limpieza de puentes | h | [10 empty] | #N/A
| Chapea del derecho de vía | m2 | [10 empty] | #N/A
| Recolección de basura | h | [10 empty] | #N/A
|  |  | 1654963333.74 |  | 1980815867.33 |  | 1507988602.962 | [5 empty] | 0
[11 empty] | SubTotal | 4547086880.65
[11 empty] | Total IVA | 5138208175.1345
Note on B96: Mauricio Sojo Quesada: Estas especificaciones no están totalmente claras en el MCV. Es necesario ampliar o definir el nivel de contensión.
Note on B98: Mauricio Sojo Quesada: Estas especificaciones no están totalmente claras en el MCV. Es necesario ampliar o definir el nivel de contensión.

## Trimestre (hidden)
PLAN DE INVERSIÓN , DEL AÑO 2023 TRIMESTE 01
LICITACIÓN PÚBLICA No 128
CONTRATISTA MECO
NOMBRE DE LA LICITACIÓN, LÍNEA 2, ZONA 1-4. 1-5 y 1-6 LUGAR ALAJUELA NORTE, ALAJUELA SUR, SAN RAMON
[10 empty] | MES 1 DEL 2023 |  | MES 2 DEL 2023 |  | MES 3 DEL 2023 |  | AÑO 2023
[9 empty] | TOTALES MONTOS | 307643062.4 |  | 363063853 |  | 340780912.1032 |  | 1011487827.5032
zona | HITO | RUTA | SECCIÓN DE CONTROL | DESCRIPCIÓN | ESTACIONAMIENTO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD MES 1 | MONTO MES 1 | CANTIDAD MES 2 | MONTO MES 2 | CANTIDAD MES 3 | MONTO MES 3 | MONTO ACUMULADO TRIMESTRAL | OBSERVACIONES
1-4 |  | 118 | 20150 | BARRIO SAN JOSÉ(R.3)-LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS) | km Inicial 0+000; km Final 4+585 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 250 | 22709297.5 |  | 0 | 22709297.5
1-4 |  | 118 | 21620 | LTE CANT.ALAJUELA/POÁS(R.POÁS)-LTE CANT.POÁS/GRECIA(R.PRENDAS) | km Inicial 4+585; km Final 7+710 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 200 | 18167438 |  | 0 | 18167438
1-4 |  | 3 | 20070 | BARRIO SAN JOSÉ(R.118)-MANOLOS(PASO SUPERIOR R.1) | km Inicial 26+495; km Final 32+600 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 500 | 45418595 |  | 0 |  | 0 | 45418595
1-4 |  | 3 | 20081 | MANOLOS(PASO SUPERIOR R.1)-LA GARITA(R.136) | km Inicial 32+600; km Final 35+990 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 300 | 27251157 |  | 0 |  | 0 | 27251157
1-4 |  | 3 | 20082 | LA GARITA(R.136)-LTE CANT.ALAJUELA/ATENAS(R.GRANDE) | km Inicial 35+990; km Final 39+415 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 250 | 22709297.5 |  | 0 | 22709297.5
1-4 |  | 3 | 20090 | LTE CANT.ALAJUELA/ATENAS(R.GRANDE)-ATENAS(R.135) | km Inicial 39+415; km Final 46+610 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 200 | 18167438 |  | 0 | 18167438
1-4 |  | 3 | 20100 | ATENAS(R.135)-LTE CANT.ATENAS/SAN MATEO(QUEB.SIN NOMBRE)(PATO DE AGUA) | km Inicial 46+610; km Final 55+950 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 250 | 22709297.5 |  | 0 | 22709297.5
1-4 |  | 3 | 20131 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(R.SEGUNDO)-BARRIO CACIQUE(INTERSECCIÓN AEROPUERTO) | km Inicial 12+890; km Final 15+470 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 150 | 13625578.5 |  | 0 | 13625578.5
1-4 |  | 3 | 20132 | BARRIO CACIQUE(INTERSECCIÓN AEROPUERTO)-BARRIO TROPICANA(ALAJUELA)(C.T.20101)(Av.10/C.3) | km Inicial 15+470; km Final 17+705 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 150 | 13625578.5 |  | 0 | 13625578.5
1-4 |  | 3 | 20142 | ALAJUELA(CEMENTERIO)(R.124)(Av.3/C.12)-BARRIO SAN JOSÉ(R.118) | km Inicial 23+705; km Final 26+495 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 450 | 40876735.5 |  | 0 | 100 | 9083719 | 49960454.5
1-4 |  | 123 | 20310 | LTE PROV.HEREDIA/ALAJUELA(0+380 MTS DESPUÉS ESCUELA SAN PEDRO)-LA AGONÍA(R.3) | km Inicial 6+800; km Final 11+475 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  |  |  | 0 | 400 | 39107320 | 39107320
1-4 |  | 136 | 20450 | LA GARITA(R.3)-TURRÚCARES(R.721) | km Inicial 0+000; km Final 4+040 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  |  |  | 0 | 400 | 39107320 | 39107320
1-4 |  | 136 | 20460 | TURRÚCARES(R.721)-SAN MIGUEL(IGLESIA) | km Inicial 4+040; km Final 6+660 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  |  |  | 0 | 200 | 19553660 | 19553660
1-4 |  | 707 | 21261 | QUEBRADAS(ESTACIÓN FERROCARRIL)-LTE PROV.ALAJUELA/SAN JOSÉ(R.TÁRCOLES) (RECLASIFICADA) | km Inicial 13+655; km Final 15+995 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  |  | 250 | 24442075 |  | 0 | 24442075
1-5 |  | 1 | 20010 | RADIAL ALAJUELA(R.153)-LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R.POÁS) | km Inicial 15+210; km Final 27+320 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 1000 | 90837190 |  | 0 |  | 0 | 90837190
1-5 |  | 1 | 20020 | LTE CANT.ALAJUELA/GRECIA(R.POÁS)-LTE CANT.GRECIA/NARANJO(R.COLORADO) | km Inicial 27+320; km Final 34+380 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1-5 |  | 1 | 20031 | LTE CANT.GRECIA/NARANJO(R.COLORADO)-RADIAL NARANJO(R.141) | km Inicial 34+380; km Final 42+370 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 650 | 59044173.5 |  | 0 | 59044173.5
1-5 |  | 1 | 20032 | RADIAL NARANJO(R.141)-LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE) | km Inicial 42+370; km Final 47+640 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 500 | 45418595 |  | 0 | 45418595
1-5 |  | 1 | 20040 | LTE CANT.NARANJO/PALMARES(R.GRANDE)-LTE CANT.PALMARES/SAN RAMÓN(1+250 KM DESPUÉS R.135) | km Inicial 47+640; km Final 52+010 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  |  |  | 0 | 1040 | 94470677.6 | 94470677.6
1-5 |  | 1 | 20050 | LTE CANT.PALMARES/SAN RAMÓN(1+250 KM DESPUÉS R.135)-MONSERRAT(R.135) | km Inicial 52+010; km Final 56+580 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  |  |  | 0 | 500 | 45418595 | 45418595
1-6 |  | 135 | 20241 | Monserrat San Ramón (R.1) - San Ramón (R.156)(R.703) | km Inicial 0+000; km Final 1+535 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 60 | 5866098 |  | 0 |  | 0 | 5866098
1-6 |  | 135 | 20241 | Monserrat San Ramón (R.1) - San Ramón (R.156)(R.703) | km Inicial 0+000; km Final 1+535 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 50 | 4541859.5 |  | 0 |  | 0 | 4541859.5
1-6 |  | 135 | 20242 | San Ramón(R.156)(R. 703) - Barrio La Guaria(Lte Cantonal) | km Inicial 1+535; km Final 5+205 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 10 | 977683 |  | 0 |  | 0 | 977683
1-6 |  | 135 | 20242 | San Ramón(R.156)(R. 703) - Barrio La Guaria(Lte Cantonal) | km Inicial 1+535; km Final 5+205 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 50 | 4541859.5 |  | 0 |  | 0 | 4541859.5
1-6 |  | 135 | 20811 | Barrio La Guaria (Lte Cant)-Palmares (Paso Inferior Ruta 1) | km Inicial 5+205; km Final 6+910 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 25 | 2444207.5 |  | 0 |  | 0 | 2444207.5
1-6 |  | 135 | 20811 | Barrio La Guaria (Lte Cant)-Palmares (Paso Inferior Ruta 1) | km Inicial 5+205; km Final 6+910 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 50 | 4541859.5 |  | 0 |  | 0 | 4541859.5
1-6 |  | 135 | 20812 | Palmares(Paso Inferior R.1)-Palmares(R.148) | km Inicial 6+910; km Final 11+320 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 20 | 1955366 |  | 0 |  | 0 | 1955366
1-6 |  | 135 | 20812 | Palmares(Paso Inferior R.1)-Palmares(R.148) | km Inicial 6+910; km Final 11+320 | CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 2966.73 | 50 | 148336.5 |  | 0 |  | 0 | 148336.5
1-6 |  | 135 | 20501 | Palmares(R.148)-Zaragoza(Parque/Iglesia) | km Inicial 11+320; km Final 12+975 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 32 | 3128585.6 |  | 0 |  | 0 | 3128585.6
1-6 |  | 135 | 20402 | Zaragoza(Parque / Iglesia)-Candelaria (Limite Cantonal) | km Inicial 18+740; km Final 22+140 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 40 | 3910732 |  | 0 |  | 0 | 3910732
1-6 |  | 702 | 20820 | San Ramón(R.703)(Hospital)-Ángeles Norte(Iglesia) | km Inicial 0+000; km Final 8+830 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 5 | 488841.5 |  | 0 |  | 0 | 488841.5
1-6 |  | 702 | 20820 | San Ramón(R.703)(Hospital)-Ángeles Norte(Iglesia) | km Inicial 0+000; km Final 8+830 | CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 2966.73 | 20 | 59334.6 |  | 0 |  | 0 | 59334.6
1-6 |  | 702 | 20830 | Ángeles Norte(Iglesia)-Bajo Rodríguez(Cruce Santa Clara) | km Inicial 8+830; km Final 38+410 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 200 | 19553660 |  | 0 |  | 0 | 19553660
1-6 |  | 702 | 20830 | Ángeles Norte(Iglesia)-Bajo Rodríguez(Cruce Santa Clara) | km Inicial 8+830; km Final 38+410 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 200 | 18167438 |  | 0 |  | 0 | 18167438
1-6 |  | 702 | 20840 | Bajo Rodríguez(Cruce Santa Clara)-Los Criques (Rio Esperanza)(Lte Cantonal) | km Inicial 38+410; km Final 46+020 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 90 | 8799147 |  | 0 |  | 0 | 8799147
1-6 |  | 702 | 20840 | Bajo Rodríguez(Cruce Santa Clara)-Los Criques (Rio Esperanza)(Lte Cantonal) | km Inicial 38+410; km Final 46+020 | CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 2966.73 | 200 | 593346 |  | 0 |  | 0 | 593346
1-6 |  | 703 | 20231 | SAN RAMON(R.135)(R.156)-SAN JUAN(R.704) | km Inicial 0+000; km Final 3+565 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 30 | 2933049 |  | 0 |  | 0 | 2933049
1-6 |  | 703 | 20231 | SAN RAMON(R.135)(R.156)-SAN JUAN(R.704) | km Inicial 0+000; km Final 3+565 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 60 | 5450231.4 |  | 0 |  | 0 | 5450231.4
1-6 |  | 703 | 20232 | San Juan(R.704) - San Antonio De Barranca (Lte. Cantonal) | km Inicial 3+565; km Final 12+715 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 70 | 6843781 |  | 0 |  | 0 | 6843781
1-6 |  | 704 | 20891 | San Juan(R.703)-Concepción Arriba(Escuela) | km Inicial 0+000; km Final 4+655 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 | 20 | 1955366 |  | 0 |  | 0 | 1955366
1-6 |  | 704 | 20891 | San Juan(R.703)-Concepción Arriba(Escuela) | km Inicial 0+000; km Final 4+655 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 | 70 | 6358603.3 |  | 0 |  | 0 | 6358603.3
1-6 |  | 704 | 20892 | Concepción Arriba(Escuela)-Cañuela (Concepción Arriba)Lte. Cantonal | km Inicial 4+655; km Final 7+645 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 20 | 1955366 |  | 0 | 1955366
1-6 |  | 742 | 20770 | Piedades Sur(Iglesia)-San Ramón(R.703) | km Inicial 40+950; km Final 51+770 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 140 | 13687562 |  | 0 | 13687562
1-6 |  | 742 | 20770 | Piedades Sur(Iglesia)-San Ramón(R.703) | km Inicial 40+950; km Final 51+770 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 | 300 | 27251157 |  | 0 | 27251157
1-6 |  | 713 | 20741 | San Ramón(R.135)-Rincón De Mora(Escuela) | km Inicial 0+000; km Final 5+255 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 25 | 2444207.5 |  | 0 | 2444207.5
1-6 |  | 713 | 20742 | Rincón De Mora(Escuela)-Llano Brenes(Final Asfalto)(Cruce Centro Población) | km Inicial 5+255; km Final 13+290 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 90 | 8799147 |  | 0 | 8799147
1-6 |  | 713 | 20743 | Llano Brenes(Final Asfalto)(Cruce Centro Población)-Zapote(Queb. Zapote)(Lte. Cantonal) | km Inicial 13+290; km Final 13+950 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 100 | 9776830 |  | 0 | 9776830
1-6 |  | 705 | 21511 | San Ramón(R.702)-Piedades Norte(Iglesia) | km Inicial 0+000; km Final 8+990 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 100 | 9776830 |  | 0 | 9776830
1-6 |  | 705 | 21512 | Piedades Norte (Iglesia) - Bajo La Paz (Escuela) | km Inicial 8+990; km Final 13+665 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 25 | 2444207.5 |  | 0 | 2444207.5
1-6 |  | 141 | 20610 | LTE CANT.NARANJO/ALFARO RUIZ(RIO ESPINO)-ZAPOTE(IGLESIA) | km Inicial 19+995; km Final 31+430 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 5 | 488841.5 |  | 0 | 488841.5
1-6 |  | 141 | 20620 | Zapote(Iglesia)-Lajas (Río La Vieja)(Lte Cantonal) | km Inicial 31+430; km Final 41+460 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 100 | 9776830 |  | 0 | 9776830
1-6 |  | 141 | 20620 | Zapote(Iglesia)-Lajas (Río La Vieja)(Lte Cantonal) | km Inicial 31+430; km Final 41+460 | CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 2966.73 |  | 0 | 200 | 593346 |  | 0 | 593346
1-6 |  | 741 | 20491 | Zarcero(R.141)-Palmira(Iglesia) | km Inicial 1+585; km Final 6+315 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 30 | 2933049 |  | 0 | 2933049
1-6 |  | 741 | 20492 | Palmira (Iglesia) - Pueblo Nuevo (Picada) (Iglesia) | km Inicial 6+315; km Final 9+055 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 10 | 977683 |  | 0 | 977683
1-6 |  | 741 | 20493 | Pueblo Nuevo(Picada)(Iglesia) - Río Toro (Lte Cantonal Alfaro Ruiz/Valverde Vega) | km Inicial 9+055; km Final 15+640 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 100 | 9776830 |  | 0 | 9776830
1-6 |  | 169 | 20330 | San Isidro (Lte Cantonal)-Palmares(R.135) (Intersección Palmares) | km Inicial 0+000; km Final 3+325 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 | 15 | 1466524.5 |  | 0 | 1466524.5
1-6 |  | 169 | 20330 | San Isidro (Lte Cantonal)-Palmares(R.135) (Intersección Palmares) | km Inicial 0+000; km Final 3+325 | CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 2966.73 |  | 0 | 100 | 296673 |  | 0 | 296673
1-6 |  | 169 | 21740 | San Ramón(R.703)-San Isidro (Lte. Cantonal) | km Inicial 3+325; km Final 5+705 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 |  | 0 | 100 | 9776830 | 9776830
1-6 |  | 169 | 21740 | San Ramón(R.703)-San Isidro (Lte. Cantonal) | km Inicial 3+325; km Final 5+705 | CR.416.03 | Ruteo y sellado de grietas | m | 2966.73 |  | 0 |  | 0 | 150 | 445009.5 | 445009.5
1-6 |  | 148 | 21730 | Puente Rio Grande(Limite Cantonal)-Palmares(R.135) | km Inicial 6+775; km Final 11+095 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 |  | 0 | 45 | 4399573.5 | 4399573.5
1-6 |  | 156 | 21450 | RADIAL SAN RAMON(R.1)-SAN RAMON(R.135)(R.703) | km Inicial 0+000; km Final 0+650 | M-41 (A2) | Bacheo a profundidad parcial con mezcla asfáltica en caliente | t | 90837.19 |  | 0 |  | 0 | 761.28 | 69152536.0032 | 69152536.0032
1-6 |  | 156 | 21450 | RADIAL SAN RAMON(R.1)-SAN RAMON(R.135)(R.703) | km Inicial 0+000; km Final 0+650 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 |  | 0 | 80 | 7821464 | 7821464
1-5 |  | 715 | 21680 | Zaragoza(R.135)-Lte Cant.Palmares/Naranjo(R.Grande) | km Inicial 1+585; km Final 2+890 | M41(A) | Bacheo con mezcla asfáltica en caliente | t | 97768.3 |  | 0 |  | 0 | 25 | 2444207.5 | 2444207.5
0
[9 empty] | TOTALES | 307643062.4 |  | 363063853 |  | 340780912.1032 |  | 1011487827.5032